**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации, а также об оценке эффективности реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 9 октября 2019 года № 94 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района» финансовой службой администрации проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с целевыми индикаторами, содержащимися в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей с ранее утвержденными целевыми показателями на соответствующий финансовый год.

Целью подготовки доклада является анализ исполнения муниципальных программ.

В 2022 году на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района реализовывалось 10 муниципальных программ (таблица № 1). Все муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района, утвержденный постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 16 июля 2014 года № 51 (с изменениями от 21 декабря 2015 года № 141, от 12 октября 2017 года № 94, от 28 августа 2018 года № 69).

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2022 год был предусмотрен в сумме 19 470,0 (Девятнадцать тысяч четыреста семьдесят целых ноль десятых) тысяч рублей. Фактически исполнено за 2022 год 18 399,0 (Восемнадцать тысяч триста девяносто девять целых ноль десятых) тысяч рублей, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 139,1 (Одна тысяча сто тридцать девять целых одна десятая) тысяч рублей, из них за счет средств краевого бюджета 531,1 (Пятьсот тридцать одна целая одна десятая) тысяч рублей, за счет средств бюджета муниципального образования Новопокровский район – 608,0 (Шестьсот восемь) тысяч рублей, за счет средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района – 17 259,9 (Семнадцать тысяч двести пятьдесят девять целых девять десятых) тысяч рублей, за счет внебюджетных источников – 0,0 (Ноль целых ноль десятых) тысяч рублей.

Финансирование программного направления расходов бюджета поселения в разрезе муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района представлено в таблице 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Плановый показатель, (тыс. руб.) | Фактическое исполнение (тыс. руб.) | Исполнение (%) |
| 1. | Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | 1 945,6 | 1 683,7 | 87 |
| 2. | Обеспечение безопасности населения | 579,4 | 579,4 | 100 |
| 3. | Развитие культуры | 5 048,2 | 4 880,4 | 97 |
| 4. | Молодежь | 49,6 | 49,6 | 100 |
| 5. | Развитие топливно-энергетического комплекса | 4 050,1 | 4 050,1 | 100 |
| 6. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 7 195,0 | 6 585,3 | 92 |
| 7. | Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач | 492,7 | 461,1 | 94 |
| 8. | О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском сельском поселении | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 9. | Формирование современной городской среды | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 10. | Социальная поддержка граждан | 109,4 | 109,4 | 100 |
|  | ИТОГО: | 19470,0 | 18399,0 | 94,5 |

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное и устойчивое развитие Покровского**

**сельского поселения в сфере строительства, архитектуры**

**и дорожного хозяйства»**

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2021 – 2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 61 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения «Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 23, от 18 октября 2022 года № 70).

Муниципальная программа включает две подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Данная муниципальная программа направлена на:

- расширение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием и сокращение грунтовых дорог на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

- разработку нормативно-технической базы автомобильных дорог, оформление земельно-правовой документации на земельные участки под автомобильными дорогами местного значения для включения в Реестр муниципального имущества Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- повышение уровня безопасности дорожного движения в Покровском сельском поселении Новопокровского района.

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы из бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2022 году утвержденный объем финансирования составил 1 945,6 (Одна тысяча девятьсот сорок пять целых шесть десятых) тысяч рублей, фактически израсходовано за 2022 год – 1 683,7 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят три целых семь десятых) тысяч рублей, что составляет 87 % от утвержденного годового назначения.

По основному мероприятию «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. Новой в пос. Животновод на сумму 305,0 (Триста пять целых ноль десятых) тысяч рублей, на перекрестке пер. Клубный и ул. Ленина в пос. Новопокровском на сумму 138,4 (Сто тридцать восемь целых четыре десятых) тысяч рублей, на перекрестке ул. Гагарина и ул. Кубанская в пос. Новопокровском на сумму 93,7 (Девяносто три целых семь десятых) тысяч рублей, устранен провал проезжей части по пер. Клубный пос. Новопокровский на сумму 241,4 (Двести сорок одна целая четыре десятых) тысяч рублей. С целью восстановления и поддержания покрытия автомобильных дорог в гравийно-песчаном исполнении на достойном уровне в пос. Степном по ул. Новой, ул. Центральной, ул. Советской, ул. Северной, а также в пос. Мирном по ул. Северной, была приобретена гравийно-песчаная смесь, проведено грейдирование дорог Покровского сельского поселения Новопокровского района на общую сумму 827,6 (Восемьсот двадцать семь целых шесть десятых) тысяч рублей.

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Покровском сельском поселении Новопокровского района», с целью предупреждения и устранения гололедицы на тротуарах и дорогах поселения, была приобретена галитная соль на сумму 10,0 (Десять целых ноль десятых) тысяч рублей; для нанесения дорожной разметки были приобретены краска и инструмент на сумму 13,7 (Тринадцать целых семь десятых) тысяч рублей.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 87%, признать уровень выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2022 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2023 году. Неиспользованный остаток бюджетных средств в сумме 261,9 (Двести шестьдесят одна целая девять десятых) тысяч рублей использовать на реализацию мероприятий муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в следующем финансовом году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности населения»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» на 2021-2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 62 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Обеспечение безопасности населения» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 1 марта 2022 года № 13, от 18 октября 2022 года № 71).

Утвержденный объем финансирования программы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2022 году составил – 579,4 (Пятьсот семьдесят девять целых три десятых) тысяч рублей, выделенные средства освоены в полном объеме.

Целями муниципальной программы являются:

- повышение уровня защиты населения и территории Покровского сельского поселения Новопокровского района от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня преступности среди населения, в том числе среди несовершеннолетних Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- максимальное снижение уровня коррупции на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- повышение эффективности системы противодействия коррупции в Покровском сельском поселении Новопокровского района.

Муниципальная программа включает три подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

По подпрограмме «Пожарная безопасность в Покровском сельском поселении Новопокровского района» на 2021-2026 годы:

Цель подпрограммы – обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов.

Утверждение и внедрение мероприятий подпрограммы создаст условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров.

Реализация подпрограммы и ее финансирование в полном объеме позволят:

- снизить риск возникновения пожаров и ущерба от них;

- повысить готовность сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- повысить ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2022 году составляет – 579,4 (Пятьсот семьдесят девять целых четыре десятых) тысяч рублей. Выделенные средства были направлены на установку автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании МУК «Покровский КДЦ» в пос. Заречный и пос. Мирный, установку автономных датчиков-извещателей отдельным категориям граждан (многодетные, пожилые, малообеспеченные, и ведущие асоциальный образ жизни), а также проведено техническое обслуживание уже имеющихся извещателей.

Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района» направлена на оптимизацию системы профилактики правонарушений, снижение уровня преступности среди населения, в том числе среди несовершеннолетних, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности в Покровском сельском поселении Новопокровского района. Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

- защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;

- объединение усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений.

Для достижения целей подпрограммы, в течение 2022 года на постоянной основе согласно составляемому графику при содействии представителей ОМВД России по Новопокровскому району, осуществлялось дежурство. За 2022 год было проведено 16 совместных рейдов, финансирование не требовалось.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении Новопокровского района» на 2021-2026 годы направлена на:

- реализацию антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;

- формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района, замещающих должности муниципальной службы, а также должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

- взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики;

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района и подведомственных муниципальных учреждений;

- антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.

В 2022 году для достижения целей реализации данной подпрограммы финансирования не требовалось.

Для достижения целей основного мероприятия «Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Покровского сельского поселения Новопокровского района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств;

- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях;

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности;

- повышение квалификации ответственных специалистов администрации поселения по действию в условиях чрезвычайной ситуации;

- переподготовка и повышение квалификации глав местных администраций, руководителей учреждений, ответственных специалистов по гражданской обороне;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности.

С целью реализации указанного мероприятия в 2022 году были проведены проверки готовности системы оповещения населения. Финансирование не требовалось.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год исполнены на 100 %.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым назначениям составляет 100 %, признать выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Обеспечение безопасности населения» в 2022 году эффективным и продолжить ее реализацию в 2023 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры» на 2021 – 2026 годы**

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 63 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 – 2026 год» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 24, от 18 октября 2022 года № 72).

В Покровском сельском поселении Новопокровского района функционируют муниципальное учреждение культуры «Покровская поселенческая библиотека» и муниципальное учреждение культуры «Покровский культурно - досуговый центр».

Муниципальная программа включает две подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 5 048,2 (Пять тысяч сорок восемь целых две десятых) тысяч рублей. Израсходовано за 2022 год 4 880,4 (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят целых четыре десятых) тысяч рублей, что составляет 97 % от планового назначения.

Основной задачей клубных учреждений культуры является культурно-массовая деятельность. Для организации досуга населения, улучшения работы в плане концертной деятельности на должном уровне, необходимо создание условий для профессионального роста и вливание в отрасль культуры новых кадровых резервов высокого профессионального уровня.

Программа направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение эффективности управления в сфере культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Из средств местного бюджета выделено на финансовое обеспечение муниципального учреждения культуры «Покровская поселенческая библиотека» 975,9 (Девятьсот семьдесят пять целых девять десятых) тысяч рублей, фактически израсходовано за 2022 год 965,0 (Девятьсот шестьдесят пять целых ноль десятых) тысяч рублей, что составляет 99 % от планового назначения по данному направлению.

Муниципальному учреждению культуры «Покровский культурно-досуговый центр» на реализацию мероприятий утверждено финансовых средств в объеме 3 897,2 (Три тысячи восемьсот девяносто семь целых две десятых) тысяч рублей, фактически израсходовано МУК «Покровский КДЦ» 3 740,4 (Три тысячи семьсот сорок целых четыре десятых) тысяч рублей, что составляет 96 % от планового назначения по данному направлению.

Основной целью подпрограммы «Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района» является создание условий для обеспечения качественного проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2022 году составил 175,0 (Сто семьдесят пять целую ноль десятых) тысяч рублей, выделенные средства освоены в полном объеме. По итогам выполнения всех мероприятий муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие культуры» на 2021 – 2026 годы эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год составила 97%.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 97%, признать уровень выполнения муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие культуры» на 2021 – 2026 годы в 2022 году эффективным и продолжить ее реализацию в 2023 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Молодежь Покровского сельского поселения**

**Новопокровского района» на 2021 – 2026 годы**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «Молодежь Покровского сельского поселения Новопокровского района» на 2021 – 2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 64 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Молодежь Покровского сельского поселения Новопокровского района» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 25, от 18 октября 2022 года № 73).

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы «Молодежь Покровского сельского поселения Новопокровского района» в 2022 году за счет средств местного бюджета составляет 49,6 (Сорок девять целых шесть десятых) тысяч рублей, утвержденные бюджетные назначения освоены в полном объеме.

Главной целью муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Покровского сельского поселения Новопокровского района. Подпрограммы не предусмотрены.

В рамках реализации Программы проводятся мероприятия с молодежью в области гражданского и патриотического воспитания, подготовки и проведения военно-спортивных игр и соревнований, слетов, уроков мужества, вечеров памяти, молодежных акций, митингов, конкурсы и смотры, молодежные вечера отдыха.

Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2022 год составила 100 %.

***Вывод:*** Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, признать уровень выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Молодежь Покровского сельского поселения Новопокровского района» на 2021 – 2026 годы в 2022 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2023 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие топливно-энергетического комплекса»**

**на 2021 – 2026 годы**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2021 – 2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 65 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 26, от 18 октября 2022 года № 74, от 20 декабря 2022 года № 105).

Муниципальная программа включает две подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Целями муниципальной программы являются:

- создание необходимой инфраструктуры для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- комплексное развитие газификации населенных пунктов для обеспечения населения Покровского сельского поселения Новопокровского района сетевым природным газом;

- эффективное использование энергетических ресурсов Покровского сельского поселения Новопокровского района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам;

- развитие системы наружного освещения в Покровском сельском поселении Новопокровского района.

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета Краснодарского края в 2022 году составил 531,1 (Пятьсот тридцать одна целая одна десятая) тысяч рублей, фактически израсходовано в 2022 году 531,1 (Пятьсот тридцать одна целая одна десятая) тысяч рублей, что составило 100 % утвержденного объема финансирования; из бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2022 году утвержденный объем финансирования составил 3 519,0 (Три тысячи пятьсот девятнадцать целых ноль десятых) тысяч рублей, выделенные средства освоены в полном объеме.

По подпрограмме «Газификация Покровского сельского поселения Новопокровского района» на 2021 – 2026 годы» было утверждено финансирование за счет средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в размере 361,9 (Триста шестьдесят одна целая девять десятых) тысяч рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Покровского сельского поселения»было запланировано финансирование за счет бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в сумме 2 431,3 (Две тысячи четыреста тридцать одна целая три десятых) тысяч рублей, фактически израсходовано за 2022 год 100 % утвержденного объема финансирования.

Данная подпрограмма направлена на:

- создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- достижение единого краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания;

- повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

- повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов.

Перевод хозяйственного комплекса поселения на энергосберегающий путь развития невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу подпрограммы энергосбережения. Кроме того, подпрограмма является неотъемлемой частью реализации жилищно-коммунальной реформы. Одной из важнейших задач является сокращение потребления электрической энергии в жилищно-коммунальном секторе.

Объем финансирования основного мероприятия «Уличное освещение» из средств краевого бюджета составил 531,1 (Пятьсот тридцать одна целая одна десятая) тысяч рублей, средства краевого бюджета освоены в полном объеме. На реализацию данной подпрограммы за счет средств бюджета поселения направлено 725,8 (Семьсот двадцать пять целых восемь десятых) тысяч рублей, утвержденные средства освоены в полном объеме.

Выделенные средства, направлены на монтаж и ремонт линий уличного освещения в границах Покровского сельского поселения Новопокровского района.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что запланированные мероприятия Программы на 2022 год исполнены в полном объеме.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, признать исполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие топливно-энергетического комплекса» в 2022 году эффективным и продолжить ее реализацию в 2023 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

**на 2021 – 2026 годы**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 – 2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 66 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 27, от 18 октября 2022 года № 75).

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы составляет 7 195,0 (Семь тысяч сто девяносто пять целых ноль десятых) тысяч рублей, фактически израсходовано за 2022 год 6 585,3 (Шесть тысяч пятьсот восемьдесят пять целых три десятых) тысяч рублей, что составляет 92 %.

Программа направлена на создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для жителей поселения, что позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом; продолжение развития систем водоснабжения, повышение уровня озеленения, благоустройства, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории поселения.

Муниципальная программа включает одну подпрограмму и основные мероприятия, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Основные цели подпрограммы «Развитие систем водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района» состоят в создании безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышении качества жилищно-коммунальных услуг; развитии систем водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения; совершенствовании систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры сельского поселения.

Утвержденный объем финансирования подпрограммы составляет 648,8 (Шестьсот сорок восемь целых восемь десятых) тысяч рублей, средства освоены в объеме 629,6 (Шестьсот двадцать девять целых шесть десятых) тысяч рублей, что составляет 97 %.

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района:

- совершенствование системы благоустройства Покровского сельского поселения, улучшение эстетического вида поселения, создание гармоничной ландшафтной среды;

- активизацию работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

Объем финансирования мероприятий из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2022 году составляет – 6 546,2 (Шесть тысяч пятьсот сорок шесть целых две десятых) тысяч рублей. Израсходовано за 2022 год – 5 955,7 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят пять целых семь десятых) тысяч рублей или 91 %, на содержание мест захоронения, на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории шести поселков Покровского сельского поселения Новопокровского района, обучение специалистов, приобретение и ремонт СУиЗ «Лоцман», приобретение триммеров, сварочного аппарата, пил, покос травы, кустарников, дезинсекцию парка, прочие работы по благоустройству, а также на содержание и обеспечение деятельности муниципального учреждения «Импульс», осуществляющего функции по решению вопросов местного значения в области жилищно-коммунального обслуживания населения, благоустройству, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации и содержанию мест захоронения и прочих мероприятий в области коммунального хозяйства.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 92%, признать выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 - 2026 годы в 202 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2023 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Информационное освещение деятельности**

**органов местного самоуправления» на 2021 - 2026 годы**

Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» на 2021 - 2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 67 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» на 2021 – 2026 годы (с изменениями от 4 мая 2022 года № 28, от 18 октября 2022 года № 76).

Утвержденный объем финансирования программы на 2022 год из бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района составляет 492,7 (Четыреста девяносто две целых семь десятых) тысяч рублей фактически израсходовано за 2022 год из средств местного бюджета 461,1 (Четыреста шестьдесят одна целая одна десятая) тысяч рублей, что составляет 94 %.

Основными целями и задачами программы являются:

- обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации;

- обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий;

- развитие технической и технологической основы становления информационного общества.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Подпрограмма «Информатизация в Покровском сельском поселении Новопокровского района» направлена на реализацию политики в сфере развития информационного общества. Основу подпрограммы составляет использование потенциала ИКТ в Покровском сельском поселении для развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, постоянного роста уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики поселения, модернизации местного самоуправления.

Объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 410,1 (Четыреста десять целых одна десятая) тысяч рублей, фактически израсходовано за 2022 год 378,5 (Триста семьдесят восемь целых пять десятых) тысяч рублей, что составило 92 %.

На финансирование основного мероприятия «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в Покровском сельском поселении» на 2021 - 2026 годы. было израсходовано 82,6 (Восемьдесят две целых шесть десятых) тысяч рублей, что составило 100 % планового назначения на 2022 год. Основной целью мероприятия является своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2022 год составила 94 %.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 94%, признать уровень выполнения муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» на 2021 - 2026 годы в 2022 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2023 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском**

**сельском поселении Новопокровского района»**

**на 2021 – 2026 годы**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском сельском поселении Новопокровского района» на 2021 – 2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района 25 сентября 2020 года № 68 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском сельском поселении» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 29, от 18 октября 2022 года № 77).

Финансирование программы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2022 год не предусмотрено, по причине недостатка финансовых средств. Администрацией Покровского сельского поселения Новопокровского района были проведены мероприятия муниципальной программы, не требующие выделения бюджетных средств: обеспечен доступ к информационным материалам по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, посредством размещения на официальном сайте администрации поселения, а также на информационных стендах полезной и актуальной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства; проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы с целью улучшения условий функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

***Вывод:*** признать исполнение муниципальной программы по итогам 2022 года малоэффективным и рекомендовать исправить текущее положение в 2023 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Покровского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «Формирование современной городской среды Покровского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 6 октября 2017 года № 91 (с изменениями от 16 апреля 2018 года № 29, от 26 октября 2018 года № 103, от 10 июня 2019 года № 49, от 18 ноября 2019 года № 112, от 26 ноября 2020 года № 82, от 4 мая 2022 года № 30, от 18 октября 2022 года № 78).

Финансирование программы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2022 год не предусмотрено, по причине недостатка финансовых средств.

Основными целями и задачами программы является повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района, создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды и благоустройство общественных территорий муниципального образования Покровское сельское поселение Новопокровского района.

В декабре 2022 года была подготовлена вся необходимая документация для участия в конкурсном отборе по благоустройству мест захоронения, а также по благоустройству сквера в пос. Животновод. В 2023 году работа в данном направлении будет продолжена.

***Вывод:*** признать исполнение муниципальной программы по итогам 2022 года малоэффективным и рекомендовать исправить текущее положение в 2023 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан» на 2021 – 2026 годы**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 69 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Социальная поддержка граждан Покровского сельского поселения» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 31, от 18 октября 2022 года № 79).

Реализация мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы, направлена на предоставление лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы выплаты пенсии за выслугу лет.

Утвержденный объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», на 2022 год составил 109,4 (Сто девять целых четыре десятых) тысяч рублей, выделенные бюджетные средства освоены в полном объеме.

Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей в 2022 году составила 100 %.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, признать исполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Социальная поддержка граждан» на 2021 - 2026 годы в 2022 году эффективным и продолжить ее реализацию в 2023 году.

Специалист 2 категории отдела по вопросам

финансирования, экономики, налогообложения,

учета и отчетности администрации

Покровского сельского поселения

Новопокровского района И.М. Васильева