**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации, а также об оценке эффективности реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района за 2023 год**

В соответствии с постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 9 октября 2019 года № 94 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района» отделом по вопросам финансирования, экономики, налогообложения, учета и отчетности администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района проведен анализ эффективности их реализации в соответствии с целевыми индикаторами, содержащимися в муниципальных программах, путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей с ранее утвержденными целевыми показателями на соответствующий финансовый год.

Целью подготовки доклада является анализ исполнения муниципальных программ.

В 2023 году на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района реализовывалось 11 муниципальных программ, которые включены в Перечень муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района, утвержденный постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 16 июля 2014 года № 51 (с изменениями от 21 декабря 2015 года № 141, от 12 октября 2017 года № 94, от 28 августа 2018 года № 69, от 20 октября 2022 года № 86).

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2023 год был предусмотрен в сумме 32 401,0 (Тридцать два миллиона четыреста одна тысяча) рублей. Фактически освоено за 2023 год 30 680,6 (Тридцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч шестьсот) рублей, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 10 801,7 (Десять миллионов восемьсот одна тысяча семьсот) рублей, из них за счет средств бюджета Краснодарского края – 7 000,0 (Семь миллионов) рублей, за счет средств бюджета муниципального образования Новопокровский район – 3 801,7 (Три миллиона восемьсот одна тысяча семьсот) рублей, за счет средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района – 19 878,9 (Девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей, за счет внебюджетных источников финансирование муниципальных программ не осуществлялось.

Финансирование программного направления расходов бюджета поселения в разрезе муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района представлено в таблице 1:

Таблица № 1

(тысяч рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Плановое бюджетное назначение** | **Фактическое исполнение** | **Исполнение (%)** |
| 1. | Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | 1 225,9 | 375,1 | 31 |
| 2. | Обеспечение безопасности населения | 76,5 | 76,5 | 100 |
| 3. | Развитие культуры | 6 102,7 | 5 979,6 | 98 |
| 4. | Молодежь | 14,0 | 14,0 | 100 |
| 5. | Развитие топливно-энергетического комплекса | 4 003,9 | 3 627,8 | 90,6 |
| 6. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 9 864,5 | 9 858,3 | 99 |
| 7. | Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач | 469,9 | 444,9 | 95 |
| 8. | О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском сельском поселении | 0,0 | 0,0 | - |
| 9. | Формирование современной городской среды | 0,0 | 0,0 | - |
| 10. | Социальная поддержка граждан | 140,2 | 80,2 | 57 |
| 11 | Развитие физической культуры и спорта | 10 503,4 | 10 224,2 | 97 |
| **ИТОГО:** | | **32 401,0** | **30 680,6** | **95** |

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное и устойчивое развитие Покровского**

**сельского поселения в сфере строительства,**

**архитектуры и дорожного хозяйства»**

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2021 – 2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 61 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения «Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 23, от 18 октября 2022 года № 70, от 26 июня 2023 года № 39, от21 декабря 2023 года № 125).

Муниципальная программа включает две подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия. Данная муниципальная программа направлена на:

- расширение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием и сокращение грунтовых дорог на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

- разработку нормативно-технической базы автомобильных дорог, оформление земельно-правовой документации на земельные участки под автомобильными дорогами местного значения для включения в Реестр муниципального имущества Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- повышение уровня безопасности дорожного движения в Покровском сельском поселении Новопокровского района.

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы из бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2023 году составил 1 225,9 (Один миллион двести двадцать пять тысяч девятьсот) рублей, фактические расходы, связанные с содержанием улично-дорожной сети и обеспечением безопасности дорожного движения на территории поселения составили 375,1 (Триста семьдесят пять тысяч сто) рублей, что составляет 31 % от утвержденного годового назначения. Низкий процент освоения связан с отсутствием свободных бюджетных средств на казначейском счете поселения.

С целью восстановления и поддержание покрытия, автомобильных дорог в гравийно-песчаном исполнении на достойном уровне в пос. Животновод по ул. Степной, в 2023 году была приобретена гравийно-песчаная смесь и проведено грейдирование на общую сумму 359,0 тысяч рублей.

Также приобретено 5 шт. дорожных знаков и профильная труба для изготовления ограждений, необходимых при проведении массовых мероприятий с целью безопасности дорожного движения, на сумму 16,1 тысяч рублей. С целью предупреждения и устранения гололедицы на тротуарах и дорогах поселения, приобретено 7,5 тонн песка на сумму 36,0 тысяч рублей.

***Вывод:*** признать исполнение муниципальной программы по итогам 2023 года малоэффективным и рекомендовать исправить текущее положение в 2024 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение безопасности населения»**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» на 2021-2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 62 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Обеспечение безопасности населения» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 1 марта 2022 года № 13, от 18 октября 2022 года № 71, от 26 июня 2023 года № 40, от 21 декабря 2023 года № 121).

Целями муниципальной программы являются:

- повышение уровня защиты населения и территории Покровского сельского поселения Новопокровского района от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня преступности среди населения, в том числе среди несовершеннолетних Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- максимальное снижение уровня коррупции на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- повышение эффективности системы противодействия коррупции в Покровском сельском поселении Новопокровского района.

Муниципальная программа включает три подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Цель подпрограммы «Пожарная безопасность в Покровском сельском поселении Новопокровского района» на 2021-2026 годы – обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов.

Утверждение и внедрение мероприятий подпрограммы создаст условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров.

Реализация подпрограммы и ее финансирование в полном объеме позволят:

- снизить риск возникновения пожаров и ущерба от них;

- повысить готовность сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- повысить ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Утвержденный объем финансирования программы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2023 году составил – 76,5 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, выделенные средства освоены в полном объеме.

Выделенные средства были направлены на проведение испытания пожарных гидрантов – 30,4 тысяч рублей, приобретение двух противопожарных ранцев – 16,1 тысяч рублей, десяти пожарных гидрантов – 10,9 тысяч рублей, пожарного рукава – 1,9 тысяч рублей, иных товаров для обеспечения пожарной безопасности в поселении (шланг, емкость, врезка в емкость, люк) – 15,7 тысяч рублей.

Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района» направлена на оптимизацию системы профилактики правонарушений, снижение уровня преступности среди населения, в том числе среди несовершеннолетних, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности в Покровском сельском поселении Новопокровского района. Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

- защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;

- объединение усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений.

Для достижения целей подпрограммы, в течение 2023 года на постоянной основе согласно составляемому графику при содействии представителей ОМВД России по Новопокровскому району, осуществлялось дежурство, согласно утвержденному графику. Финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении Новопокровского района» на 2021-2026 годы направлена на:

- реализацию антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;

- формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района, замещающих должности муниципальной службы, а также должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

- взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики;

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района и подведомственных муниципальных учреждений;

- антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.

В 2023 году для достижения целей реализации данной подпрограммы финансирования не требовалось.

Для достижения целей основного мероприятия «Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Покровского сельского поселения Новопокровского района, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств;

- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях;

- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности;

- повышение квалификации ответственных специалистов администрации поселения по действию в условиях чрезвычайной ситуации;

- переподготовка и повышение квалификации глав местных администраций, руководителей учреждений, ответственных специалистов по гражданской обороне;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности.

С целью реализации указанного мероприятия в 2023 году были проведены проверки готовности системы оповещения населения. Финансирование не требовалось.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что запланированные мероприятия муниципальной программы на 2023 год исполнены на 100 %.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым назначениям составляет 100 %, признать выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Обеспечение безопасности населения» в 2023 году эффективным и продолжить ее реализацию в 2024 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры» на 2021 – 2026 годы**

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 63 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 – 2026 год» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 24, от 18 октября 2022 года № 72, 26 июня 2023 года № 41, 21 декабря 2023 года № 123).

В Покровском сельском поселении Новопокровского района функционируют муниципальное учреждение культуры «Покровская поселенческая библиотека» и муниципальное учреждение культуры «Покровский культурно - досуговый центр».

Муниципальная программа включает две подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 6 102,7 (Шесть миллионов сто семь тысяч семьсот) рублей, фактически освоено в 2023 году 5 979,6 (Пять миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, что составляет 98 % планового назначения.

Основной задачей клубных учреждений культуры является культурно-массовая деятельность, направленная на повышение уровня патриотического воспитания молодежи, уровня информированности населения по вопросам истории России, Кубани и Поселения, увековечение военных подвигов наших земляков. Для организации досуга населения, улучшения работы в плане концертной деятельности на должном уровне, необходимо создание условий для профессионального роста и вливание в отрасль культуры новых кадровых резервов высокого профессионального уровня.

Программа направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение эффективности управления в сфере культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Из средств местного бюджета выделено на финансовое обеспечение муниципального учреждения культуры «Покровская поселенческая библиотека» 1 109,0 (Один миллион сто девять тысяч) рублей, фактически освоено в 2023 году 1 108,5 (Один миллион сто восемь тысяч пятьсот) рублей, что составляет 99 % от планового назначения по данному направлению.

Муниципальному учреждению культуры «Покровский культурно-досуговый центр» на реализацию мероприятий утверждено финансовых средств в объеме 4 612,3 (Четыре миллиона шестьсот двенадцать тысяч триста) рублей, фактически освоено МУК «Покровский КДЦ» 4 489,7 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот) рублей, что составляет 97 % от планового назначения по данному направлению. В том числе на охрану объектов культуры направлено 1 051,2 тысяч рублей, устройство туалета уличного 121,5 тысяч рублей.

Основной целью подпрограммы «Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района» является создание условий для обеспечения качественного проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2023 году составил 381,4 (Триста восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей, выделенные средства освоены в полном объеме.

По итогам выполнения всех мероприятий муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие культуры» на 2021 – 2026 годы эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год составила 98 %.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 98%, признать уровень выполнения муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие культуры» на 2021 – 2026 годы в 2023 году эффективным и продолжить ее реализацию в 2024 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Молодежь Покровского сельского поселения**

**Новопокровского района» на 2021 – 2026 годы**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «Молодежь Покровского сельского поселения Новопокровского района» на 2021 – 2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 64 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Молодежь Покровского сельского поселения Новопокровского района» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 25, от 18 октября 2022 года № 73, от 21 декабря 2023 года № 120).

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы «Молодежь Покровского сельского поселения Новопокровского района» в 2023 году за счет средств местного бюджета составил 14,0 (Четырнадцать тысяч) рублей, утвержденные бюджетные назначения освоены в полном объеме.

Главной целью муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Покровского сельского поселения Новопокровского района. Подпрограммы не предусмотрены.

В рамках реализации Программы проводятся мероприятия с молодежью в области гражданского и патриотического воспитания, подготовки и проведения военно-спортивных игр и соревнований, слетов, уроков мужества, вечеров памяти, молодежных акций, митингов, конкурсы и смотры, молодежные вечера отдыха.

Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2023 год составила 100 %.

***Вывод:*** Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, признать уровень выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Молодежь Покровского сельского поселения Новопокровского района» на 2021 – 2026 годы в 2023 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2024 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие топливно-энергетического комплекса»**

**на 2021 – 2026 годы**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2021 – 2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 65 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 26, от 18 октября 2022 года № 74, от 20 декабря 2022 года № 105, от 26 июня 2023 года № 42, от 8 ноября 2023 года № 104).

Муниципальная программа включает две подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Целями муниципальной программы являются:

- создание необходимой инфраструктуры для развития предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня населения Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- комплексное развитие газификации населенных пунктов для обеспечения населения Покровского сельского поселения Новопокровского района сетевым природным газом;

- эффективное использование энергетических ресурсов Покровского сельского поселения Новопокровского района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам;

- развитие системы наружного освещения в Покровском сельском поселении Новопокровского района.

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 4 003,9 (Четыре миллиона три тысячи девятьсот) рублей, фактически освоено 3 627,8 (Три миллиона шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот) рублей или 91 %.

По подпрограмме «Газификация Покровского сельского поселения Новопокровского района» на 2021 – 2026 годы» было утверждено финансирование за счет средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в размере 105,3 (Сто пять тысяч триста) рублей, освоено 84,3 (Восемьдесят четыре тысячи триста) рублей, что составило 80 % планового назначения. Неполное освоение бюджетных средств связано с некорректным представлением платежных документов со стороны подрядчика.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Покровского сельского поселения»было запланировано финансирование за счет бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в сумме 3 272,4 (Три миллиона двести семьдесят две тысячи четыреста) рублей, фактически освоено в 2023 году 2917,3 (Два миллиона девятьсот семнадцать тысяч триста) рублей или 89 % утвержденного объема финансирования. Неосвоенные бюджетные средства были перенесены на 2024 год и направлены на оплату электроэнергии за декабрь 2023 года.

Данная подпрограмма направлена на:

- создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- достижение единого краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания;

- повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

- повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов.

Перевод хозяйственного комплекса поселения на энергосберегающий путь развития невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу подпрограммы энергосбережения. Кроме того, подпрограмма является неотъемлемой частью реализации жилищно-коммунальной реформы. Одной из важнейших задач является сокращение потребления электрической энергии в жилищно-коммунальном секторе.

Объем финансирования основного мероприятия «Уличное освещение» составил 626,2 (Шестьсот двадцать шесть тысяч двести) рублей, бюджетные средства освоены в полном объеме.

Выделенные средства, направлены на проведение работ по обслуживанию уже имеющихся линий освещения, на данные мероприятия было потрачено (подъемник, лампы, фонари) из бюджета сельского поселения 152,2 тысячи рублей, 474,0 тысячи рублей направлены на закупку энергетических ресурсов.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что запланированные мероприятия Программы на 2023 год выполнены.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 91%, признать исполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие топливно-энергетического комплекса» в 2023 году эффективным и продолжить ее реализацию в 2024 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

**на 2021 – 2026 годы**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 – 2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 66 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 27, от 18 октября 2022 года № 75, от 26 июня 2023 года № 43, от 27 декабря 2023 года № 135).

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы составляет 9 864,5 (Девять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей, фактически освоено за 2023 год 9 858,3 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста) рублей, что составляет 99 %.

Программа направлена на создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для жителей поселения, что позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом; продолжение развития систем водоснабжения, повышение уровня озеленения, благоустройства, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории поселения.

Муниципальная программа включает одну подпрограмму и основные мероприятия, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района:

- совершенствование системы благоустройства Покровского сельского поселения, улучшение эстетического вида поселения, создание гармоничной ландшафтной среды;

- активизацию работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

Основные цели подпрограммы «Развитие систем водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района» состоят в создании безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышении качества жилищно-коммунальных услуг; развитии систем водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения; совершенствовании систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры сельского поселения.

Утвержденный объем финансирования подпрограммы составляет 1 751,0 (Один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, средства освоены в полном объеме. Произведена замена водопровода: в поселке Животновод по ул. Степная – 300 м, в поселке Заречный по ул. Студенческая – 1 км и ул. Новая – 150 м; Заменено 13 насосов ЭЦВ. Также силами учреждения с привлечением подрядчиков проведены работы по устранению аварийных ситуаций на водопроводных сетях. В 2023 году устранено 31 крупных порывов, проведена дезинфекция сетей водоснабжения всех поселков поселения на сумму 105,7 тысяч рублей, услуги по ремонту насосов – 193,5 тысяч рублей, услуги траншеекопателя, автокрана, экскаватора на сумму 611,8 тысяч рублей, приобретены материалы для ремонта сетей водоснабжения на сумму 111,8 тысяч рублей, оплачены ГСМ и услуги производственного лабораторного контроля качества питьевой воды на сумму 459,8 тысяч рублей.

По основному мероприятию «Благоустройство» расходы бюджета составили 1 289,8 (Один миллион двести восемьдесят девять тысяч восемьсот) рублей: на содержание мест захоронения направлено 763,2 тысяч рублей: спил аварийно-опасных деревьев на территории кладбищ на сумму 599,1 тысяч рублей, грейдирование кладбищ и прилегающих территорий – 100,0 тысяч рублей, приобретение расходных материалов для наведения санитарного порядка на территории кладбищ (гсм для покоса травы, мешки для мусора, зажимы, перчатки и т.д.).

По отдельному мероприятию «Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере благоустройства» расходы составили 2 510,0 тысяч рублей, по отдельному мероприятию «Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства Покровского сельского поселения Новопокровского района» расходы составили 4 313,7 тысяч рублей.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 91%, признать выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 - 2026 годы в 2023 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2024 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Информационное освещение деятельности**

**органов местного самоуправления» на 2021 - 2026 годы**

Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» на 2021 - 2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 67 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» на 2021 – 2026 годы (с изменениями от 4 мая 2022 года № 28, от 18 октября 2022 года № 76, от 21 декабря 2023 года № 122).

Основными целями и задачами программы являются:

- обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации;

- обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий;

- развитие технической и технологической основы становления информационного общества.

Утвержденный объем финансирования программы на 2023 год из бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района составляет 469,9 (Четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот) рублей фактически освоено в 2023 году из средств местного бюджета 444,9 (Четыреста сорок четыре тысячи девятьсот) рублей, что составляет 95 %.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Подпрограмма «Информатизация в Покровском сельском поселении Новопокровского района» направлена на реализацию политики в сфере развития информационного общества. Основу подпрограммы составляет использование потенциала ИКТ в Покровском сельском поселении для развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, постоянного роста уровня и качества жизни населения, формирования конкурентоспособной экономики поселения, модернизации местного самоуправления.

Объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 367,9 (Триста шестьдесят семь тысяч девятьсот) рублей, фактически освоено в 2023 году 352,9 (Триста пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей, что составило 96 %.

На финансирование основного мероприятия «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в Покровском сельском поселении» на 2021 - 2026 годы. было израсходовано 92,0 (Девяносто две тысячи) рублей, что составило 90 % планового назначения на 2023 год. Основной целью мероприятия является своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2023 год составила 95 %.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 95%, признать уровень выполнения муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» на 2021 - 2026 годы в 2023 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2024 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском**

**сельском поселении Новопокровского района»**

**на 2021 – 2026 годы**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском сельском поселении Новопокровского района» на 2021 – 2026 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района 25 сентября 2020 года № 68 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском сельском поселении» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 29, от 18 октября 2022 года № 77, от 8 ноября 2023 года № 95).

Финансирование программы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2023 год не предусмотрено, по причине недостатка финансовых средств. Администрацией Покровского сельского поселения Новопокровского района были проведены мероприятия муниципальной программы, не требующие выделения бюджетных средств: обеспечен доступ к информационным материалам по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, посредством размещения на официальном сайте администрации поселения, а также на информационных стендах полезной и актуальной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства; проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы с целью улучшения условий функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства.

***Вывод:*** признать исполнение муниципальной программы по итогам 2023 года малоэффективным и рекомендовать исправить текущее положение в 2024 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**Покровского сельского поселения» на 2018 - 2024 годы**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «Формирование современной городской среды Покровского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 6 октября 2017 года № 91 (с изменениями от 16 апреля 2018 года № 29, от 26 октября 2018 года № 103, от 10 июня 2019 года № 49, от 18 ноября 2019 года № 112, от 26 ноября 2020 года № 82, от 4 мая 2022 года № 30, от 18 октября 2022 года № 78, от 27 декабря 2023 года № 136).

Финансирование программы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2023 год не предусмотрено, по причине недостатка финансовых средств.

Основными целями и задачами программы является повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района, создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды и благоустройство общественных территорий муниципального образования Покровское сельское поселение Новопокровского района.

В декабре 2023 года была подготовлена вся необходимая документация для участия в конкурсном отборе по благоустройству мест захоронения, а также по благоустройству сквера в поселке Новопокровский. В 2024 году работа в данном направлении будет продолжена.

***Вывод:*** признать исполнение муниципальной программы по итогам 2023 года малоэффективным и рекомендовать исправить текущее положение в 2024 году.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан» на 2021 – 2026 годы**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 года № 69 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Социальная поддержка граждан Покровского сельского поселения» на 2021 – 2026 годы» (с изменениями от 4 мая 2022 года № 31, от 18 октября 2022 года № 79, от 21 декабря 2023 года № 119).

Реализация мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы, направлена на предоставление лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы выплаты пенсии за выслугу лет, а также повышение качества жизни социально незащищенных слоев населения.

Утвержденный объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», на 2023 год составил 140,2 (Сто сорок тысяч двести) рублей, фактически на выплату пенсии пенсионеру муниципальной службы направлено 80,2 (Восемьдесят тысяч двести) рублей или 57 %. 60,0 (Шестьдесят тысяч) рублей перенесены на 2024 год и направлены на обеспечение автономными пожарными извещателями социально незащищенных семей. Финансирование данного мероприятия проведено за счет межбюджетного трансферта из бюджета муниципального образования Новопокровский район.

Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей в 2023 году составила 57 %.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 57%, признать исполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Социальная поддержка граждан» на 2021 - 2026 годы в 2023 году малоэффективным и в 2024 году уделить особое внимание достижению целевых показателей.

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта» на 2023 – 2028 годы**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 – 2028 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 18 октября 2022 года № 124 (с изменениями от 6 сентября 2023 года № 64, от 21 декабря 2023 года № 124).

Реализация мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы, направлена на создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья, поддержание оптимальной физической активности жителей поселения.

Целями муниципальной программы являются:

- развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении Новопокровского района;

- повышение уровня физического здоровья жителей Покровского сельского поселения Новопокровского района;

- профилактика девиантного поведения среди жителей поселения.

Утвержденный объем финансирования муниципальной программы составил в 2023 году 10 503,4 (Десять миллионов пятьсот три тысячи четыреста) рублей, в том числе из средств бюджета Краснодарского края на финансирование расходных обязательств направлено 7 000,0 (Семь миллионов) рублей, из бюджета муниципального образования Новопокровский район объем финансирования составил 2 200,0 (Два миллиона двести тысяч) рублей, из бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района – 1 303,4 (Один миллион триста три тысячи четыреста) рублей. Фактически освоено в 2023 году 10 224,2 (Десять миллионов двести двадцать четыре тысячи двести) рублей или 97 % утвержденного объема финансирования; средства вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации освоены в полном объеме. Бюджетные средства направлены на строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута, расположенной по адресу: Краснодарский край, Новопокровский район, поселок Восход. Неисполненные бюджетные назначения перенесены на 2024 год, обязательства перед подрядчиком исполнены в полном объеме в январе 2024 года.

Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей в 2023 году составила 97 %.

***Вывод:*** исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 97%, признать исполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Социальная поддержка граждан» на 2021 - 2026 годы в 2023 году эффективным и продолжить ее реализацию в 2024 году.

Ведущий специалист отдела по вопросам

финансирования, экономики, налогообложения,

учета и отчетности администрации

Покровского сельского поселения

Новопокровского района И.М. Юрченко