**Муниципальный контракт**

**№ 0318300008114000020-0172806-01**

**На выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Распределительный газопровод низкого давления по ул. Северной от жилого дома № 1 до жилого дома № 25, по ул. Южной от жилого дома № 2 до жилого дома № 28 в пос. Мирном Новопокровского района**

пос. Новопокровский «05» сентября 2014 года

Администрация Покровского сельского поселения, в лице Владимира Викторовича Сидорова, действующего на основании Устава, именуемая Муниципальный заказчик (в дальнейшем - Заказчик), и ООО «Прогресс-Сервис», в лице Новикова Павла Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, являющийся победителем аукциона в электронной форме, протокол № 20/3 от 25 августа 2014 года, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем – Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: распределительный газопровод низкого давления в пос. Мирном (далее – работы), в объеме, установленном сметной документацией (приложение № 1) и в полном соответствии с Техническим заданием.

1.2. Место выполнения работ: Краснодарский край, Новопокровский р-он, пос. Мирный, ул. Северная от жилого дома № 1 до жилого дома № 25,ул. Южная от жилого дома № 2 до жилого дома № 28.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему Контракту собственными силами и средствами.

1.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы поэтапно по мере их исполнения в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента подписания Сторонами актов форм КС-2, КС-3, оформленных в установленном порядке путем перечисления Заказчиком платежным поручением причитающихся сумм на расчетный счет Исполнителя.

1.5. Все материалы, составляющие и комплектующие изделия, конструкции должны быть новыми, без дефектов, а также сопровождены сертификатами качества в соответствии с требованиями законодательства РФ.

**2. Срок выполнения работ**

2.1. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: сентябрь 2014 года;

Окончание работ: декабрь 2014 года.

**3. Стоимость работ**

3.1. Общая цена настоящего Контракта с учетом НДС 18% составляет **835 706,30 (**восемьсот тридцать пять тысяч семьсот шесть) рублей **30** копеек.

Цена Контракта является твердой, и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с перевозкой (транспортные расходы), страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей и иные издержки Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.2. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета Новопокровского сельского поселения.

3.3. Обязательство по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

**4. Права и обязанности сторон**

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

4.1.2. В сроки и в порядке, которые предусмотрены Контрактом, принять и оплатить выполненные работы.

4.1.3. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта или недостатков в работе, ухудшающих результаты работ, немедленно заявлять об этом Подрядчику.

4.1.4. Заявить Подрядчику об обнаруженных скрытых недостатках, которые не были установлены при приемке работ.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Отказаться от приемки работ в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и потребовать устранения выявленных недостатков.

4.2.2. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.3. Требовать безвозмездного исправления допущенных Подрядчиком недостатков или возмещения необходимых расходов по их исправлению за счет Подрядчика.

4.2.4. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требований Заказчика поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить работы надлежащего качества, собственными силами и за счет собственных средств, в полном соответствии с техническим заданием и сметой, действующими правовыми и техническими нормами и правилами, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный срок, в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию в соответствии с установленными целями.

4.3.2. Производить работы в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, СНиП, ППБ и прочих технических норм и правил. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, вести соответствующую документацию по выполняемым работам.

4.3.3. Отчитаться перед Заказчиком по акту приемки выполненных работ (унифицированная [форма № КС-2](consultantplus://offline/ref=BC8162C5FF1EAE7588EE5529F6D73089A8E8303018C2C2586974A2Q9R9D)), справке о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная [форма № КС-3](consultantplus://offline/ref=BC8162C5FF1EAE7588EE5529F6D73089A8E8313918C2C2586974A2Q9R9D)) и счету-фактуре.

4.3.4. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, сопровождение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.

4.3.5. Выполнять за счет собственных средств: уборку и вывоз мусора, подготовку объекта к работе, устройство заграждений при необходимости. Строительный мусор с момента его образования является собственностью Подрядчика.

4.3.6. Нести ответственность за сохранность находящихся на объекте материалов, оборудования и инструментов.

4.3.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.3.8. Выполнять работы в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, строительных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию результата выполненных работ. Осуществлять инструктаж рабочих перед началом выполнения работ и непосредственный контроль за соблюдением на объекте требований правил охраны труда, пожарной безопасности. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.3.9. Исправить допущенные при выполнении работ недостатки или возместить Заказчику необходимые расходы по их исправлению.

4.3.10. Сдать выполненные работы в установленные настоящим Контрактом сроки.

4.3.11.Заранее уведомлять Заказчика об изменениях сроков выполнения работ по Контракту.

4.3.12. Выполнить гарантийные обязательства, согласно условиям настоящего Контракта.

4.3.13. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование, адрес и применяемая им система налогообложения.

**5. Порядок сдачи и приемки работ**

5.1. Подрядчик в течение трех рабочих дней с момента окончания работ (этапа работ) уведомляет Заказчика об окончании работ и передает Заказчику три экземпляра акта приемки выполненных работ (форма № КС-2).

5.2. Скрытые работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию, за два рабочих дня до начала приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.3. Заказчик после получения уведомления об окончании работ обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу в течение трех рабочих дней, а при обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.4. В случае несоответствия результатов работ условиям Контракта сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение трех рабочих дней после осуществления осмотра и приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

5.5. Акт о выявленных несоответствиях (дефектах, недоделках) результата выполненных работ условиям Контракта с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения подписывается всеми сторонами в трехдневный срок с момента его составления. При отказе Подрядчика от составления или подписания данного акта, Заказчик имеет право назначить квалифицированную экспертизу (комиссию), которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

Комиссия также определяет недостатки, подлежащие устранению, способы их устранения и сроки. Расходы по проведению экспертизы, в случае подтверждения в ее результатах наличия дефектов и недоделок по вине Подрядчика, относятся на Подрядчика.

5.6. Решение комиссии направляется Подрядчику, который в трехдневный срок обязан известить Заказчика о своих намерениях по устранению выявленных недостатков своими силами и за свой счет.

5.7. При отсутствии ответа Подрядчика, либо при его необоснованном отказе от устранения недостатков своими силами и за свой счет, Заказчик поручает выполнение работ третьему лицу с последующим возмещением затрат за счет Подрядчика по настоящему Контракту.

5.8. После подписания без разногласий акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) Подрядчик оформляет на его основании Справку о стоимости выполненных работ (унифицированная форма № КС-3) и выставляет счет-фактуру.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ (или его части) до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ несет Подрядчик.

**6. Гарантии**

Подрядчик гарантирует:

6.1. Надлежащее качество используемых при выполнении работ материалов, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям.

6.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями в течение срока действия Контракта и в течение гарантийного срока.

6.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

6.4. Гарантийный срок устанавливается:

-на выполненные работы: 24 месяца с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2);

-на используемые при выполнении работ материалы: в соответствии со сроком, установленным производителем.

6.5. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока один раз в полугодие проводить плановые осмотры с составлением соответствующих актов.

6.6. При выявлении дефектов в течение гарантийного срока составляется двусторонний акт, а в случае неявки Подрядчика - односторонний акт, с указанием дефектов и сроков их устранения. Все выявленные дефекты Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет. При задержке Подрядчиком устранения дефектов в сроки, установленные актом, Заказчик вправе устранить их своими силами (с привлечением третьих лиц), но за счет Подрядчика.

**7. Ответственность сторон**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате настоящего Контракта Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

В случае нарушения Заказчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 2,5 процента цены Контракта за каждый факт нарушения.

Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что нарушение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.3. В случае просрочки Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему Контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае иного ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 процентов от цены Контракта за каждый факт нарушения.

Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

При наступлении указанных обстоятельств, сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

7.7. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования стороны.

7.8. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по Контракту по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

**8. Форс-мажор**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Контракта.

**9. Расторжение контракта**

9.1. Расторжение настоящего Контракта осуществляется по соглашению сторон или по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта стороной Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

**10. Обеспечение исполнения контракта**

10.1. Контракт заключается только после предоставления Исполнителем обеспечения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму в размере 5%, а именно 46 687,50 (сорок шесть тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

10.2. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Исполнителем не позднее, чем через 10 рабочих дней после даты исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.

10.3. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения Контракта обращается в доход бюджета Новопокровского сельского поселения.

10.4. В случае если Исполнителем избирается способ обеспечения исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии, то Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 НК РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

10.5.1.Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством РФ.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

10.5.2.В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.5.3.Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

10.5.4.Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчика является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

10.5.5. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

10.5.6.Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к форме банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона № 44-ФЗ, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством РФ. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

10.6. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

**11. Порядок рассмотрения споров**

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

**12. Заключительные положения**

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту с учетом ограничений, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BC8162C5FF1EAE7588EE4929F1D73089AEEC37391093955A3821AC9C38QAR1D) от 05.04.2013 № 44-ФЗ, считаются действительными, если они подтверждены сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

12.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

12.4. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для сторон в течение срока действия Контракта.

12.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее трех дней с момента начала действий таких изменений.

12.6. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.8. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в форме электронного документа и подписан ЭЦП сторон. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 - Локальный сметный расчет

приложение № 2 – Расчет индивидуального договорного коэффициента.

**13. Адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района  353027, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Новопокровский, ул. Ленина, 16а  ИНН 2344013925  КПП 234401001  БИК 040349001  р/с 40204810200000000279  ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар  Глава  Покровского сельского поселения  Новопокровского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Сидоров/ | **Подрядчик**:  ООО «Прогресс-Сервис»  ИНН 2344012142  Адрес: 353020, Краснодарский край,  Новопокровский р-он,  ст-ца Новопокровская, ул. Ленина 135-а  р/с 40702810530120102015  к/с 30101810600000000602  в Краснодарском отделении СБ РФ № 8619, г.Краснодар  БИК 046015602  Генеральный директор  ООО «Прогресс-Сервис»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/П.Н.Новиков |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ 0318300008114000020-0172806-01

от 05сентября 2014 года

**Расчет индивидуального договорного коэффициента**

ИДК = Сумма муниципального контракта : Прямые затраты в ценах 2001 года

ИДК = 835 706,30 : 104 504,00 = 7,99688

ИДК – 7,99688

Заказчик: Поставщик:

**Администрация Общество с ограниченной**

**Покровского сельского поселения ответственностью**

**«Прогресс-Сервис»**

Глава Генеральный директор

Покровского сельского поселения ООО «Прогресс-Сервис»

Новопокровского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Сидоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/П.Н.Новиков