# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.12.2023									№ 113

пос. Новопокровский

Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Социально-экономическое

и территориальное развитие муниципального образования»

В соответствии Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 9 октября 2019 года № 94 «Об утверждении Порядка формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения», руководствуясь статьей 35 Устава Покровского сельского поселения Новопокровского района, администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района        п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальную программу Покровского сельского поселения Новопокровского района «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования» (прилагается) утвердить.

# 2. Постановление администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 25 сентября 2020 № 68 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском сельском поселении на 2021 – 2026 годы» признать утратившим силу.

3. Отделу по общим вопросам (А.В. Данилина) в установленный срок обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района      в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам финансирования, экономики, налогообложения, учета и отчетности (О.Е. Субботина).

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Покровского сельского поселения

Новопокровского района							 В.В. Кузнецов

Приложение

Утверждена

постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района

от 04.12.2023г № 113

Муниципальная программа

Покровского сельского поселения Новопокровского района

"Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования"

Паспорт муниципальной программы

Покровского сельского поселения Новопокровского района

"Социально-экономическое и территориальное развитие

муниципального образования"

| Наименование муниципальной программы | "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования" (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| Участники муниципальной программы | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района муниципальное казенное учреждение «Покровское» |
| Подпрограммы муниципальной программы Мероприятия муниципальной программы | 1) "Развитие субъектов малого предпринимательства" 2) "Охрана, популяризация и сохранение объектов культурного наследия" 1) основное мероприятие «Развитие субъектов малого предпринимательства» 2)основное мероприятие «Охрана, популяризация и сохранение объектов культурного наследия» |
| Цели муниципальной программы | поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия, сохранение объектов культурного наследия в границах Покровского сельского поселения Новопокровского района. |
| Задачи муниципальной программы | формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого предпринимательства; укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства; формирование условий для полноценного нравственного и патриотического воспитания молодежи Покровского сельского поселения Новопокровского района, развитие чувства национальной гордости и сопричастности населения Покровского сельского поселения Новопокровского района к истории России и Краснодарского края |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | оборот товаров (работ, услуг), производимый малыми предприятиями, количество отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 – 2029 годы этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3247,6 тысяч рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2024 год – 3 222,6 тысяч рублей 2025 год – 5,0 тысяч рублей 2026 год – 5,0 тысяч рублей 2027 год – 5,0 тысяч рублей 2028 год – 5,0 тысяч рублей 2029 год – 5,0 тысяч рублей |
|  | объем финансирования подпрограммы «Развитие субъектов малого предпринимательства» за счет средств местного бюджета составляет 25,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2024 год – 0,0 тысяч рублей 2025 год – 5,0 тысяч рублей 2026 год – 5,0 тысяч рублей 2027 год – 5,0 тысяч рублей 2028 год – 5,0 тысяч рублей 2029 год – 5,0 тысяч рублей Общий объем финансирования подпрограммы «Охрана, популяризация и сохранение объектов культурного наследия» составляет 3222,6 тысяч рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2024 год – 3 222,6 тысяч рублей 2025 год – 0,0 тысяч рублей 2026 год – 0,0 тысяч рублей 2027 год – 0,0 тысяч рублей 2028 год – 0,0 тысяч рублей 2029 год – 0,0 тысяч рублей за счет средств Федерального бюджета 2362,8 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 2 362,8 тысяч рублей 2025 год – 0,0 тысяч рублей 2026 год – 0,0 тысяч рублей 2027 год – 0,0 тысяч рублей 2028 год – 0,0 тысяч рублей 2029 год – 0,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Краснодарского края 666,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 666,4 тысяч рублей 2025 год – 0,0 тысяч рублей 2026 год – 0,0 тысяч рублей 2027 год – 0,0 тысяч рублей 2028 год – 0,0 тысяч рублей 2029 год – 0,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета составляет 193,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 193,4 тысяч рублей 2025 год – 0,0 тысяч рублей 2026 год – 0,0 тысяч рублей 2027 год – 0,0 тысяч рублей 2028 год – 0,0 тысяч рублей 2029 год – 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |

# 1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Покровского сельского поселения Новопокровского района

Социально-экономическое развитие территории Покровского сельского поселения Новопокровского района представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер и мероприятий, обеспечивающих развитие поселения, в рамках обеспечения приоритетов, определенных и гарантированных государством.

Малое предпринимательство является важнейшим сектором рыночной экономики. Особую роль малого и среднее предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:

- субъекты малого предпринимательства (далее – СМП) и лица, приравненные к ним - плательщики налога на доход (далее ПНД) создают конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняют рыночные ниши, нерентабельные для крупного производства, способствуют развитию потребительского рынка;

- СМП и ПНД снижают напряженность на рынке труда;

- становление и развитие СМП и ПНД способствует изменению общественной психологии и жизненных ориентиров населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности государства;

- развитие СМП и ПНД способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Благоприятный инвестиционный климат является главным стимулом развития предпринимательства, что обеспечивает создание рабочих мест, рост объёмов производства и финансовых средств, поступающих в бюджет муниципального образования в виде налоговых и неналоговых платежей.

Оценка деятельности СМП и ПНД в муниципальном образовании позволяет определить следующие основные проблемы:

- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов, связанная с высокой стоимостью кредитных ресурсов, отсутствием у предпринимателей достаточного ликвидного обеспечения, неразвитостью инструментов самофинансирования бизнеса;

- невысокое качество предпринимательской среды. У СМП недостает навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний, необходимых для более эффективного развития. СМП и ПНД зачастую ограничены в доступе к деловой информации о состоянии рынка, ресурсах, государственных и муниципальных заказах, нормативных правовых актах. Низкий уровень самоорганизации малого бизнеса, слабая общественная активность большинства предпринимателей также негативно сказывается на развитии предпринимательства в целом;

- низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части предпринимательского сообщества, стремление в условиях экономического кризиса к сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера заработной платы, перевода ее в «тень», увольнения части персонала, приводящие к росту негативного отношения к предпринимательству со стороны населения;

- низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой субъектами предпринимательской деятельности. Отсутствие технологической модернизации бизнеса, диверсификации, внедрения новых стандартов производства и продвижения продукции на новые рынки.

Современное состояние культурного наследия Покровского сельского поселения характеризуется посильным обеспечением комплекса мер, направленных на выявление и изучение объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, реставрацию и консервацию объектов (памятников истории и культуры) и предметов культурного наследия. Объекты культурного наследия, имеющие важное значение для истории и культуры Покровского сельского поселения, нуждаются в проведении целого комплекса мероприятий по их реставрации, ремонту и восстановлению.

# 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:

поддержка и развитие субъектов малого предпринимательства;

обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия, сохранение объектов культурного наследия в границах Покровского сельского поселения;

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой необходимо реализовать следующие задачи:

формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие СМП и ПНД;

формирование условий для полноценного нравственного и патриотического воспитания граждан Покровского сельского поселения, развитие чувства национальной гордости и сопричастности нынешнего поколения к истории России и Краснодарского края;

Сроки реализации муниципальной программы – 2024 – 2029 годы.

В связи с тем, что основная часть мероприятий муниципальной программы связана с последовательной реализацией долгосрочных социальных проектов, выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития Поселения.

# 3. Перечень и краткое описание подпрограмм

3.1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого предпринимательства» (приложение №1) реализуется путем формирования благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие СМП и ПНД.

3.2. Подпрограмма " Охрана, популяризация и сохранение объектов культурного наследия " (приложение № 2) реализуется путем сохранения уникальных объектов (памятников истории и культуры) и особо значимых предметов культурного наследия.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

(тысяч рублей)

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Всего | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | всего, в том числе | # 3247,6 | # 3029,2 | # 5,0 | # 5,0 | # 5,0 | # 5,0 | # 5,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | # 2362,8 | # 2362,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | # 666,4 | # 666,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 218,4 | # 193,4 | # 5,0 | # 5,0 | # 5,0 | # 5,0 | # 5,0 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого предпринимательства» | всего, в том числе | # 25,0 | # 0,0 | # 5,0 | # 5,0 | # 5,0 | # 5,0 | # 5,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 25,0 | # 0,0 | # 5,0 | # 5,0 | # 5,0 | # 5,0 | # 5,0 |
| 2 | Подпрограмма «Охрана, популяризация и сохранение объектов культурного наследия» | всего, в том числе | # 3222,6 | # 3222,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | # 2362,8 | # 2362,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | краевой бюджет | # 666,4 | # 666,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  |  | местный бюджет | # 193,4 | # 193,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |

# Раздел 5. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой

# плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Наименование индикатора целей муниципальной программы | единица измерения | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | # 1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 человек населения | ед. | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
|  | Количество консультаций, оказанных по вопросам предпринимательства | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | чел. | 200 | 220 | 230 | 230 | 230 | 250 |
|  | # 2. Подпрограмма "Охрана, популяризация и сохранение объектов культурного наследия " |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

# 7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

# за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Глава

Покровского сельского поселения

Новопокровского района							 В.В. Кузнецов

Приложение № 1

к муниципальной программе Покровского сельского поселения

Новопокровского района

«Социально-экономическое

и территориальное развитие муниципального образования»

# Подпрограмма «Развитие субъектов малого предпринимательства» муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Социально-экономическое

# и территориальное развитие муниципального образования»

# Паспорт подпрограммы

# «Развитие субъектов малого предпринимательства»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие субъектов малого предпринимательства» |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| Участники подпрограммы | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| Цели подпрограммы | поддержка и развитие субъектов малого предпринимательства и ПНД |
| Задачи подпрограммы | формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства; укрепление социального статуса, повышение престижа и этики предпринимательства |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 человек населения; Количество консультаций, оказанных по вопросам предпринимательства; Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 – 2029 годы Этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района составляет 25,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2024 год – 0,0 тысяч рублей 2025 год – 5,0 тысяч рублей 2026 год – 5,0 тысяч рублей 2027 год – 5,0 тысяч рублей 2028 год – 5,0 тысяч рублей 2029 год – 5,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Малое предпринимательство является одним из важнейших секторов рыночной экономики. Особую роль малого предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:

- малое предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, нерентабельные для крупного производства, способствует развитию потребительского рынка;

- малое предпринимательство создает значительное количество рабочих мест;

- становление и развитие малого предпринимательства способствует изменению общественной психологии и жизненных ориентиров населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности государства;

- развитие малого предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Благоприятный инвестиционный климат является главным стимулом развития предпринимательства, что обеспечивает создание рабочих мест, рост объёмов производства и финансовых средств, поступающих в бюджет муниципального образования в виде налоговых и неналоговых платежей.

Оценка деятельности малого предпринимательства в муниципальном образовании позволяет определить следующие основные проблемы:

- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов, связанная с высокой стоимостью кредитных ресурсов, отсутствием у предпринимателей достаточного ликвидного обеспечения, неразвитостью инструментов самофинансирования бизнеса;

- невысокое качество предпринимательской среды. У субъектов малого предпринимательства недостает навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических знаний, необходимых для более эффективного развития. Предприниматели зачастую ограничены в доступе к деловой информации о состоянии рынка, ресурсах, государственных и муниципальных заказах, нормативных правовых актах. Низкий уровень самоорганизации малого бизнеса, слабая общественная активность большинства предпринимателей также негативно сказывается на развитии предпринимательства в целом;

- низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части предпринимательского сообщества, стремление в условиях экономического кризиса к сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера заработной платы, перевода ее в «тень», увольнения части персонала, приводящие к росту негативного отношения к предпринимательству со стороны населения;

- низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой субъектами предпринимательской деятельности. Большинство предпринимателей продолжают «жить» сегодняшним днем вместо того, чтобы осуществлять серьезную технологическую модернизацию бизнеса, диверсификацию, внедрение новых стандартов производства и продвижения продукции на новые рынки;

Подпрограмма направлена на комплексное развитие предпринимательства в Покровском сельском поселении Новопокровского района, в том числе на решение указанных проблем, что позволит:

продолжить работу по формированию благоприятных правовых, экономических и организационных условий, стимулирующих развитие предпринимательства в Покровском сельском поселении Новопокровского района;

повысить эффективность системы финансовой, организационной, информационной, консультационной, юридической, образовательной поддержки, адекватной потребностям предпринимательства;

продолжить вовлекать представителей бизнеса в процессы формирования и реализации государственной (муниципальной) политики по развитию малого предпринимательства, повысить общественную активность субъектов малого предпринимательства;

обеспечивать регулирование сферы торговли.

# 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы "Развитие субъектов малого предпринимательства" является поддержка и развитие малого предпринимательства.

Для достижения целей, поставленных подпрограммой необходимо реализовать следующие задачи:

формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие малого предпринимательства;

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов;

осуществление информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на информационных ресурсах органов исполнительной власти.

| № п/п | Наименование индикатора целей муниципальной программы | единица измерения | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | # 1. Подпрограмма " Развитие малого и среднего предпринимательства " |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 человек населения | ед. | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
|  | Количество консультаций, оказанных по вопросам предпринимательства | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2 | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | чел. | 200 | 220 | 230 | 230 | 230 | 250 |

Сроки реализации подпрограммы: 2024 – 2029 годы.

# 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель | Создание условий для развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Мероприятия в области поддержки малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация и создание условий для проведения выставочно-ярмарочных мероприятий, обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях | всего | 25,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Участие не менее 2 субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Изготовление и распространение информационных, методических, нормативных, справочных, материалов, брошюр по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Изготовление и распространение информационных, методических, нормативных, справочных, материалов, брошюр по вопросам развития малого и предпринимательства | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Задача | Информационная, правовая, консультационная поддержка для малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Предоставление информации об организации обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, об организации форумов, круглых столов, ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных на повышение деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  | консультационная помощь | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| 1.2.2 | Проведение консультаций: по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; по вопросам организации торговли и бытового обслуживания; по вопросам предоставления в аренду муниципального имущества; по вопросам предоставления в аренду земельных участков; по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  | консультационная помощь | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| 1.2.3 | Осуществление информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на информационных ресурсах органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |  |  | консультационная помощь | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| Итого |  | всего | 25,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 25,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 25,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

2024 год – 0,0 тысяч рублей

2025 год – 5,0 тысяч рублей

2026 год – 5,0 тысяч рублей

2027 год – 5,0 тысяч рублей

2028 год – 5,0 тысяч рублей

2029 год – 5,0 тысяч рублей.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных целей и задач и повышение эффективности от проведения каждого мероприятия, а также на получение устойчивых результатов.

Текущее управление осуществляет координатор подпрограммы – администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Координатор подпрограммы:

- осуществляет контроль за своевременной и полной реализацией программных мероприятий;

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы;

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы.

Глава

Покровского сельского поселения

Новопокровского района							 В.В. Кузнецов

Приложение № 2

к муниципальной программе Покровского сельского поселения

Новопокровского района

«Социально-экономическое

и территориальное развитие муниципального образования»

# Подпрограмма «Охрана, популяризация и сохранение

# объектов культурного наследия» муниципальной программы

# Покровского сельского поселения Новопокровского района

# «Социально-экономическое и территориальное развитие

# муниципального образования»

# Паспорт подпрограммы

# «Охрана, популяризация и сохранение объектов культурного наследия»

| Наименование подпрограммы | «Охрана, популяризация и сохранение объектов культурного наследия» |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| Участники подпрограммы | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района муниципальное казенное учреждение «Покровское» |
| Цели подпрограммы | обеспечение сохранности и эффективного использования культурного наследия, сохранение объектов культурного наследия на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| Задачи подпрограммы | формирование условий для полноценного нравственного и патриотического воспитания молодежи Покровского сельского поселения Новопокровского района, развитие чувства национальной гордости и сопричастности населения к истории России и Краснодарского края |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 – 2029 годы Этапы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 222,6 тысяч рублей, в том числе: за счет средств Федерального бюджета – 2 362,8 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 2 362,8 тысяч рублей 2025 год – 0,0 тысяч рублей 2026 год – 0,0 тысяч рублей 2027 год – 0,0 тысяч рублей 2028 год – 0,0 тысяч рублей 2029 год – 0,0 тысяч рублей За счет средств бюджета Краснодарского края – 666,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 666,4 тысяч рублей 2025 год – 0,0 тысяч рублей 2026 год – 0,0 тысяч рублей 2027 год – 0,0 тысяч рублей 2028 год – 0,0 тысяч рублей 2029 год – 0,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета составляет 193,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 193,4 тысяч рублей 2025 год – 0,0 тысяч рублей 2026 год – 0,0 тысяч рублей 2027 год – 0,0 тысяч рублей 2028 год – 0,0 тысяч рублей 2029 год – 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Современное состояние культурного наследия Покровского сельского поселения Новопокровского района характеризуется посильным обеспечением комплекса мер, направленных на выявление и изучение объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, социальной культуры, сохранение и дальнейшее развитие традиций, реставрацию и консервацию объектов (памятников истории и культуры) и предметов культурного наследия. Объекты культурного наследия, имеющие важное значение для истории и культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района нуждаются в проведении целого комплекса мероприятий по их реставрации, ремонту и восстановлению. Это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение комплекса проблем сохранения, рационального использования и популяризации культурного наследия программными методами, и об актуальности этой работы.

# 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы «Охрана, популяризация и сохранение объектов культурного наследия» является восстановление и сохранение объектов культурного наследия на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Для достижения цели, поставленной подпрограммой необходимо реализовать следующие задачи:

формирование условий для полноценного нравственного и патриотического воспитания молодежи Покровского сельского поселения Новопокровского района, развитие чувства национальной гордости и сопричастности нынешнего поколения к истории России и Краснодарского края

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | количество отреставрированных (отремонтированных) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сроки реализации подпрограммы: 2024 – 2029 годы.

# 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

(тысяч рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  | Исполнитель, ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Охрана, популяризация и сохранение объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство прилегающей территории к памятнику «Погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны», расположенной по адресу Новопокровский район, поселок Новопокровский | всего, в том числе | # 3222,6 | # 3222,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
|  |  | Федеральный бюджет | # 2362,8 | # 2362,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | # 666,4 | # 666,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 193,4 | # 193,4 | 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств Федерального, краевого и местного бюджетов, в соответствии с условиями софинансирования расходных обязательств.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 222,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:

за счет средств Федерального бюджета – 2 362,8 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2024 год – 2 362,8 тысяч рублей

2025 год – 0,0 тысяч рублей

2026 год – 0,0 тысяч рублей

2027 год – 0,0 тысяч рублей

2028 год – 0,0 тысяч рублей

2029 год – 0,0 тысяч рублей

за счет средств бюджета Краснодарского края – 666,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2024 год – 666,4 тысяч рублей

2025 год – 0,0 тысяч рублей

2026 год – 0,0 тысяч рублей

2027 год – 0,0 тысяч рублей

2028 год – 0,0 тысяч рублей

2029 год – 0,0 тысяч рублей

за счет средств местного бюджета – 193,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2024 год – 193,4 тысяч рублей

2025 год – 0,0 тысяч рублей

2026 год – 0,0 тысяч рублей

2027 год – 0,0 тысяч рублей

2028 год – 0,0 тысяч рублей

2029 год – 0,0 тысяч рублей

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных целей и задач, повышение эффективности проведения мероприятия, получение устойчивых результатов.

Текущее управление осуществляет координатор подпрограммы – администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Координатор подпрограммы:

осуществляет контроль за своевременной и полной реализацией программных мероприятий;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы.

Глава

Покровского сельского поселения

Новопокровского района							 В.В. Кузнецов