АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.02.2015 										№ 12

пос. Новопокровский

Об утверждении мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы

Покровского сельского поселения Новопокровского района,

Направленные на повышение эффективности сферы культуры»

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а так же постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 июня 2013 года № 578 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 февраля 2013 года №157 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры» администрация Покровского сельского поселения  Новопокровского района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Покровского сельского поселения Новопокровского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Директорам муниципальных учреждений культуры «Покровский культурно-досуговый центр», «Покровская поселенческая библиотека», (Иваненко В.Г. и Морозова Н.С.) ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в финансовый отдел администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района информацию о ходе реализации планов

3. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 20.06.2013г. № 51 «Об утверждении планов мероприятий («дорожная карта»)» Изменения в отраслях социальной сферы Покровского сельского поселения Новопокровского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры

- постановление администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 02.09.2013г. №73 «О внесении изменений в постановление администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 20 июня 2013 года №51 «Об утверждении планов мероприятий («дорожная карта»)» Изменения в отраслях социальной сферы Покровского сельского поселения Новопокровского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Покровского сельского поселения

Новопокровского района                                                                    В.В.Сидоров

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утвержден

постановлением администрации

Покровского сельского поселения

Новопокровского района

От 17.02.2015 г. № 12

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в отраслях социальной сферы Покровского сельского поселения Новопокровского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

I. Цели разработки «дорожной карты»

1. Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Покровского сельского поселения Новопокровского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее – «дорожная карта») являются:

повышение эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;

установление механизмов зависимости уровня оплаты труда работников учреждений культуры от количества и качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

обеспечение участия граждан в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

2.  В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

увеличение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

создание условий для творческой самореализации граждан;

вовлечение населения Покровского сельского поселения Новопокровского района в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населённых пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

3. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1. Увеличение числа участников клубных формирований  учреждения культурно-досугового центра Покровского сельского поселения Новопокровского района (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,23 | 1,25 | 1,27 | 1,3 | 1,3 | 1,35 |

3.2. Повышение уровня удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 |

3.3. Подключение к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек Покровского сельского поселения Новопокровского района (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

3.4. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 |

4. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, Покровского сельского поселения Новопокровского района являются:

создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей                                          по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года № 597                     «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

оптимизация ресурсов и реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

5. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом мероприятий Плана по выполнению поручений и достижению целевых показателей социально-экономического развития, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации,  на территории Краснодарского края, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 29 ноября 2012 года № 1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края».

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых                 на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки и культурно-досуговый центр. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

6. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

динамика роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,4 | 119,2 | 126,3 | 124,5 | 123,0 | 121,7 |

7.Оптимизация численности работников учреждений культуры (процентов по сравнению с предыдущим годом

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 |

V. Основные мероприятия администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| №п/п | Мероприятие | результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
|  | Применение методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности учреждений, их руководителей и работников в учреждениях культуры Покровского сельского поселения | нормативные правовые акты администрации Покровского сельского поселения Новопокровский район, локальные правовые акты муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района | II квартал 2013 года | Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
|  | Установление показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения, оценка эффективности муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения. | нормативные правовые акты администрации Покровского сельского поселения Новопокровский район, локальные правовые акты муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района | Ежегодно (по мере необходимости) | Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| 1.3 | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района планов мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности муниципальных учреждений, совершенствованию оплаты труда, включая мероприятия по повышению платы труда соответствующих категорий работников | локальные правовые акты муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения | 2014 год | МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека |
| 1.4 | Приведение в соответствие с законодательством Краснодарского края нормативных правовых актов Покровского сельского поселения Новопокровского района , регламентирующих системы оплаты труда работников учреждений культуры, искусства, кинематографии образовательных учреждений в части совершенствования системы оплаты труда работников учреждений культуры | подготовка проектов нормативных правовых актов Покровского сельского поселения | 2013 – 2018 годы | Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| 1.5 | Внедрение системы нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район с учётом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утверждённых приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 года №504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в муниципальных учреждениях" | нормативные правовые акты администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района | ежегодно, с 2014 года | МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| 1.6. | Внедрение механизма нормативно- подушевого финансирования при определении объёма финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | нормативные правовые акты МУК «Покровский культурно-досуговый центр»,МУК «Покровская поселенческая библиотека» | ежегодно с 2015 года | МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| - Формирование независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и методические рекомендациями по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры, утверждёнными приказом Минкультуры России от 30 сентября 2013 года № 1505 | Обеспечение получателей услуг в сфере культуры дополнительной информацией о качестве работы, а также определение результативности деятельности муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района | ежегодно | МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| 2.2. | Обеспечение работы по реализации независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район с участием общественных организаций, независимых экспертов, общественных советов по проведению независимой оценки качества работы; активизация участия социально –ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы, обеспечение организационно – технического сопровождения их деятельности | нормативные правовые акты администрации Покровского сельского поселения | ежегодно | МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| 2.3. | Проведение анализа работы муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения, организация независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район, составление рейтингов их деятельности, а также разработка учреждениями планов мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг (выполняемых работ) | публикации рейтингов деятельности, локальные акты муниципальных учреждений культуры Новопокровского района по утверждению планов мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг (выполняемых работ) | ежегодно | МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
|  | Обеспечение информационной открытости мероприятий и результатов проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район, в том числе размещение информации о деятельности учреждений и рейтингов учреждений в сети «Интернет» | Размещение информации на официальных сайтах муниципальных учреждений Покровского сельского поселения Новопокровского района в сети «Интернет» | ежегодно | МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| 2.5. | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», о функционировании независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район | Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки | ежегодно | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| - Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка и направление в подведомственные муниципальные учреждения культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район и методических рекомендаций по изменениям, внесённым в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Краснодарского края в части предоставления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, порядка предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также гражданами, замещающими указанные должности | Методические рекомендации по изменениям, внесённым в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предоставления руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, порядка предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также порядка проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также гражданами, замещающими указанные должности | 2013 – 2014 годы | Управление культуры администрации муниципального образования Новопокровский район |
| 3.3. | Применение методических рекомендаций по изменениям оплаты труда руководителей учреждений культуры Новопокровского района в части установления требований к показателям эффективности их деятельности и установления ограничения уровня заработной платы | Методические рекомендации по изменениям оплаты труда руководителей учреждений культуры Новопокровского района | 2013 – 2014 годы | Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| 3.4. | Проведение работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район ( трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) в соответствии с типовой формой договора, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного ( муниципального) учреждения» | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных учреждений культуры Поркровского сельского поселения Новопокровского района (трудовые договоры для вновь принятых руководителей)- 100% | Ежегодно с 2013 года | Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| 3.5. | Организация мероприятий по предоставлению руководителями муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей и размещение их в сети «Интернет» | Представление сведений о доходах 100% руководителей государственных учреждений культуры Новопокровского района, размещение их в сети «Интернет» | ежегодно | Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| 3.6. | Проведение проверок полноты размещения в сети «Интернет» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район, его супруга(супруги) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | Размещение 100% сведений о доходах руководителей учреждений культуры Покровского сельского поселения в сети «Интернет» | ежегодно | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| 3.7 | Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения и средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Краснодарского края в кратности от 1 до 8 | Разработка и принятие локальных актов муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района, поддержание указанного соотношения | ежегодно | Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| 3.8 | Осуществление оценки эффективности деятельности руководителя муниципального учреждения культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района, в целях расчёта премирования с учетом показателя соотношения средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Новопокровском районе | Правовые акты администрации Покровского сельского поселения Новопокровский район | ежемесячно | Администрация Покровского сельского поселения Новопокровский район |
| - Развитие кадрового потенциала учреждений культуры Краснодарского края |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры Краснодарского края, актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания услуг (выполнение работ) (должностных инструкций, регламентов) | Правовые акты министерства культуры Краснодарского края, администрации Покровского сельского поселения Новопокровский район, локальные акты муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения | 2015-2018 годы | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| 4.2. | Проведение мероприятий по подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников муниципальных учреждений культуры Новопокровского района с целью обеспечения соответствия работников квалификационным требованиям | Повышение профессионального уровня работников | ежегодно | Управление культуры администрации муниципального образования Новопокровский район Финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район |
| 4.3. | Разработка основных положений о порядке формирования аттестационной комиссии, проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района | Приказ муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район | II квартал 2014 года | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека |
| 4.4. | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район в целях перевода трудовых отношений на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утверждёнными, приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 года №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного ( муниципального) учреждения по введении в 2014-2015 годах «эффективного контракта» | Повышение качества предоставляемых услуг культуры | ежегодно с 2014 года | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека |
| 4.5. | Подготовка и направление в муниципальные учреждения культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района разъяснений порядка оформления трудовых отношений с работниками учреждений при переходе на «эффективный контракт» | Разъяснения порядка оформления трудовых отношений с работниками учреждений при переходе на «эффективный контракт2 | 2013 год | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека |
| 4.6. | Организация работы по оптимизации штатных расписаний муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район, в том числе с учётом введения профессиональных стандартов, внедрения утверждённых типовых отраслевых норм труда. Формирование штатной численности работников муниципальных учреждений культуры Новопокровского района (библиотек, культурно – досуговых учреждений) на основе методических рекомендаций Министерства культуры Краснодарского края с учётом необходимости качественного оказания услуг (выполнения работ) | Нормативные правовые акты министерства культуры Краснодарского края, нормативные правовые акты управления культуры администрации муниципального образования Новопокровский район, локальные акты муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район | 2015 – 2018 годы | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр»,МУК «Покровская поселенческая библиотека |
| 4.7. | Проведение мероприятий по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками (трудовых договоров для вновь принимаемых работников) муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район в связи с введением «эффективного контракта» | Дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками (трудовые договоры для вновь принимаемых работников) муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района | ежегодно, с 2014 года | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр»,МУК «Покровская поселенческая библиотека |
| 4.8. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного труда основного персонала, оптимизация расходов на административно – управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район, с учётом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда муниципального учреждения культуры Новопокровского района – не более 40 процентов | Подготовка проектов нормативных актов Администрации Покровского сельского поселения Новопокровский район | ежегодно | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр»,МУК «Покровская поселенческая библиотека |
| 4.9 | Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район до 1, 60,7- 0,5 с учётом типа учреждения | Подготовка и направление информации в Министерство культуры Краснодарского края, поддержание указанного соотношения | ежегодно, с 2015 года | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр»,МУК «Покровская поселенческая библиотека |
| - достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры Краснодарского края |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в работе комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально- экономического развития и выполнение поручений отдельных указов Президента Российской Федерации на территории Покровского сельского поселения Новопокровский район | Протоколы заседания комиссии | 2013- 2018 годы | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр»,МУК «Покровская поселенческая библиотека |
| 5.2 | Уточнение потребности и объёмов расходов муниципального и краевого бюджета на повышение заработной платы работников учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с учётом возможного привлечения не менее одной трети средств, получаемых за счёт реорганизации неэффективных учреждений, оптимизация штатной численности учреждений, а также средств от приносящей доход деятельности учреждений, включая использование имущества расширение видов платных услуг, повышение доступности информации об услугах учреждений культуры | Подготовка и направление информации в министерство культуры Краснодарского края, нормативные правовые акты муниципального образования Новопокровский район | ежегодно | Управление культуры администрации муниципального образования Новопокровский район |
| 5.3 | Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, с учётом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка)кадров, с целью недопущения отставания от установленных целевых показателей динамики повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район | Подготовка аналитических справок | ежеквартально | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр»,МУК «Покровская поселенческая библиотека |
| 5.4 | Корректировка плана мероприятий («дорожная карта») ») «Изменения в отраслях социальной сферы Покровского сельского поселения Новопокровский район, направленные на повышение эффективности сферы культуры». | Подготовка проектов нормативных правовых актов Покровского сельского поселения Новопокровский район | 2014-2017 годы | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр»,МУК «Покровская поселенческая библиотека администрации муниципального образования Новопокровский район |
| 5.5 | Разработка, утверждение и корректировка муниципальной программы «Развитие учреждений культуры, искусства и кинематографии Покровского сельского поселения Новопокровский район на 2015- 2017 года, с учётом приведения в соответствие включённых в неё показателей плана мероприятий («дорожная карта») | Подготовка проектов об утверждении постановления администрации Покровского сельского поселения Новопокровский район | II квартал 2014 года, ежегодно | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека администрации муниципального образования Новопокровский район |
| VI Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников отрасли культуры, определённых Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 |  |  |  |  |
| 6.1 | Обсуждение хода реализации муниципальной «дорожной карты» на заседаниях территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых отношений | протокол заседания | ежегодно | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека администрации муниципального образования Новопокровский район |
| 6.2 | Обеспечение проведения анализа реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте» | Подготовка и направление информации в Министерство культуры Краснодарского края | Ежегодно 2 раза в год | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека администрации муниципального образования Новопокровский район |
| 6.3 | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональной «дорожной карты», а также планов мероприятий «дорожных карт» муниципальных учреждений культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района, в том числе мерах по повышению оплаты труда | Проведение семинаров, совещаний публикаций в средствах массовой информации в сети «Интернет» | ежегодно | Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| 6.4 | Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 | Предоставление форм статистического наблюдения | ежеквартально | Администрация Покровского сельского поселения МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека администрации муниципального образования Новопокровский район |
| 6.5 | Мониторинг реализации в сфере культуры Покровского сельского поселения Новопокровский район Программы поэтапного совершенствования оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012- 2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190 | Подготовка и направление информации в управление культуры администрации муниципального образования Министерство культуры Краснодарского края | Ежегодно 31 декабря, 30 июня | Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района МУК «Покровский культурно-досуговый центр», МУК «Покровская поселенческая библиотека» |
| 6.6 | Проведение анализа реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | Предоставление информации в центр занятости населения | ежеквартально | Управление культуры администрации муниципального образования Новопокровский район |

Глава Покровского сельского поселения

Новопокровского района                                                                                                                         В.В.Сидоров