**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района за 2015 год**

В соответствии с постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 14 июля 2014 года № 42 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения» финансовой службой администрации проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

В докладе дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мероприятий муниципальных программ и их реализации.

Целью подготовки доклада является анализ исполнения муниципальных программ.

В 2015 году на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района реализовывалось 7 муниципальных программ (таблица № 1). Все муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района, утвержденного постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 16 июля 2014 года № 51 (с изменениями от 21 декабря 2015 № 141).

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2015 год был предусмотрен в сумме 12 171,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств из краевого бюджета 2 618,4 тыс. рублей, местного бюджета 9 552,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. Фактически исполнено за 2015 год 12 110,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 2 609,9 тыс. рублей, местного бюджета 9500,2 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения на 2015г | Кассовый расход на 31.12.15 | % исполнен. |
|
| Администрация Покровского сельского поселения |   | 3 640,50 | 3 600,30 | 98,9 |
| ***Муниципальная программа Покровского сельского поселения "Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"*** | ***0100000*** | ***2 200,70*** | ***2 200,70*** | ***100,0*** |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Покровского сельского поселения на 2015-2019гг" | 0110000 | 1 853,40 | 1 853,40 | 100,0 |
| Подпрограмма "Формирование нормативно-технической документации в отношении дорог местного значения и подготовка документации для включения автомобильных дорог местного значения в Реестр муниципального имущества Покровского сельского поселения на 2016-2019гг." | 0120000 | 96,80 | 96,80 | 100,0 |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения Покровского сельского поселения на 2015-2019гг" | 0130000 | 11,60 | 11,60 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях" | 0140000 | 231,60 | 231,60 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства" | 0140000 | 7,30 | 7,30 | 100,0 |
| ***Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения»***  | ***0200000*** | ***322,20*** | ***322,20*** | ***100,0*** |
| Подпрограмма "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Покровском сельском поселении на 2015-2019гг" | 0210000 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Покровском сельском поселении на 2015-2019гг." | 0220000 | 25,00 | 25,00 | 100,0 |
| Подпрограмма "Укрепление правопорядка, профилактика преступлений, правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Покровского сельского поселения на 2015-2019гг." | 0230000 | 61,30 | 61,30 | 100,0 |
| Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Покровском сельском поселении на 2015-2019гг." | 0240000 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| Подпрограмма "Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении на 2015-2019 гг."  | 0250000 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 0260000 | 233,90 | 233,90 | 100,0 |
| ***Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие культуры»***  | ***0300000*** | ***63,40*** | ***63,40*** | ***100,0*** |
| Подпрограмма "Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых на территории Покровского сельского поселения на 2015-2019гг" | 0320000 | 63,40 | 63,40 | 100,0 |
| ***Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Молодежь Покровского сельского поселения на 2015-2019гг.»*** | ***0400000*** | ***33,30*** | ***33,30*** | ***100,0*** |
| ***Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие топливно-энергетического комплекса»***  | ***0500000*** | ***532,90*** | ***532,90*** | ***100,0*** |
| Подпрограмма "Газификация Покровского сельского поселения на 2015-2019гг" | 0510000 | 532,90 | 532,90 | 100,0 |
| ***Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства*** | ***0600000*** | ***260,00*** | ***260,00*** | ***100,0*** |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы по благоустройству | 0630000 | 260,00 | 260,00 | 100,0 |
| ***Муниципальная программа Покровского сельского поселения "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач на 2015-2019гг"***  | ***0700000*** | ***228,00*** | ***187,80*** | ***82,4*** |
| Муниципальное учреждение "Импульс" |   | 5 697,90 | 5 687,00 | 100,0 |
| *Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие топливно-энергетического комплекса»*  | *0500000* | *539,90* | *539,90* | *100,0* |
| Подпрограмма "Мероприятия по повышению энергетической эффективности в Покровском сельском поселении на 2015-2019гг." | 0520000 | 175,40 | 175,40 | 100,0 |
| Основное мероприятие муниципальной программы "Уличное освещение" | 0530000 | 364,50 | 364,50 | 100,0 |
| ***Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства*** | ***0600000*** | ***5 158,00*** | ***5 147,10*** | ***99,8*** |
| Подпрограмма "Развитие водоснабжения Покровского сельского поселения на 2015-2019гг" | 0610000 | 500,40 | 500,40 | 100,0 |
| Подпрограмма "Занятость населения Покровского сельского поселения на 2015-2019гг" | 0620000 | 12,90 | 12,90 | 100,0 |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 0630000 | 4 644,70 | 4 633,80 | 100,0 |
| Муниципальное учреждение культуры "Покровский культурно-досуговый центр" |   | 2 317,70 | 2 307,70 | 99,57 |
| ***Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие культуры»***  | ***0300000*** | ***2 317,70*** | ***2 307,70*** | ***99,6*** |
| Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография" по предоставлению муниципальных услуг на 2015-2019гг." | 0310000 | 2 217,20 | 2 207,20 | 99,5 |
| Подпрограмма "Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых на территории Покровского сельского поселения на 2015-2019гг." | 0320000 | 100,50 | 100,50 | 100,0 |
| Муниципальное учреждение культуры "Покровская поселенческая библиотека" |   | 515,20 | 515,10 | 99,98 |
| ***Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие культуры»***  | ***0300000*** | ***515,20*** | ***515,10*** | ***100,0*** |
| Подпрограмма "Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура, искусство и кинематография" по предоставлению муниципальных услуг на 2015-2019гг." | 0310000 | 468,90 | 468,80 | 100,0 |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 0330000 | 46,30 | 46,30 | 100,0 |
| **ИТОГО**  |  | **12171,30** | **12110,10** | **99,6** |

**О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 1 октября 2014 года № 103 (в редакции от 22 июня 2015 года № 56; 5 октября 2015 № 107; 22 декабря 2015 года № 144).

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

 Данная муниципальная программа направлена на расширение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием и сокращение грунтовых дорог на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района;

содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

разработку нормативно-технической базы автомобильных дорог, оформление земельно-правовой документации на земельные участки под автомобильными дорогами местного значения для включения в Реестр муниципального имущества Покровского сельского поселения;

повышение уровня безопасности дорожного движения в поселении.

Объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2015 году составляет 2 200,7 тыс. рублей: краевой бюджет 1 436,0 тыс. рублей, местный бюджет- 764,7 тыс. рублей. Израсходовано за 2015 год – 2 200,7 тыс. рублей: краевой бюджет – 1 436,0 тыс. рублей, местный бюджет 764,7 тыс. рублей, что составляет 100 %.

 *По подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы»* объем финансирования составил 1853,4 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 1436,0 тыс. рублей, субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, который осуществляется на условиях софинансирования 20% на 80%; местный бюджет 417,4 тыс.рублей. Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме:

- ООО «Прогресс Сервис» разработана смета ремонта автомобильных дорог стоимостью 17,5 тыс. рублей;

- выполнен ремонт автодорог в п. Новопокровский по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Новая, пер. Клубный общей протяженностью 0,572 км, стоимостью – 1835,9 тыс. рублей.

*По подпрограмме «Формирование нормативно-технической документации в отношении автомобильных дорог местного значения и подготовка документации для включения автомобильных дорог местного значения в Реестр муниципального имущества Покровского сельского поселения» на 2015-2019 годы* объем финансирования составляет 96,8 тыс. рублей – местный бюджет, израсходовано за 2015 год 96,8 тыс. рублей, что составляет 100%. В 2015 году ООО «Оценка Проект - Сервис» изготовлены технические паспорта на автодороги общего пользования в количестве 43 еденицы.

 *По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы»* объем финансирования в 2015 году составляет 11,6 тыс. рублей - местный бюджет, израсходовано 11,6 тыс. рублей, что составляет 100 %

В 2015 году ООО «Оценка Проект Сервис» разработан «Проект организации дорожного движения» по ул. Ленина п. Новопокровский.

*По основному мероприятию* «*Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»*, выполнены работы по грейдерованию дорог в поселках сельского поселения, ремонт подъезда к памятнику общий объем бюджетных средств составил 231,6 тыс. рублей.

 *По основному мероприятию № 2 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»,* которое разработано с целью реализации полномочий, возложенных на Покровское сельское поселение в сфере земельно-имущественных отношений и повышение эффективности использования муниципального имущества (в том числе бесхозяйного), произведена оплата в МУП «Новопокровский архитектурно-градостроительный центр» за оформление документов на разрешение на ввод в эксплуатацию объектов. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100% признать уровень выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»**

Постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района 22 сентября 2014 года № 95 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2019гг. (в редакции от 22 июня 2015 года № 55, от 26 октября 2015 года № 114; от 23 декабря 2015 № 147).

 Объем финансирования программы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2015 году составляет-322,2 тыс. рублей, кассовый расход составил - 322,2 тыс. рублей, что составляет 100%.

Целями муниципальной программы являются:

повышение уровня защиты населения и территории Покровского сельского поселения от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

 совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов Покровского сельского поселения;

 создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня преступности среди населения, в том числе среди несовершеннолетних поселения;

максимальное снижение уровня коррупции на территории Покровского сельского поселения;

повышение эффективности системы противодействия коррупции в Покровском сельском поселении.

 Муниципальная программа включает 4 подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

[*По подпрограмме «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий*](#sub_1000)*»* финансовые средства не привлекались.

В 2015 году чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения не происходило, следовательно, работы по ликвидации ЧС не проводились.

В связи с этим в решение Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 1 декабря 2015 года № 51 «О внесении изменений в решение Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 5 декабря 2014 года № 17 «О бюджете Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2015 год» в финансирование подпрограммы внесено изменение и в 2015 году оно равно 0 тыс. рублей.

 *По подпрограмме «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Покровского сельского поселении на 2015-2019 годы».*

Цель подпрограммы – обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов.

 Утверждение и внедрение мероприятий подпрограммы создаст условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров.

 Реализация подпрограммы и ее финансирование в полном объеме позволят:

снизить риск возникновения пожаров и ущерба от них;

повысить готовность сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

повысить ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2015 году составляет- 25,0 тыс. рублей, кассовый расход составил -25,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

 Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, содержание гидрантов: - приобретение в ООО «Тихорецкое предприятие пожзащита» пожарное оборудование (багор, лом, лопата, ведро, знак пожарный, рукав) общей стоимостью 13,3 тыс. рублей; приобретение пожарно- технической продукции для оснащения муниципального учреждения культуры «Покровский культурно - досуговый центр» в пос. Новопокровский водопроводом, на общую сумму 11,7 тыс. рублей.

*По подпрограмме «Укрепление правопорядка, профилактика преступлений, правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы».*

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Покровского сельском поселении Новопокровского района.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности поселения, созданию условий для интенсивного экономического развития;

привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка.

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2015 году составляет-61,3 тыс. рублей. Израсходовано за 2015 год 61,3 тыс. рублей, что составляет 100 %.

 Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

 В соответствии с графиком проводились рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и снижение количества несовершеннолетних лиц, находящихся без сопровождения родителей или законных представителей.

 Оказывалась поддержка, участвующим в охране общественного порядка, создавались условия для деятельности народных дружин путем приобретения горюче смазочных материалов, бумаги для проведения совместных рейдов по недопущению правонарушений среди несовершеннолетних, ранее судимых и других лиц, состоящих на учёте в отделах профилактики; создания условий деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, путем предоставления помещения и обеспечения транспортным средством участников рейдовых мероприятий в целях реализации закона Краснодарского края от 28 июня 2007 г. № 1267 «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае».

*По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в Покровском сельском поселении Новопокровского района на 2015-2019 годы».*

 Подпрограмма направлена на повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов, а также информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории поселения

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало: приобретение горюче-смазочных материалов для проведения рейдовых мероприятий в сумме 1,0 тыс. рублей.

*По подпрограмме «Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении Новопокровского района на 2015-2019 годы».*

Подпрограмма направлена на реализацию антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района;

выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;

формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Покровского сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы, должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Покровского сельского поселения и подведомственных муниципальных учреждений;

обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, принятых к рассмотрению в отчетном году - количество нормативных правовых актов составило -86 шт.;

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2015 году составляет-1,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2015 год -1,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

 Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

 приобретение канцелярских товаров для изготовления листовок, оформления протоколов, при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов.

 *По основному мероприятию «Передаваемые полномочия на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований и Единой дежурно - диспетчерской службы на территории поселения»*

 В соответствии с соглашением о передаче осуществления полномочий органов местного самоуправления Покровского сельского поселения органам муниципального образования Новопокровский район по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательной службы. Из средств бюджета перечислено и израсходовано иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Новопокровский район – 205,0 тыс. рублей на содержание и организацию деятельности МКУ АСС «Новопокровскспас».

*Мероприятию «Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».*

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Покровского сельского поселения, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств;

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях;

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности;

повышение квалификации ответственных специалистов администрации по чрезвычайным ситуациям;

 переподготовка и повышение квалификации глав местных администраций, руководителей учреждений, ответственных специалистов по гражданской обороне;

 пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности.

Объем финансирования из средств бюджета Покровского сельского поселения в 2015 году составляет - 28,9 тыс. рублей кассовый расход составил 28,9 тыс. рублей, на осуществление доплаты специалисту администрации по договору за ведение документации по ГО и ЧС.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, запланированные мероприятия муниципальной программы на 2015 год исполнены на 100% %. Средняя степень достижения целевых показателей – 1

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, признать выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Обеспечение безопасности населения» в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 1 октября 2014 года № 98 (в редакции от 23 декабря 2015 года № 148).

В Покровском сельском поселении Новопокровского района функционирует муниципальное учреждение культуры «Покровский культурно - досуговый центр» и одна МУК «Покровская поселенческая библиотека».

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составляет 2 902,6 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 941,1 тыс. рублей, местный бюджет 1 961,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2015 год 2 886,2 тыс. рублей – краевой бюджет 932,6 тыс. рублей, местный бюджет 1953,6 тыс. рублей, внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей, что составляет 99,4%.

Основная задача клубных учреждений культуры - культурно-массовая деятельность. Для организации досуга населения, улучшения работы в плане концертной деятельности на должном уровне необходимо создание условий для профессионального роста и вливание в отрасль культуры новых кадровых резервов высокого профессионального уровня.

Программа направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности;

-повышение эффективности управления в сфере культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района.

В рамках мероприятий программы из краевого бюджета были предоставлены межбюджетные трансферты на повышение заработной платы работникам культуры до уровня средне краевого в сумме 932,6 тыс. рублей.

Муниципальному учреждению культуры «Покровская поселенческая библиотека» на реализацию мероприятий подпрограммы утверждено финансовых средств в объеме 509,3 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 334,0 тыс. рублей, краевых средств на повышение уровня средней заработной платы в сумме 175,3 тыс. рублей. Израсходовано за 2015 год 509,2 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 333,9 тыс. рублей, краевых средств – 175,3 тыс. рублей, что составляет 100%.

Муниципальному учреждению «Покровский КДЦ» на реализацию мероприятий утверждено финансовых средств в объеме 2234,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1468,2 тыс. рублей, краевых средств на повышение уровня заработной платы- 765,8 тыс. рублей. Всего израсходовано МУК «Покровский КДЦ» - 2 225,4 тыс. рублей, что составляет 99,6%.

*По подпрограмме «Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых на территории Покровского сельского поселения» на 2015-2019 годы.*

Основной целью настоящей программы является создание условий для обеспечения качественного проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2015 году составляет-163,9 тыс. рублей. Израсходовано за 2015 год – 163,9 тыс. рублей, что составляет 100%.

В ходе реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета выполнен текущий ремонт памятника в парке пос. Новопокровский стоимостью 82,4 тыс.рублей, приобретены памятные подарки для поздравления ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны, организация праздничных мероприятий.

В связи с выполнением всех мероприятий муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие культуры» на 2015-2019 годы эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год составила 127,7%. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 127,7% признать уровень выполнения муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие культуры» на 2015-2019 годы в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь»**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «Молодежь Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 1 октября 2014 года № 102 (в редакции от 5 октября 2015 года № 108).

Объем финансирования программы составляет - местный бюджет 33,3 тыс. рублей. Израсходовано за 2015 год местный бюджет 33,3 тыс. рублей, что составляет 100%.

 Главной целью муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Покровского сельского поселения.

В рамках реализации Программы проводятся мероприятия с молодежью в области гражданского и патриотического воспитания, подготовки и проведения военно-спортивных игр и соревнований, слетов, уроков мужества, вечеров Памяти, молодежных акций, митингов, конкурсы и смотры, молодежные вечера отдыха.

 Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2015 год составила 100%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий, освоены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100% признать уровень выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Молодежь Покровского сельского поселения» на 2015-2019 годы в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 1 октября 2014 года № 100 (с изменениями от 02 сентября 2015 года № 85, от 22 декабря 2015 года № 143).

Муниципальная программа реализуется по 2 подпрограммам и включает в себя одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого территориального развития Покровского сельского поселения посредством достижения комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, путем комплексного развития газификации населенных пунктов поселения;

эффективное использование энергетических ресурсов сельского поселения

развитие систем наружного освещения в Покровском сельском поселении

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составляет – 1072,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, краевого бюджета 0,0 тыс. рублей, средств местного бюджета 1072,8 тыс. рублей. Израсходовано за 2015 год -1072,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, краевого бюджета 0,0 тыс. рублей, средств местного бюджета 1 072,8 тыс. рублей, что составляет 100%.

П*о* *подпрограмме «Газификация Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы»* было запланировано финансирование в размере 532,9 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме 532,9 тыс. рублей, на следующие мероприятия:

 Оплата топографо-геодезических и кадастровых работ, корректировка проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Северной от жилого дома №1 до жилого дома № 25, по ул. Южной от жилого дома № 2 до жилого дома № 28 в пос. Мирном Новопокровского района в сумме 55,9 тыс. рублей. Согласно заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации от 24.03.2015г. выполнены пуско-наладочные работы, объект введен в эксплуатацию;

В 2015 году выполнены предпроектные работы и проектирование объекта «Распределительный газопровод низкого давления Новопокровского района в пос. Новопокровский: ул. Ленина, ул. Кирпичная, ул. Гагарина, ул. Кубанская, ул. Шоссейная, ул. Новая, пер. Клубный, ул. Центральная, ул. Парковая, пер. Кубанский, пер. Советский 477,0 тыс. рублей.

По *подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы»*было запланировано финансирование в сумме 175,4 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме и были потрачены: в сети уличного освещения в объеме 14,1 тыс. рублей, в коммунальное хозяйство в объеме 161,3 тыс. рублей. На замену ламп накаливания наружного освещения в количестве 39 штук на энергосберегающие с внедрением систем автоматического регулирования и учета потребления электрической энергии, на установку автоматизированных датчиков освещенности приборов учета, автоматических выключателей в количестве 2 штук.

Перевод хозяйственного комплекса поселения на энергосберегающий путь развития невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу подпрограммы энергосбережения. Кроме того, подпрограмма является неотъемлемой частью реализации жилищно-коммунальной реформы. Так освоены средства на замену счетчика турбинного, 2 ед. счетчиков электроэнергии на водонапорной башне, на замену двух глубинных насосов на артскважинах на энергосберегающий – ЭЦВ-2. Приобретены труба ПНД 300метров, кабель ВПП 300 метров. Одной из важнейших задач является сокращение потребления электрической энергии в жилищно-коммунальном секторе.

Данная подпрограмма направлена на создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района;

снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения;

 создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Покровского сельского поселения Новопокровского района;

 достижение единого краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания;

 повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

 повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов.

 Объем финансирования *основного мероприятия* «*Уличное освещение*» из средств бюджета составил 364,5 тыс. рублей. Израсходовано 364,5 тыс. рублей, процент исполнения составил 100%. Выделенные средства, направлены на оплату уличного освещения в границах 6 поселков Покровского сельского поселения, на ремонт и содержание линий уличного освещения.

 В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, запланированные мероприятия Программы на 2015 год исполнены на 100%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, признать выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2015-2019годы» в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 1октября 2014 года № 101 (в редакции от 02 сентября 2015 года № 84, от 12 августа 2015 № 75, от 05 октября 2015 года № 109, от 22 декабря 2015 года № 145).

Объем финансирования программы составляет 5 418,0 тыс. рублей - краевой бюджет 200,0 тыс. рублей, местный бюджет 5 218,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2015 год 5 407,1 тыс. рублей – краевой бюджет 200,0 тыс. рублей, местный бюджет 5 207,1 тыс. рублей, что составляет 99,8%

Программа направлена на создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом продолжение развития отдельных систем водоснабжения, озеленения, благоустройства, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории поселения; формирование единой эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

 Муниципальная программа включает 2 подпрограммы и основные мероприятия, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

*По подпрограмме «Развитие водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2015-2019 годы».*

 Основные цели подпрограммы состоят в создании безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышении качества жилищно-коммунальных услуг; развитии систем водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения; совершенствование систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры сельского поселения.

 Объем финансирования подпрограммы в 2015 году составляет 500,4 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме 500,4 тыс. рублей и направлены на:

 - мероприятия в области коммунального хозяйства: ремонт и замена насосов ЭЦВ, приобретены трубы и материалы для устранения порывов в системах водоснабжения, оплату за услуги автокрана, санитарно - эпидемиологическое исследование проб воды в сумме 500,4 тыс. рублей;

  *По подпрограмме «Занятость населения Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы»* в 2015 году было запланировано финансирование в сумме 12,9 тысяч рублей. Данные средства были направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Выделенные средства освоены в полном объеме и по назначению.

*По основным мероприятиям «Благоустройств» территории Покровского сельского поселения Новопокровского района» на 2015-2019 годы*

Основные мероприятия направлены на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Покровского сельского поселения:

- совершенствование системы благоустройства «Покровского сельского поселения», эстетического вида поселения, создание гармоничной ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

Объем финансирования мероприятий из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2015 году составляет 454,7 тыс. рублей: краевые средств 200,0 тыс. рублей, местный бюджет- 254,7 тыс. рублей. Израсходовано за 2015 год – краевые средства 200,0 тыс.рублей, местный бюджет 254,7 тыс. рублей, что составляет 100 %, на работы по озеленению поселков, на содержание мест захоронений, на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории шести поселков Покровского сельского поселения, удаление сухостойких деревьев, покос травы, кустарников, текущий ремонт остановочных павильонов, прочие работы по благоустройству.

За счет краевых средств в объеме 200,0 тыс. рублей установлена детская игровая площадка в поселке Заречный площадью 300 кв.м., в поселке Новопокровский оборудована спортивная площадка для воркаута.

По отдельному мероприятию выделено финансирование муниципального учреждения «Импульс» на выполнение муниципального задания в сумме 4 450,0 тыс. рублей, израсходовано –4 439,1 тыс. рублей, что составляет 99,8 %. Данные мероприятия направлены на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения «Импульс», осуществляющего функции по решению вопросов местного значения в области жилищно-коммунального обслуживания населения, благоустройству, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации и содержанию мест захоронения и прочих мероприятий в области коммунального хозяйства.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100% признать выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2019 годы» в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

 **О ходе реализации муниципальной программы «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач на 2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 22 сентября 2014 года № 94 (в редакции от 25.06.2015 № 58; от 23.12.2015 № 146).

Объем финансирования программы составляет - местный бюджет 228,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2015 год местный бюджет 187,8 тыс. рублей, что составляет 82,4%.

Основными целями и задачами программы являются обеспечение информационной открытости о деятельности органов власти Покровского сельского поселения Новопокровского района и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации;

обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий.

*Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач на 2015-2019 годы»*

Основной целью мероприятия является своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Объем финансирования мероприятия составляет - местный бюджет 228,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2015 год местный бюджет 187,8 тыс. рублей, что составляет 82,4%.

Согласно части 4 ст. 2 Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год.

 Для большинства жителей сельского поселения основным источником получения информации являются местная газета «Сельская газета».

 Именно через это средство массовой информации органы местного самоуправления имеют возможность информировать население об общественно-политических процессах, происходящих в обществе, пропагандировать духовно-нравственные и патриотические ценности, публиковать нормативно-правовые акты, размещать другую информацию по важнейшим вопросам жизнеобеспечения граждан.

 В Покровском сельском поселении, включающем в себя 6 поселков: Заречный, Животновод, Мирный, Степной, Восход и Новопокровский, проживает, согласно статистическим данным на 01.01.2015 год, 2 621 человек.

В сельском поселении насчитывается 1093 двора. Число подписчиков, газеты «Сельская газета» по Покровскому сельскому поселению в трех филиалах почтовых отделений составляет 324 человек, таки образом можно подсчитать, что газета приходит в каждое третье домовладение Покровского сельского поселения (30% домовладений Покровского сельского поселения получают районную газету). Учитывая, что в среднем по одному лицевому счету (зарегистрированное хозяйство в книге похозяйственного учета Покровского сельского поселения) проживает 4 человека, то можно предположить, что в среднем районную газету считают более 1 300 человек, а это 48% от общего числа проживающих на территории поселения людей.

 Таким образом, можно считать, что задача по комплексному освещению деятельности органов местного самоуправления и по информированию о деятельности местной власти и подведомственных учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность населения, а так же задача по социально гарантированному вкладу в духовную жизнь, в повышение культуры народа, адаптация людей к резко изменившимся условиям жизни, повышение ответственности власти за качество и эффективность принимаемых организационных, социально-экономических и политических решений, систематической отчетности перед населением Покровского сельского поселения, может быть выполнена в полном объеме с помощью вышеуказанного печатного издания.

Вышеуказанные задачи будут решаться посредствам:

- информирования населения о подготовке и принятии нормативных правовых актов и контроле за их соблюдением;

- информирование населения о ходе реализации и эффективности действия принятых нормативных правовых актов;

- информирование жителей сельского поселения о проекте и принятии бюджета, утверждении отчетов о его исполнении;

- об установлении налогов, сборов, тарифов, ставок платежей, отнесенных законодательством к компетенции сельского поселения.

За 2015 год через СМИ и на официальном сайте были освещены такие темы: проекты нормативно-правовых актов направленные на независимую экспертизу и принятые нормативно – правовые акты Совета и администрации Покровского сельского поселения в отчетном периоде, организованы публичные слушания, новости поселения, сведения по муниципальным заказам, муниципальному контролю, аренде и продаже земельных участков и т.д..

 Итого площадь опубликованных материалов в районной газете составила 13 266,6 см² на сумму 199,0 тыс. рублей, ежемесячная оплата за информационное обслуживание, размещение официальных документов в базах данных на официальном сайте поселения 11,0 тыс. рублей, а так же для повышения информационной открытости органов местного самоуправления приобретены информационные стенды на сумму 18,0 тыс.рублей.

Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2015 год составила 100%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий освоены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100**%** признать уровень выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач на 2015-2019 годы» в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

Ведущий специалист

финансист администрации

Покровского сельского поселения

Новопокровского района В.И. Сидорова