**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района за 2016 год**

В соответствии с постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 14 июля 2014 года № 42 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Покровского сельского поселения» финансовой службой администрации проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

В докладе дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мероприятий муниципальных программ и их реализации.

Целью подготовки доклада является анализ исполнения муниципальных программ.

В 2016 году на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района реализовывалось 8 муниципальных программ (таблица № 1). Все муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района, утвержденного постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 16 июля 2014 года № 51 (с изменениями от 21 декабря 2015 № 141).

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2016 год был предусмотрен в сумме 11 302,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств из краевого бюджета 903,9 тыс. рублей, местного бюджета 10 398,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. Фактически исполнено за 2016 год 10 355,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 883,6 тыс. рублей, местного бюджета 9 471,7 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

 Таблица № 1

 ( тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Плановый показатель | Фактическое исполнение | Исполнение (%) |
| 1. | Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | 1 340,0 | 502,7 | 72,3 |
| 2. | Обеспечение безопасности населения | 49,5 | 49,5 | 100,0 |
| 3. | Развитие культуры | 2 447,8 | 2 423,6 | 99,0 |
| 4. | Молодежь | 33,7 | 33,7 | 100 |
| 5. | Развитие топливно-энергетического комплекса | 1720,8 | 1 720,8 | 100 |
| 6. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 5 639,3 | 5 553,6 | 98,5 |
| 7. | Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач | 67,9 | 67,9 | 100 |
| 8. | О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском сельском поселении | 3,5 | 3,5 | 100 |
|  | ИТОГО: | 11 302,5 | 10 355,3 | 91,6 |

Информация о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2016 году:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество предусмотренных целевых показателей | Количество достигнутых целевых показателей в полном объеме | Средняя степень достижения целевых показателей (%) |
| 1. | Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | 26,2 | 26 | 100 |
| 2. | Обеспечение безопасности населения | 57 | 56,88 | 100 |
| 3. | Развитие культуры | 1878 | 2398 | 127,7 |
| 4. | Молодежь | 3 | 3 | 100 |
| 5. | Развитие топливно-энергетического комплекса | 6 | 6 | 100 |
| 6. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 15 | 15,3 | 102 |
| 7. | Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач | 122,68 | 122,68 | 100,0 |
| 8. | О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском сельском поселении | 1 | 1 | 100 |

**О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 1 октября 2014 года № 103 (в редакции от 12 сентября 2016 года № 149; 27 октября 2016 № 162; 23 ноября 2016 года № 206).

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

 Данная муниципальная программа направлена на расширение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием и сокращение грунтовых дорог на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района;

содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

разработку нормативно-технической базы автомобильных дорог, оформление земельно-правовой документации на земельные участки под автомобильными дорогами местного значения для включения в Реестр муниципального имущества Покровского сельского поселения;

повышение уровня безопасности дорожного движения в поселении.

Объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2016 году составляет 1340,0 тыс. рублей: краевой бюджет 0,0 тыс. рублей, местный бюджет- 1 340,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год – 502,7 тыс. рублей: краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей, местный бюджет 502,7 тыс. рублей, что составляет 37,5 %.

*По подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы»* в 2016 году финансирование мероприятий не осуществлялось. Основной причиной является не предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам по мероприятиям подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» и участия в софинансировании расходных обязательств.

 *По подпрограмме «Формирование нормативно-технической документации в отношении автомобильных дорог местного значения и подготовка документации для включения автомобильных дорог местного значения в Реестр муниципального имущества Покровского сельского поселения» на 2015-2019 годы* объем финансирования составляет 3,0 тыс. рублей – местный бюджет, израсходовано за 2016 год 3,0 тыс. рублей, что составляет 100%. В 2016 году выполнен расчет стоимости ремонта дорог местного значения.

*По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы»* объем финансирования в 2016 году составляет 335,4 тыс. рублей - местный бюджет, израсходовано 334,4 тыс. рублей, что составляет 99,7 %

В 2016 году установлены дорожные знаки в кол-ве 22 ед., устройство искусственных неровностей 0,65 кв.м, нанесена горизонтальная дорожная разметка краской со световозвращающими элементами 0,24 кв.м. по у. Ленина п. Новопокровский в сумме 320,4 тыс. рублей, в ГАОУ КК «Кубанский учебный центр ЖКХ» оплачено за обучение и повышение квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения в сумме 14,0 тыс. рублей.

*По основному мероприятию* «*Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»*, приобретены в ООО «Юг – Продуктстрой» песок и в ООО «Комбинат строительных материалов «Вишневский» ГПС объемом 140 куб.м. в сумме 113,3 тыс. рублей, НАО «Новопокровское ДРСУ» услуги автогрейдера по содержанию автодорог в сумме 52,0 тыс.рублей.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100% признать уровень выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Комплексное и устойчивое развитие Покровского сельского поселения в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»**

Постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района 22 сентября 2014 года № 95 утверждена муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» на 2015-2019гг. (в редакции от 6 июня 2016 года № 87, от 27 октября 2016 года № 164).

 Объем финансирования программы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2016 году составляет-49,5 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -49,5 тыс. рублей, что составляет 100%.

Целями муниципальной программы являются:

повышение уровня защиты населения и территории Покровского сельского поселения от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

 совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов Покровского сельского поселения;

 создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня преступности среди населения, в том числе среди несовершеннолетних поселения;

максимальное снижение уровня коррупции на территории Покровского сельского поселения;

повышение эффективности системы противодействия коррупции в Покровском сельском поселении.

 Муниципальная программа включает 3 подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

 *По подпрограмме «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Покровского сельского поселении на 2015-2019 годы».*

 Цель подпрограммы – обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов.

 Утверждение и внедрение мероприятий подпрограммы создаст условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества и материальных средств от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров.

 Реализация подпрограммы и ее финансирование в полном объеме позволят:

снизить риск возникновения пожаров и ущерба от них;

повысить готовность сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

повысить ответственность должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2016 году составляет-3,3 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -3,3 тыс. рублей, что составляет 100 %.

 Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- приобретение канцелярских товаров, для изготовления листовок, буклетов, памяток и брошюр (обеспечение населения наглядной агитацией мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы)), в количестве 500 шт., на общую сумму 1,8 тыс. рублей;

- обучение директора муниципального учреждения культуры «Покровский культурно - досуговый центр» мерам пожарной безопасности, на общую сумму 1,5 тыс. рублей.

*По подпрограмме «Укрепление правопорядка, профилактика преступлений, правонарушений, усиление борьбы с преступностью на территории Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы».*

Подпрограмма направлена на оптимизацию системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью и противодействия коррупции в Покровского сельском поселении Новопокровского района.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

повышение эффективности мер, принимаемых для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

совершенствование деятельности по обеспечению экономической безопасности поселения, созданию условий для интенсивного экономического развития;

привлечение негосударственных организаций, объединений и граждан к укреплению правопорядка.

 Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2016 году составляет-23,2 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -23,2 тыс. рублей, что составляет 100 %.

 Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

 В соответствии с графиком проводились рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение правопорядка и снижение количества несовершеннолетних лиц, находящихся без сопровождения родителей или законных представителей.

 Оказывалась поддержка, участвующим в охране общественного порядка, создавались условия для деятельности народных дружин путем приобретения горюче смазочных материалов, для проведения совместных рейдов по недопущению правонарушений среди несовершеннолетних, ранее судимых и других лиц, состоящих на учёте в отделах профилактики; создания условий деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, путем предоставления помещения и обеспечения транспортным средством участников рейдовых мероприятий в целях реализации закона Краснодарского края от 28 июня 2007 г. № 1267 «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае».

*По подпрограмме «Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении Новопокровского района на 2015-2019 годы».*

Подпрограмма направлена на реализацию антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района;

выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлению коррупции в органах местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и ликвидация их последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;

формирование антикоррупционного сознания должностных лиц органов местного самоуправления Покровского сельского поселения, замещающих должности муниципальной службы, должностных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

взаимодействие с гражданами и институтами гражданского общества в целях реализации антикоррупционной политики;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления Покровского сельского поселения и подведомственных муниципальных учреждений;

антикоррупционная экспертиза принимаемых муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, в 2016 году количество НПА составило 125 штук..

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2016 году составляет-1,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -1,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

 Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

 приобретение канцелярских товаров (бумага, клей, ручка, скоросшиватель), для изготовления листовок, оформления протоколов, при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов.

 *Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах».*

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Покровского сельского поселения, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств;

подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях;

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

подготовка и обучение всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности;

повышение квалификации ответственных специалистов администрации по чрезвычайным ситуациям;

 переподготовка и повышение квалификации глав местных администраций, руководителей учреждений, ответственных специалистов по гражданской обороне;

 пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2016 году составляет-23,5 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -23,5 тыс. рублей, что составляет 100 %.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, запланированные мероприятия муниципальной программы на 2016 год исполнены на 92,8%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, признать выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Обеспечение безопасности населения» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры»**

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 1 октября 2014 года № 98 (в редакции от 24 июня 2016 года № 117, от 27 октября 2016 года № 165, от 23 ноября 2016 года № 207).

В Покровском сельском поселении Новопокровского района функционирует муниципальное учреждение культуры «Покровский культурно - досуговый центр» и одна МУК «Покровская поселенческая библиотека».

Муниципальная программа включает 2 подпрограммы и одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия

Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составляет 2 447,8 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет 903,9 тыс. рублей, местный бюджет 1 543,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год 2 423,6 тыс. рублей – краевой бюджет 883,6 тыс. рублей, местный бюджет 1540,0 тыс. рублей, внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей, что составляет 99,0%.

Основная задача клубных учреждений культуры - культурно-массовая деятельность. Для организации досуга населения, улучшения работы в плане концертной деятельности на должном уровне необходимо создание условий для профессионального роста и вливание в отрасль культуры новых кадровых резервов высокого профессионального уровня.

Программа направлена на развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности;

-повышение эффективности управления в сфере культуры Покровского сельского поселения Новопокровского района.

В рамках мероприятий программы из краевого бюджета были предоставлены межбюджетные трансферты на повышение заработной платы работникам культуры до уровня средне краевого в сумме 883,6 тыс. рублей.

Из средств местного бюджета выделено на финансовое обеспечение муниципального учреждения культуры «Покровская поселенческая библиотека» в сумме 323,2 тыс. рублей, израсходовано за 2016 год 322,3 тыс. рублей, т.е. 99,7%.

Муниципальному учреждению «Покровский КДЦ» на реализацию мероприятий утверждено финансовых средств в объеме 1 922,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1 193,2 тыс. рублей, краевых средств на повышение уровня заработной платы- 728,9 тыс. рублей. Всего израсходовано МУК «Покровский КДЦ» - 1 907,3 тыс. рублей, что составляет 99,2%.

*По подпрограмме «Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых на территории Покровского сельского поселения» на 2015-2019 годы.*

Основной целью настоящей программы является создание условий для обеспечения качественного проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий.

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2016 году составляет-26,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год – 26,0 тыс. рублей, что составляет 100%.

В связи с выполнением всех мероприятий муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие культуры» на 2015-2019 годы эффективность реализации муниципальной программы за 2016 год составила 127,7%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 127,7% признать уровень выполнения муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие культуры» на 2015-2019 годы в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь»**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «Молодежь Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 1 октября 2014 года № 102 (в редакции от 5 октября 2015 года № 108).

Объем финансирования программы составляет - местный бюджет 33,7 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год местный бюджет 33,7 тыс. рублей, что составляет 100%.

 Главной целью муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Покровского сельского поселения.

В рамках реализации Программы проводятся мероприятия с молодежью в области гражданского и патриотического воспитания, подготовки и проведения военно-спортивных игр и соревнований, слетов, уроков мужества, вечеров Памяти, молодежных акций, митингов, конкурсы и смотры, молодежные вечера отдыха.

 Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2016 год составила 100%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий, освоены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100% признать уровень выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Молодежь Покровского сельского поселения» на 2015-2019 годы в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»**

Муниципальная программа Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 1 октября 2014 года № 100 (с изменениями от 02 сентября 2016 года № 145, от 23 ноября 2016 года № 208).

Муниципальная программа реализуется по 2 подпрограммам и включает в себя одно основное мероприятие, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого территориального развития Покровского сельского поселения посредством достижения комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, путем комплексного развития газификации населенных пунктов поселения;

эффективное использование энергетических ресурсов сельского поселения

развитие систем наружного освещения в Покровском сельском поселении

Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составляет – 1720,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, краевого бюджета 0,0 тыс. рублей, средств местного бюджета 1720,8 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -1720,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, краевого бюджета 0,0 тыс. рублей, средств местного бюджета 1 720,8 тыс. рублей, что составляет 100%.

П*о* *подпрограмме «Газификация Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы»* было запланировано финансирование в размере 1023,5 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в объеме 1023,5 тыс. рублей:

 на оплату пуско-наладочных работ по присоединению газопровода по объекту «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Северной от жилого дома №1 до жилого дома № 25, по ул. Южной от жилого дома № 2 до жилого дома № 28 в пос. Мирном Новопокровского района в сумме 37,7 тыс. рублей;

 на проектирование объекта «Распределительный газопровод низкого давления Новопокровского района в пос. Новопокровский: ул. Ленина, ул. Кирпичная, ул. Гагарина, ул. Кубанская, ул. Шоссейная, ул. Новая, пер. Клубный, ул. Центральная, ул. Парковая, пер. Кубанский, пер. Советский 985,8 тыс. рублей.

По *подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы»*было запланировано финансирование в сумме 87,4 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме и были потрачены в сети уличного освещения. На замену светильников наружного освещения в количестве 30 штук на энергосберегающие с внедрением систем автоматического регулирования и учета потребления электрической энергии, кабеля, на установку автоматизированных датчиков освещенности приборов учета.

Данная подпрограмма направлена на создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района;

снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения;

 создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Покровского сельского поселения Новопокровского района;

 достижение единого краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания;

 повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

 повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов.

Перевод хозяйственного комплекса поселения на энергосберегающий путь развития невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу подпрограммы энергосбережения. Кроме того, подпрограмма является неотъемлемой частью реализации жилищно-коммунальной реформы. Так освоены средства на замену станций СУЗ-1 на водонапорной башне, на замену глубинного насоса на артскважинах на энергосберегающий – ЭЦВ-1. Одной из важнейших задач является сокращение потребления электрической энергии в жилищно-коммунальном секторе.

 Объем финансирования *основного мероприятия* «*Уличное освещение*» из средств бюджета составил 609,9 тыс. рублей. Израсходовано 609,9 тыс. рублей, процент исполнения составил 100%. Выделенные средства, направлены на оплату уличного освещения в границах 6 поселков Покровского сельского поселения, на ремонт линий уличного освещения улицы Центральной и переулка Новый поселка Степной. Общая протяженность отремонтированных улиц составила 500 метров.

 В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, запланированные мероприятия Программы на 2016 год исполнены на 99,8%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 99,8%, признать выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2015-2019годы» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 1октября 2014 года № 101 (в редакции от 11 февраля 2016 года № 18, от 27 октября 2016 года № 166, от 23 ноября 2016 года № 210).

Объем финансирования программы составляет 5 639,3 тыс. рублей - краевой бюджет 0,0 тыс. рублей, местный бюджет 5 639,3 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год 5 553,6 тыс. рублей – краевой бюджет 0,0 тыс. рублей, местный бюджет 5 553,6 тыс. рублей, что составляет 79,6%.

Программа направлена на создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом продолжение развития отдельных систем водоснабжения, озеленения, благоустройства, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории поселения; формирование единой эффективно действующей системы организации и проведение общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

 Муниципальная программа включает 2 подпрограммы и основные мероприятия, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

*По подпрограмме «Развитие водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2015-2019 годы».*

 Основные цели подпрограммы состоят в создании безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышении качества жилищно-коммунальных услуг; развитии систем водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения; совершенствование систем водоснабжения и инженерной инфраструктуры сельского поселения.

 Объем финансирования подпрограммы составляет 803,3 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме 803,3 тыс. рублей и направлены на:

 - мероприятия в области коммунального хозяйства: ремонт и замена насосов ЭЦВ, приобретены трубы и материалы для устранения порывов в системах водоснабжения, оплату за услуги автокрана, санитарно - эпидемиологическое исследование проб воды в сумме 303,3 тыс. рублей;

 -мероприятия по развитию водоснабжения замена и ремонт водопроводных башни Рожновского 15 куб.м. с ограждением в пос. Животновод - 500,0 тыс. рублей, приобретены трубы, материалы для ремонта водопроводной сети, установлено ограждение санитарной зоны.

 Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета в 2016 году выделено – 803,3 тыс. рублей, израсходовано за 2016 год – местный бюджет – 803,3 тыс. рублей, т.е. 100%.

 *По подпрограмме «Занятость населения Покровского сельского поселения на 2015-2019 годы»* в 2016 году было запланировано финансирование в сумме 12,1 тысяч рублей. Данные средства были направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Выделенные средства освоены в полном объеме и по назначению.

*По основным мероприятиям «Благоустройств» территории Покровского сельского поселения Новопокровского района» на 2015-2019 годы*

Основные мероприятия направлены на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов Покровского сельского поселения:

- совершенствование системы благоустройства «Покровского сельского поселения», эстетического вида поселения, создание гармоничной ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

Объем финансирования мероприятий из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2016 году составляет: краевые средств 0,0 тыс. рублей, местный бюджет- 91,0 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год – местный бюджет 91,0 тыс. рублей, что составляет 100 %, на работы по озеленению поселков, на содержание мест захоронений, на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории шести поселков Покровского сельского поселения, удаление сухостойких деревьев, покос травы, кустарников, прочие работы по благоустройству.

По отдельному мероприятию выделено финансирование муниципального учреждения «Импульс» на выполнение муниципального задания в сумме 4 732,9 тыс. рублей, израсходовано –4 647,2 тыс. рублей, что составляет 98,2 %. Данные мероприятия направлены на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения «Импульс», осуществляющего функции по решению вопросов местного значения в области жилищно-коммунального обслуживания населения, благоустройству, озеленению, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации и содержанию мест захоронения и прочих мероприятий в области коммунального хозяйства.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 102%, признать выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2019 годы» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

 **О ходе реализации муниципальной программы «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач на 2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 22 сентября 2014 года № 94 (в редакции от 23.11.2016 № 209).

Объем финансирования программы составляет - местный бюджет 67,9 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год местный бюджет 67,9 тыс. рублей, что составляет 100%.

Основными целями и задачами программы являются обеспечение информационной открытости о деятельности органов власти Покровского сельского поселения Новопокровского района и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации;

обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий.

*Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач на 2015-2019 годы»*

Основной целью мероприятия является своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Объем финансирования мероприятия составляет - местный бюджет 67,9 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год местный бюджет 67,9 тыс. рублей, что составляет 100%.

Анализ эффективности муниципальной подпрограммы показал, что степень достижения плановых показателей за 2016 год составила 100%. Средства, выделенные на реализацию программных мероприятий освоены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100**%** признать уровень выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в решении социальных и экономических задач на 2015-2019 годы» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

**О ходе реализации муниципальной программы «О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском сельском поселении»**

**на 2016-2020 годы**

Постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района 21 декабря 2015 года № 142 утверждена муниципальная программа «О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском сельском поселении» на 2016-2020 годы (в редакции от 27 октября 2016 № 163).

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Покровского сельского поселения Новопокровского района в 2016 году составляет-3,5 тыс. рублей. Израсходовано за 2016 год -3,5тыс. рублей, что составляет 100,0%.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100%, признать выполнение муниципальной программы Покровского сельского поселения Новопокровского района «О развитии субъектов малого бизнеса в Покровском сельском поселении» на 2016-2020 годы» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

Ведущий специалист

финансист администрации

Покровского сельского поселения

Новопокровского района В.И. Сидорова