| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю полковник внутренней службы А.Ю. Гусельников «___» декабря 2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края А. Н. Сотников «____» декабря 2013 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий  муниципального образования Новопокровский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2014 год

2013г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты общие (тыс.руб.) | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые Южным региональным центром, в части касающейся Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования» | ноябрь | НЦУКС, УОП, ЦУКС РЦ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, НООП |  |  |  |
| 2 | Участие в тренировках с оперативными штабами и силами МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций по тематике прогнозируемых сезонных ЧС: весенние паводки; лесные пожары; землетрясения, смерчи и теракты; аварии на коммунально-энергетических сетях. | февраль апрель август октябрь | ЗНРЦ(з), УГЗ, УОП, УПСС, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, ЦУКС РЦ, 495 СЦ, ЮРПСО, 1 ЗНГУ, ЗНГУ (по АКУ) |  |  |  |
| 3 | Участие в практических занятиях с председателями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов РФ и муниципальных образований ЮФО | сентябрь | 1 ЗНРЦ, ЗНРЦ (з), УГЗ, указанная категория, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, НГУ, ЗНГУ, НУ, НО |  |  |  |
| 4 | Участие в проверках готовности аппаратуры оповещения и каналов связи (П-166, Р-143) | ежедневно | ОС, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, ЦУКС РЦ, 495 СЦ, НОС, О и АСУ |  |  |  |
| 5 | Участие в комплексных тренировках ЦУКС территориальных органов МЧС России с привлечением оперативных дежурных смен функциональных и территориальных подсистем РСЧС, комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | еженедельно по четвергам | УОП, ОШ РЦ, ОГ РЦ, ЦУКС РЦ, 495 СЦ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, КЧС и ПБ субъектов и МО, ЗНГУ (по АКУ), НЦУКС ГУ |  |  |  |
| 6 | Участие в тренировках с органами повседневного управления функциональных подсистем (федеральных органов исполнительной власти) РСЧС | ежеквартально | ЗНРЦ(З), УГЗ, УОП, УПСС, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, ЦУКС РЦ, ОШ ГУ, ЦУКС ГУ |  |  |  |
| 7 | Участие в проверках готовности функциональных и территориальных подсистем РСЧС к проведению комплекса превентивных мероприятий связанных с рисками возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с циклически повторяющимися опасными природными явлениями | по отдельному плану | ЗНРЦ, УОП, УГЗ, УПСС, ЗНГУ, ООП, УГЗ, УОПТ и ПАСР |  |  |  |
| 8 | Участие в оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, террористические акты, крупные пожары | # по решению # руководства ЮРЦ | ОГ ЮРЦ, ОГ ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, НГУ, ЗНГУ |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в части касающейся муниципального образования Новопокровский район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в проведении комплекса организационных и практических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению гибели людей: в период празднования Нового года и Рождества; в период проведения операции «Жилище»; в период проведения операции «Лето-отдых»; в период проведения операции «Школа»; в период проведения операции «Культура»; в период проведения операции «Урожай»; в период проведения операции «Здравоохранение»; в период проведения операции «Соцзащита»; | до 14 января, до 31 декабря январь-март, октябрь-ноябрь май-октябрь май-октябрь май-июнь май-июль октябрь март | ЗНГУ-НУНД, УНД, УОПТ и ПАСР |  |  |  |
| 2 | Участие в организации взаимодействия с органами местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах: при паводковых ситуациях и наводнениях; в подготовке к купальному сезону; в период купального сезона; в осенне-зимний период | февраль - май апрель-май июнь-сентябрь сентябрь- декабрь | ЗРТО (по ГИМС), ОГИМС, ЦГИМС |  |  |  |
| 3 | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах | июль- сентябрь | ОГИМС, ЦГИМС |  |  |  |
| 4 | Участие в организация контроля организации паспортизации опасных объектов на территории | - ежеквартально | - УГЗ |  |  |  |
| 5 | Участие в организации мероприятий по разработке страхового фонда документации для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС | в течении года | УГЗ |  |  |  |
| III.Мероприятия, проводимые администрацией Краснодарского края 1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в контроле за паводковой обстановкой, работой водохранилищ, формирование среднесрочных и краткосрочных прогнозов в весенне-летний паводок и во время половодья | март-август | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ТЦМП, органы местного самоуправления |  |  |  |
| 2 | Участие в оценке вопросов прогнозирования лесопожарной обстановки. Контроль развития обстановки, оказание помощи муниципальным образованиям Краснодарского края | апрель- октябрь | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, департамент лесного хозяйства Краснодарского края, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, органы местного самоуправления |  |  |  |
| 3 | Участие в контроле готовности социально-значимых объектов к эксплуатации в зимних условиях, создания запасов топливно-энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2014-2015 гг. в муниципальных образованиях Краснодарского края | август - сентябрь | Министерство образования и науки, министерство социального развития и семейной политики, министерство здравоохранения, министерство промышленности и энергетики, департамент ЖКХ, органы местного самоуправления, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края |  |  |  |
| 4 | Участие в контроле реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по выполнению задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальных образованиях края | по отдельному плану | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО» |  |  |  |
| 5 | Участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | по отдельному плану | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство образования и науки, министерство курортов и туризма, органы местного самоуправления |  |  |  |
| 6 | Участие в совершенствовании нормативной правовой и методической базы, а также механизмов её практической реализации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций | по отдельному плану | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», органы местного самоуправления |  |  |  |
| 7 | Участие в контроле создания локальных систем оповещения на потенциально-опасных объектах, расположенных на территории муниципального образования Новопокровский район | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края |  |  |  |
| 8 | Участие в контроле создания и использования резервов финансовых средств и материальных ресурсов в муниципальных образованиях и организациях для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | по отдельному плану | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю |  |  |  |
| 9 | Участие в проведении мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, управление информатизации и связи Краснодарского края, органы исполнительной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления |  |  |  |
| 10 | Участие в проведении заседаний комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | по плану работы КЧС и ПБ | Председатель КЧС и ПБ края, Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю |  |  |  |
| 11 | Участие в контроле выполнения бюджетных заявок на финансирование мероприятий, направленных на выполнение целевых программ в области предупреждения и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в муниципальных образованиях края | по отдельному плану | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО» |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в командно-штабном учении по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их звеньев при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Краснодарского края» | октябрь | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении сбора руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края | январь | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», указанная категория |  |  |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе с начальниками аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований муниципальных образований по подведению итогов деятельности за 2013 год и уточнению задач на 2014 год | январь | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», ГКУ КК «УМЦ ГОЧС», указанная категория |  |  |  |
|  | Участие в учебно-методических сборах с руководящим составом органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС края, выполнению мероприятий ГО в 2014 году и постановке задач на 2015 год | декабрь 2014-январь 2015 года | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», ГКУ КК «УМЦ ГОЧС», указанная категория |  |  |  |
|  | Участие в однодневных учебно-методических сборах с начальниками управлений (отделов) по делам ГО и ЧС муниципальных образований Краснодарского края | Апрель-ноябрь | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», ГКУ КК «УМЦ ГОЧС», указанная категория |  |  |  |
|  | Выездные (кустовые) учебно-методические сборы (занятия) с руководящим составом муниципальных и объектовых звеньев ТП РСЧС края | в период комплексных и целевых проверок | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», ГКУ КК «УМЦ ГОЧС», указанная категория |  |  |  |
|  | Участие в проведении соревнований учащихся «Школа безопасности», «Юные добровольные пожарные дружины» и полевых лагерей «Юный спасатель» | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство образования и науки, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГКУ КК «УМЦ ГОЧС» | 45 |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Краснодарского края к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проверке готовности общеобразовательных учреждений края к началу учебного года в противопожарном отношении. Организация работы по обучению мерам пожарной безопасности, оказание методической и консультационной помощи учебным заведениям в период подготовки к новому 2014-2015 учебному году и в первые дни занятий | июнь-сентябрь | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, министерство образования и науки Краснодарского края, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», органы местного самоуправления |  |  |  |
|  | Участие в комплексных проверках РАСЦО населения Краснодарского края | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО» |  |  |  |
|  | Участие в проверках организаций, муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС на предмет готовности к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов | по отдельному плану | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, межведомственная комиссия |  |  |  |
| IV. Мероприятия проводимые администрацией муниципального образования Новопокровский район 1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (в соответствии с перечнем, рекомендованным МЧС России) | по отдельному плану | Отдел по делам ГО и ЧС, правовой отдел (управление) администрации муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Формирование баз данных в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | по отдельному плану | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации муниципального образования |  |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий предусмотренных муниципальными программами пожарной безопасности в области здравоохранения, образования, культуры | январь - декабрь | Отдел по делам ГО и ЧС, управление образования, ЦРБ |  |  |  |
| 4 | Проведение мероприятий в рамках месячника безопасности на водных объектах Краснодарского края | август | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации муниципального образования |  |  |  |
| 5 | Организация контроля за паводковой обстановкой, работой водохранилищ, формирование среднесрочных и краткосрочных прогнозов в весенне-летний паводок и во время половодья | март-август | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации муниципального образования |  |  |  |
| 6 | Организация контроля готовности социально-значимых объектов к эксплуатации в зимних условиях, создания запасов топливно-энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2014-2015 гг. в муниципальном образовании | август-сентябрь | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации муниципального образования |  |  |  |
| 7 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения руководящего состава района и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | январь – декабрь | Отдел по делам ГО и ЧС руководители организаций муниципального образования |  |  |  |
| 8 | Корректировка планирующих документов в области ГО и ЧС: - план ГО; - план предупреждения и ликвидации ЧС; - план эвакуации | до 1 февраля | Отдел по делам ГО и ЧС структурные подразделения администрации МО Новопокровский район, руководители организаций района |  |  |  |
| 9 | Проведение заседаний комиссии администрации муниципального образования Новопокровский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | по плану работы КЧС и ОПБ | председатель КЧС и ОПБ |  |  |  |
| 10 | Разработка и согласование с Тихорецким участком ГИМС Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования на 2014 год | до 1 февраля | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 11 | Проверка разработки Плана основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях на 2014 год | январь | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 12 | Уточнение Плана прикрытия водных объектов муниципального образования Новопокровский район | январь | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 13 | Уточнение Плана прикрытия автомобильных дорог муниципального образования Новопокровский район | январь | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 14 | Уточнение Плана взаимодействия сил и средств по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования Новопокровский район | январь | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 15 | Контроль по созданию аварийного комплекта документации организациями, находящихся на территории МО Новопокровский район: - Ровненский филиал ОАО «НК «Роснефть – Кубаньнефтепродукт» - ОАО «Викор» - МБУЗ Новопокровская ЦРБ | 11 апреля 14 мая 16 июня | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 16 | Проведение комплекса организационных и практических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению гибели людей: - в период празднования Нового года и Рождества; - в период подготовки к летнему пожароопасному периоду; - в период проведения операции «Жилище»; - в период проведения операции «Лето-отдых»; - в период проведения операции «Школа»; - в период проведения операции «Культура» - в период проведения операции «Урожай»; - в период проведения операции «Здравоохранение»; - в период проведения операции «Соцзащита». | до 9 января до 30 апреля до 31 декабря январь-март, октябрь-ноябрь март-октябрь март-октябрь май-июнь май – июль октябрь март | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 17 | Проверка на предприятиях работы комиссий по повышению устойчивого функционирования организаций в военное время, организацию их работы | до 1 февраля | Первый зам главы муниципального образования |  |  |  |
| 18 | Уточнение состава: - эвакуационной комиссии и документов, регламентирующих ее деятельность; - комиссии по повышению устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время, организацию ее работы | до 1 февраля до 1 февраля | Председатели комиссий, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 19 | Уточнение Расписания выезда подразделений гарнизона пожарной охраны на тушение пожаров | февраль | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, начальник 44-ОФПС по Краснодарскому краю |  |  |  |
| 20 | Уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера муниципального образования Новопокровский район | февраль | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 21 | Уточнение группировки сил гражданской обороны, в том числе спасательных служб гражданской обороны и нештатных аварийно-спасательных формирований | до 1 марта | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, начальники служб ГО |  |  |  |
| 22 | Корректирование Плана распределения и выдачи из мобрезерва имущества гражданской обороны Новопокровского района | март | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 23 | Проведение инвентаризации резервов материальных ресурсов, продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты для ликвидации ЧС | 20-21марта | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 24 | Организация пропуска паводковых вод, контроль состояния гидротехнических сооружений на территории муниципального образования в: - весенне-летний период; - осенне-зимний период. | март – май, сентябрь - ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС муниципального образования, главы сельских поселений |  |  |  |
| 25 | Проведение проверки состояния противорадиационных укрытий в организациях, ход устранения недостатков по их содержанию по результатам проведенной инвентаризации в 2013 году | июнь | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 26 | Проведение проверки состояния и укомплектованности личным составом, документации стационарного пункта временного размещения людей на базе лагеря «Чайка» | апрель | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 27 | Проверка состояния и укомплектованности личным составом, наличие документации станции специальной обработки транспорта на базе ОАО «Агропромтранс» в ст. Новопокровской, санитарной обработки населения на базе ОАО «Викор» | апрель | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 28 | Проверка мест отдыха и купания людей на водных объектах, их готовность к купальному сезону | апрель-май | Заместитель главы муниципального образования, главы сельских поселений |  |  |  |
| 29 | Проверка состояния водозаборов, их защищенности, наличие запасов материальных ресурсов у балансодержателей артскважин для ликвидации возможных ЧС, их приспособленность для заправки пожарной техники: - Новопокровское сельское поселение; - Ильинское сельское поселение; | 16 мая 13 июня | начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, руководитель Роспотребнадзора, начальник 14-ОФПС по Краснодарскому краю |  |  |  |
| 30 | Проверка состояния, укомплектованность, обученность личного состава постов радиационного и химического наблюдения в организациях | май | начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, Роспотребнадзор |  |  |  |
| 31 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на территории муниципального образования | январь - декабрь | Отдел по делам ГО и ЧС Отделы администрации МО |  |  |  |
| 32 | Создание и хранение, в целях ГО, запасов продовольствия, медицинских средств, индивидуальной защиты и иных средств, а также резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС | январь - декабрь | Управления и отделы администрации МО, руководители организаций |  |  |  |
| 33 | Страхование гражданской ответственности на ПОО | январь - декабрь | Руководители ПОО |  |  |  |
| 34 | Выполнение мероприятий по реализации требований постановлений правительства РФ от 21.08.2000г № 613, от 15.04.2002г. №240 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» | февраль - июнь | КЧС и ПБ, руководители организаций |  |  |  |
| 35 | Участие в разработке страхового фонда документации для проведения аварийно–спасательных и аварийно – восстановительных работ при ликвидации ЧС (СФД ЧС) | январь -декабрь | Руководители организаций |  |  |  |
| 36 | Организация контроля готовности социально – значимых объектов к эксплуатации в зимних условиях, создания запасов топливо – энергетических ресурсов на осеннее – зимний период 2014-2015г. | август- сентябрь | Отдел по делам ГО и ЧС управления и отделы МО |  |  |  |
| 37 | Проведение комплексной проверки опасных производственных объектов, готовность их к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций: - «НоваКом» элеватор; - «Ея Транссервис» | 28 мая 16 июня | Зам. главы муниципального образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 38 | Проверка готовности общеобразовательных учреждений района к началу учебного года | июль-август | Глава муниципального образования, начальник ОГПН |  |  |  |
| 39 | Проверка в организациях создания и поддержание в состоянии постоянной готовности нештатных аварийно-спасательных формирований | до 30 июля | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 40 | Уточнение наличия, проверка состояния резервных источников энергоснабжения жизненно важных и социально значимых объектов | 22-23 мая | Зам. главы муниципального образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 41 | Организация и проведение работ по содержанию гидротехнических сооружений на реках муниципального образования | По отдельному плану | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 42 | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в летний период и в период купального сезона | По отдельному плану | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 43 | Проведение заседаний КЧС и ПБ муниципального образования с определением комплекса мероприятий, направленных на снижение последствий возможных чрезвычайных ситуаций | По отдельному плану | Председатель КЧС и ПБ, руководители организаций |  |  |  |
| 44 | Контроль за созданием запасов топливо - энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2014-2015 гг. в муниципальном образовании. | август-сентябрь | Председатель КЧС и ПБ муниципального образования, коммунально –техническая служба муниципального образования |  |  |  |
| 45 | Проведение анализа состояния работы в организациях по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций: - страхование гражданской ответственности на ПОО; - планирование и выполнение мероприятий по предупреждению и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, по повышению устойчивости функционирования организаций в ЧС, звакокомиссий. | август, ноябрь февраль, май, август, ноябрь | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 46 | Совещание с руководителями организаций, выделяющих силы и средства для ликвидации ЧС на водных объектах | ноябрь | Глава муниципального образования |  |  |  |
| 47 | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны | постоянно | Глава муниципального образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 48 | Организация и проведение подготовительных мероприятий по световой маскировке на территории муниципального образования | июнь – ноябрь | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации МО |  |  |  |
| 49 | Определение и корректировка мест возможных захоронений трупов в военное время | сентябрь- ноябрь | Управление ЖКХ, отдел по делам ГО и ЧС, руководители организаций |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение тренировок по оповещению и сбору руководящего состава ГО и ЧС, членов КЧС и ПБ муниципального образования | 24 февраля, 26 мая, 21 июля, 25 августа, 24 ноября | Отдел (управление) по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации муниципального образования, КЧС и ПБ |  |  |  |
| 2 | Организация и проведение тренировок по совершенствованию информационного обмена с ГУ МЧС России по Краснодарскому краю | ежемесячно | отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 3 | Занятия с личным составом ЕДДС | 24 января, 30 апреля, 18 июля, 29 октября | отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 4 | Тренировка с ЕДДС по оповещению и сбору руководящего состава Новопокровского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС | 21 февраля 23 мая 26 сентября | Глава муниципального образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 5 | Уточнение документации ЕДДС по вопросам алгоритмов действий по каждому виду возможных ЧС, корректировка инструкции и справочных материалов | февраль | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, руководитель ЕДДС |  |  |  |
| 6 | Проведение тренировки с ЕДДС по передаче фото и видео информации с использованием ММS сообщений | по отдельному плану | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, ЕДДС, главы сельских поселений |  |  |  |
| 7 | Проведение тренировки оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, по действиям должностных лиц органов местного самоуправления, КЧС и ОПБ при ликвидации аварий на потенциально опасных объектах и организации защиты населения от ЧС | ежемесячно | Глава муниципального образования, оперативный штаб, главы сельских поселений, руководители организаций |  |  |  |
| 8 | Принятие зачетов у специалистов ЕДДС по знанию должностных обязанностей, действиям при возникновению возможных ЧС, порядку оформления оперативных документов, алгоритму действий при информационном обмене | 14 февраля, 19 сентября | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 9 | Практическая тренировка по прогнозированию возможной паводковой обстановки и обмену информацией с учреждениями входящими в муниципальное звено РСЧС | 26 марта | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 10 | Тренировка расчетно-аналитической группы по прогнозированию радиационной и химической обстановки при ЧС и применении ОМП | 14 марта, 5 сентября | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 11 | Проведение тактико-специального учения по теме: «Готовность муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и снижения последствий вируса африканской чумы свиней на территории Новоивановского сельского поселения». | июнь | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, глава Новоивановского сельского поселения, руководители ОАО |  |  |  |
| 12 | Участие в командно-штабном учении по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их звеньев при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Краснодарского края» | октябрь | Отдел по делам ГО и ЧС Руководящий состав и работники организаций |  |  |  |
| 13 | Проведение командно- штабного учения в ООО «Новопокровские тепловые сети» по теме: «Организация ликвидации чрезвычайных ситуаций при порывах водопроводов и перевод служб ГО в степени готовности» | август | Отдел по делам ГО и ЧС, Руководящий состав и работники организации |  |  |  |
| 14 | Проведение командно-штабного учения с персоналом ОАО «Новопокровскаярайгаз» при возникновении ЧС | 12 сентября | Отдел по делам ГО и ЧС, Руководящий состав и работники организации, ЕДДС |  |  |  |
| 15 | Комплексные тренировки в общеобразовательных учреждениях по эвакуации персонала и учащихся при возникновении ЧС: - МОУ СОШ № 3 - МОУ СОШ № 9 - МОУ СОШ № 20 | 4 апреля 5 сентября 15 октября | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, начальник районного управления образования |  |  |  |
| 16 | Проведение тактико-специальных занятий с личным составом муниципального аварийно-спасательного отряда | По отдельному плану | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, руководитель АСФ |  |  |  |
| 17 | Практическая тренировка по прогнозированию возможной паводковой обстановки и обмену информации, с учреждениями, входящими в муниципальное звено РСЧС | 17октября | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 18 | Проведение совместных тренировок ЕДДС муниципального образования, с ДДС потенциально опасных объектов, расположенных на территории муниципального образования | ежемесячно | Отдел по делам ГО и ЧС, ЕДДС, ДДС ПОО |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лекции и беседы по вопросам ГО ЧС и ПБ в домах культуры, образовательных учреждениях, общественных организациях, на сходах граждан | В течение года | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 2 | Проведение инструкторско-методического занятия с руководителями организаций и лицами, специально уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны на потенциально-опасных объектах | 16 июля | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 3 | Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений по программе «ОБЖ» в объёме 400 часов | январь- апрель, сентябрь- декабрь | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 4 | Подготовка учащихся профтехучилищ по программе «ОБЖ» в объёме 140 часов | январь- апрель, сентябрь- декабрь | Руководитель ПТУ |  |  |  |
| 5 | Учебно-методические занятия по подведению итогов работы за 2013 год и постановка задач на 2014 год | 31 января | Глава муниципального образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 6 | Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди дружин общеобразовательных учреждений муниципального образования: «Юный пожарный»; «Юный спасатель»; «Школа безопасности». | 28-30 апреля 9 -11 июля 28- 30 мая | УО муниципального образования, начальник 14-ОФПС | 25 |  |  |
| 7 | Направление команд (старшая и средняя группы учащихся), победивших в муниципальных соревнованиях, для участия в региональных (краевых) соревнованиях «Школа безопасности» Краснодарского края | июнь | управление образования, руководители общеобразовательных учреждений | 15 |  |  |
| 8 | Организация проведения муниципального полевого лагеря «Юный спасатель» | 23 мая | управление образования, руководители общеобразовательных учреждений | 30 |  |  |
| 9 | Организация и проведение в учебно-образовательных учреждениях «Месячника безопасности людей на водных объектах в период купального сезона» | май | Глава муниципального образования, отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 10 | Ежемесячные однодневные сборы с начальниками штабов служб ГО, лицами, уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС организаций по изучению руководящих документов, составлению планов, разработке документов на учения, работе эвакокомиссий и других вопросов | ежемесячно | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |
| 11 | Проведение работы по распространению среди населения памяток по мерам пожарной безопасности в жилом секторе, действиям при возможных ЧС | В течение года | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, начальник 14-ОФПС, главы сельских поселений |  |  |  |
| 12 | Пропаганда знаний в области ГО и защиты от ЧС: - организация и проведение дней ГО; - выступление в СМИ руководящего состава ГО и РСЧС муниципального образования по вопросам защиты населения и территории от ЧС; - информация через СМИ населения об основных мероприятиях по предупреждению возможных ЧС и ходе подготовки сил и средств районной и местной подсистемы РСЧС; - организация пропаганды знаний в области ГО и защиты от ЧС через общественные организации | ежеквартально 1-2 раза в месяц 1-2 раза в месяц постоянно в течение года | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, главы сельских поселений, СМИ муниципального образования |  |  |  |
| 13 | Наращивание и совершенствование учебно-материальной базы муниципального образования Новопокровский район | постоянно в течение года | отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 14 | Проведение тренировок по тематике ГОЧС и ПБ в образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования | Январь-апрель, сентябрь- декабрь | Руководители образовательных учреждений |  |  |  |
| 15 | Сбор председателей эвакокомиссий организаций, расположенных на территории муниципального образования, для участия в практических занятиях по развёртыванию приёмной эвакокомиссии, приёму и размещению населения. | 28 февраля | Отдел по делам ГО и ЧС, председатели эвакокомиссий |  |  |  |
| 16 | Оказание методической помощи общеобразовательным учреждениям в оборудовании учебных классов, подборе литературы, проведений мероприятий по вопросам ГОЧС и ПБ | май-август | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 17 | Организация и проведение в учебно-образовательных учреждениях «Месячника безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде» | ноябрь | отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, начальник управления образования |  |  |  |
| 18 | Учебно – методический сбор с руководящим составом администрации муниципального образования, руководителями организаций по подведению итогов работы в области ГО и ЧС в 2013 году и постановка задач на 2014 год. | 30 января | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители организаций |  |  |  |
| 19 | Подготовка руководящего состава администрации муниципального образования и организаций в УМЦ Краснодарского края | По отдельному плану | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 20 | Подготовка рабочих и служащих организаций, не входящих в состав формирований в объёме 14 часов | В течении года | Руководители, рабочие и служащие организаций |  |  |  |
| 21 | Обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность муниципальных учреждений, здравоохранения, образования, культуры | В течении года | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |
| 22 | Пропаганда мероприятий по предупреждению ЧС и гибели людей на воде и при проведении подледного лова рыбы | ноябрь, декабрь | отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, СМИ муниципального образования |  |  |  |
| 23 | Подготовка НАСФ организаций по программе МЧС России на курсах ГО, в ходе проведения учений, тренировок, занятий и отработки нормативов по ГО | январь- ноябрь | руководители организаций, личный состав НАСФ |  |  |  |
| 24 | Подготовка населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, в объеме 12 часов методом прослушивания учебных программ в области ГО и ЧС, ПБ на консультационных пунктах | январь – ноябрь | Отдел по делам ГО и ЧС, администрации сельских поселений, неработающее население |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования Новопокровский район к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка планов повышения устойчивости функционирования и планов работы комиссий по ПУФ объектов экономики | до 1 февраля | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации МО |  |  |  |
| 2 | Проведение тренировок с подвижным пунктом управления главы администрации муниципального образования с практическим развертыванием | апрель, сентябрь | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации муниципального образования |  |  |  |
| 3 | Проведение специальной тренировки по теме: «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, заражению» | 11 июля | Отдел по делам ГО и ЧС, Роспотребнадзор, ответственные по ГО и ЧС сельских поселений |  |  |  |
| 4 | Участие в организации работы по созданию локальных систем оповещения на потенциально-опасных объектах в субъектах Российской Федерации Южного федерального округа | до 24 декабря | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 5 | Участие в тренировках с ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю | ежемесячно | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 6 | Практическое развертывание сборного эвакуационного пункта (приемного эвакуационного пункта) в Ильинском сельском поселении | 21 марта | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации МО |  |  |  |
| 7 | Проведение смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение муниципального образования | июнь | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации МО |  |  |  |
| 8 | Проверка создания и наличия запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке | август | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители предприятий |  |  |  |
| 9 | Контроль создания запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов на объектах экономики | апрель | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители предприятий |  |  |  |
| 10 | Проверка состояния защитных сооружений организаций | январь- ноябрь | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители организаций |  |  |  |
| 11 | Проверка общеобразовательных и дошкольных учреждений муниципального образования в области ГО, ЧС и ПБ | январь - ноябрь | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |
| 12 | Участие в комплексных проверках РАСЦО населения Краснодарского края | По отдельному плану | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители предприятий |  |  |  |
| 13 | Контроль за разработкой планов действий коммунальных служб в условиях военного времени | февраль-март | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации муниципального образования |  |  |  |
| 14 | Определение и корректировка мест возможных захоронений в военное время | сентябрь | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации муниципального образования |  |  |  |
| 15 | Проверка готовности аварийно-спасательных служб муниципального образования: - автотранспортной; - защиты сельхозживотных; - автодорожной | 17 июня 15 октября 19 ноября | Начальник отдела по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 16 | Проверка наличия, условий хранения, использования средств индивидуальной защиты в организациях. Проверка пунктов выдачи противогазов | 19-20 марта 12-13 ноября | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |
| 17 | Проверка состояния резервных источников энергоснабжения организаций, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования и медицинских учреждений | март- апрель | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |
| 18 | Проверка наличия, условий хранения запасов муниципального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций | март, октябрь | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |
| 19 | Комплексная проверка состояния дел в области ГО предупреждения и ликвидации ЧС объектов экономики: Новопокровский ЛТУ Межрайонного Северного УЭС | 17-18 июля | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |
| 20 | Контроль создания запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов в организациях | 6-7 июня | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |
| 21 | Проверка готовности к действиям по предназначению сил постоянной готовности муниципального звена РСЧС | 23-24 апреля 24-25 октября | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |
| 22 | Проверка готовности к действиям по предназначению учреждений, входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля муниципального образования | 23-24 апреля 16-17 октября | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |
| 23 | Проверка готовности средств связи и оповещения ЗПУ муниципального образования | ежемесячно | отдел по делам ГО и ЧС, начальник линейно-технического участка связи |  |  |  |
| 24 | Подготовка и разработка исходных данных раздела «Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС» в проектах строительства | в течение года | отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 25 | Проверка готовности к действиям по предназначению СОП, СОО, СОТ | октябрь - ноябрь | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители организаций |  |  |  |
| 26 | Проверка автоматизированной системы центрального оповещения населения муниципального образования Новопокровский район (П-160), АСО-8, работоспособности сирен С-40, С-28, в организациях | По отдельному плану | отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 27 | Проверка системы оповещения руководящего состава муниципального образования и прямых линий | Еженедельно по понельникам | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 28 | Комплексные проверки состояния дел в области ГО, предупреждению и ликвидации ЧС: - Кубанское сельское поселение - Ильинское сельское поселение | 30 мая 3 июня | отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 29 | Участие в проведении смотра – конкурса на звание «Лучший паспорт территории Краснодарского края» | По отдельному плану | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| 30 | Участие в проведении смотра – конкурса на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования Краснодарского края» | По отдельному плану | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |
| #### Мероприятия, проводимые администрацией Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края 1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: |  |  |  |  |  |  |

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РОЧС

| 1. | Проведение тренировки в общеобразовательных учреждениях по эвакуации персонала и учащихся: МОУ СОШ № 9 ДОУ № 21 | Апрель ноябрь | Председатель эвакокомиссии, члены комиссии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение дней ГО в СОШ № 9 | Согласно учебного плана | Директор СОШ № 9 |  |  |
| 3, | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сельского поселения | Не реже 1 раза в квартал | Руководитель ГО и ЧС |  |  |
| 4. | Проверка готовности школ в противопожарном отношении к новому учебному году | До 20 августа 2014года | Руководитель ГО и ЧС |  |  |
| 5. | Формирование мероприятий, направленных на выполнение целевых программ в области предупреждения и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в сельском поселении | До 1 сентября 2014 года | Совет сельского поселения, администрация сельского поселения |  |  |
| 6. | Проведение сходов граждан в поселках по вопросу пожарной безопасности | 1 квартал | Председатель КЧС и сотрудники ПЧ-14 ст. Ильинской |  |  |
| 7. | Организация мероприятий по предупреждению возникновения эпидемии птичьего гриппа на территории сельского поселения | Постоянно в течении года | КЧС и ПБ |  |  |
| 8. | Подготовка к летнему пожароопасному периоду 2014 года, предотвращению и ликвидации пожаров на территории сельского поселения | Апрель-май | КЧС и ПБ |  |  |
| 9. | Работа с сельхозпроизводителями по предупреждению возникновения пожаров лесополос после уборки зерновых-колосовых | Июль-август | КЧС и ПБ |  |  |
| 10. | Проведение заседания эвакокомиссии | Каждый квартал | Председатель эвакакомиссии и члены комиссии |  |  |
| 11. | Обучение работающего и не работающего населения мерам пожарной безопасности | В течении года | КЧС и ПБ |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение в учебно-образовательных учреждениях «Месячника безопасности людей на водных объектах в период купального сезона» | Май август | Ответственный по Го и ЧС |  |  |
| 2. | Проведение работы по распространению среди населения памяток по мерам пожарной безопасности в жилом секторе, действиям при возможных ЧС | В течении года | Ответственный по ГО и ЧС |  |  |
| 3. | Организация профилактической работы с населением по вопросам безопасности на воде в осенний – зимний период | январь февраль, октябрь ноябрь | Комиссия по ЧС |  |  |
| 2. Меропариятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования Новопокровский район к действия по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за выполнением плана мероприятий защищенности важных объектов | По плану КЧС | Руководитель ГО и ЧС |  |  |
| 2. | Контроль процесса вскрытия рек, паводковой обстановки в сельском поселении | До 1 марта 2014 года | Комиссия ЧС |  |  |
| 3. | Проведение инвентаризации коллективных средств защиты и других объектов ГО | 1 раз в квартал | Ответственный по ГО и ЧС |  |  |
| 4. | Работа с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в период отопительного сезона | Октябрь, апрель | Ответственный за пожарную безопасность |  |  |
| 5. | Организация выполнения мероприятий по предупреждению возникновения эпидемии птичьего гриппа, африканской чумы и бешенства на территории поселения | В течении года | Комиссия ЧС, глава сельского поселения |  |  |
| 6. | Контроль за состоянием и сооружением гидротехнических сооружений | В течении года | Комиссия ЧС , глава сельского поселения |  |  |

Ответственный по вопросам ГО и ЧС

администрации Покровского

сельского поселения                                                                                   Т.И. Спесивцева