| ### СОГЛАСОВАНО Начальник отдела ГОЧС и ПБ Новопокровский район Краснодарского края А.Н Подофеденко «___» декабря 2015 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Глава Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края В.В. Сидоров «__» декабря 2015 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий муниципального образования Новопокровский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

- на 2016 год

|  | № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Срок исполнения |  |  | Исполнители, соисполнители |  |  | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) |  |  | Отметка о выполнении |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Мероприятия, проводимые Южным региональным центром, в части касающейся Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 | Участие в оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, террористические акты, крупные пожары |  |  |  | по решению руководства ЮРЦ |  |  | ЗНРЦ, УГЗ, НГУ, ЗНГУ, НУ, НО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 | Участие в оказании в оперативном порядке помощи территориальным органам МЧС России и организациям МЧС России по выполнению задач по предназначению |  |  |  | по решению руководства ЮРЦ |  |  | ЗНРЦ, НУ, НО, НГУ, ЗНГУ, НУ, НО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 | Участие в мероприятиях, проводимых структурными подразделениями центрального аппарата и территориальными органами МЧС России |  |  |  | по решению руководства ЮРЦ |  |  | НРЦ, ЗНРЦ, руководители структурных подразделений РЦ, НГУ, ЗНГУ, НУ, НО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 | Участие в мероприятиях, проводимых органами власти субъектов Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и организациями |  |  |  | по решению руководства ЮРЦ |  |  | ЗНРЦ, НУ, НО, НГУ,ЗНГУ, НУ, НО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Учения и тренировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 | Участие в комплексных тренировках территориальных органов МЧС России, спасательных воинских формирований с привлечением оперативных дежурных смен функциональных и территориальных подсистем РСЧС, КЧС и ПБ муниципальных образований |  |  |  | еженедельно по четвергам |  |  | УГЗ, ЦУКС РЦ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, КЧС и ПБ субъектов и МО, ЗНГУ (АКУ и АТД), ЗНГУ (З, М и ПЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 | Участие в тренировках с органами повседневного управления функциональных и территориальных подсистем РСЧС и силами МЧС России по ликвидации прогнозируемых сезонных чрезвычайных ситуаций: весенние паводки; лесные пожары; землетрясения, смерчи и теракты; аварии на коммунально-энергетических сетях |  |  |  | февраль апрель август сентябрь |  |  | ЗНРЦ (ЗМиПЧС), ЗНРЦ (АТД и ОП), УГЗ, УПСФ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, ЦУКС РЦ, Донской СЦ, ЮРПСО, АСЦ, ЗНГУ (АКУ и АТД), ЗНГУ (З, М и ПЧС), НЦУКС ГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 | Участие в командно-штабном учении по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС субъекта при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком» (с привлечением АМГ) |  |  |  | апрель |  |  | УГЗ, УПСФ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, НГУ, ЗНГУ, НУ, НО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 | Участие во Всероссийской штабной тренировке |  |  |  | октябрь |  |  | ЗНРЦ (ЗМиПЧС), УГЗ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ЮФО, ЦУКС РЦ, АСЦ, НГУ, ЗНГУ (З, М и ПЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в части, касающейся муниципального образования Новопокровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Участие в организации и проведении надзорно-профилактических операций с условными наименованиями, в том числе проведение комплекса организационных и практических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению гибели людей: в период проведения операции «Новый год»; в период проведения операции «Лето»; в период проведения операции «Победа»; в период проведения операции «Детский отдых»; в период проведения операции «Школа»; в период проведения операции «Урожай»; в период проведения операции «Отопление»; в период проведения операции «Жилье» |  |  |  | до 14 января до 31 декабря март-апрель; апрель-май; апрель-июнь; июль-август; июль-август; октябрь-ноябрь; октябрь-ноябрь |  |  | ЗНГУ (НД и ПР), УНД и ПР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Участие в организации и проведении мероприятий в рамках проведения «Месячника безопасности людей на водных объектах Краснодарского края» |  |  |  | июнь-сентябрь |  |  | ЗРТО (ГИМС), ОБЛВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Участие в организации и проведении надзорно-профилактических операций на водных объектах Краснодарского края: «Зимняя рыбалка 2016-2017» |  |  |  | ноябрь 2016 г.-март 2017 г |  |  | ЗРТО (ГИМС), ОБЛВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Участие в организации взаимодействия с органами местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах: при паводковых ситуациях и наводнениях; в подготовке к купальному сезону; в период купального сезона; в осенне-зимний период |  |  |  | февраль - май апрель - май; июнь-сентябрь; сентябрь – декабрь |  |  | ЗРТО (ГИМС), ОБЛВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Участие в организации информирования населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах, а также пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  | ежемесячно |  |  | ОИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Участие в организации мероприятий по разработке страхового фонда документации для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации ЧС |  |  |  | в течение года |  |  | ОМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Тренировки и учения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Участие в командно-штабном учении по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их звеньев при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Краснодарского края» |  |  |  | апрель |  |  | ЗНГУ (З, М и ПЧС), ЗНГУ, руководители структурных подразделений ГУ, ЦУКС ГУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Краснодарского края, органами местного самоуправления и организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в организации взаимодействия с органами местного самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах: при паводковых ситуациях и наводнениях; в подготовке к купальному сезону; в период купального сезона; в осенне-зимний период |  |  |  | февраль - май; апрель - май; июнь-сентябрь; сентябрь – декабрь |  |  | ЗРТО (ГИМС), ОБЛВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### III. Мероприятия, проводимые администрацией Краснодарского края 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Участие в контроле за паводковой обстановкой, работой водохранилищ, формирование среднесрочных и краткосрочных прогнозов в весенне-летний паводок и во время половодья |  |  |  | март-август |  |  | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ТЦМП, органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Участие в контроле готовности социально-значимых объектов к эксплуатации в зимних условиях, создания запасов топливно-энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2016-2017 гг. в муниципальных образованиях Краснодарского края |  |  |  | август - сентябрь |  |  | Министерство образования и науки, министерство социального развития и семейной политики, министерство здравоохранения, министерство промышленности и энергетики, органы местного самоуправления, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Участие в контроле реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по выполнению задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальных образованиях края |  |  |  | по отдельному плану |  |  | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Участие в проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |  |  | по отдельному плану |  |  | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство образования и науки, министерство курортов и туризма, органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Участие в совершенствовании нормативной правовой и методической базы, а также механизмов её практической реализации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций |  |  |  | по отдельному плану |  |  | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Участие в контроле выполнения бюджетных заявок на финансирование мероприятий, направленных на выполнение целевых программ в области предупреждения и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в муниципальных образованиях края |  |  |  | по отдельному плану |  |  | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Участие в контроле создания и использования резервов финансовых средств и материальных ресурсов в муниципальных образованиях и организациях для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  | по отдельному плану |  |  | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Участие в проведении заседаний комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |  |  |  | по плану работы КЧС и ПБ |  |  | Председатель КЧС и ПБ края, Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Участие в проведении мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  | по отдельному плану |  |  | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, управление информатизации и связи Краснодарского края, ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Участие в КШУ по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их звеньев при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Краснодарского края» |  |  |  | апрель |  |  | ГУ МЧС РФ по КК, министерство ГО, ЧС и РБ КК, ГКУ КК «УПБ, ПЛЧС и ГО», ОУ, силы и средства звеньев ТП РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  | ежемесячно (по указанию МЧС России) |  |  | ДГЗ, НЦУКС, ЗНРЦ (ЗМ и ПЧС), ЗНРЦ (АТД и ОП), УГЗ, ГУ МЧС России по КК, министерство ГО, ЧС и РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Участие в учебно-методическом сборе с руководящим составом органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС края, выполнению мероприятий ГО в 2015 году и постановке задач на 2016 год |  |  |  | январь |  |  | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по КК, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», ГКУ КК «УМЦ ГОЧС», указанная категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Участие в однодневном учебно-методическом сборе с начальниками управлений (отделов) по делам ГО и ЧС муниципальных образований Краснодарского края |  |  |  | апрель-ноябрь |  |  | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по КК, ГКУ КК «УМЦ ГОЧС», указанная категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Участие в выездных (кустовых) учебно-методических сборах (занятих) с руководящим составом муниципальных и объектовых звеньев ТП РСЧС края |  |  |  | по отдельному плану |  |  | Министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ГКУ КК «Управление по обеспечению ПБ, ПЛЧС и ГО», ГКУ КК «УМЦ ГОЧС», указанная категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Участие в проведении соревнований учащихся «Школа безопасности», «Юные добровольные пожарные дружины» и полевых лагерей «Юный спасатель» |  |  |  | по отдельному плану |  |  | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство образования и науки, министерство ГО, ЧС и РБ КК, ГКУ КК «УМЦ ГОЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Краснодарского края к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Участие в проверке готовности общеобразовательных учреждений края к началу учебного года в противопожарном отношении. Организация работы по обучению мерам пожарной безопасности, оказание методической и консультационной помощи учебным заведениям в период подготовки к новому 2016-2017 учебному году и в первые дни занятий |  |  |  | июнь-сентябрь |  |  | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ, министерство образования и науки Краснодарского края, органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Участие в комплексных проверках РАСЦО населения Краснодарского края |  |  |  | по отдельному плану |  |  | министерство ГО, ЧС и РБ, министерство образования и науки Краснодарского края, органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Участие в проверках организаций, муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС на предмет готовности к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов |  |  |  | по отдельному плану |  |  | ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, министерство ГО, ЧС и РБ Краснодарского края, межведомственная комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### IV. Мероприятия, проводимые администрацией муниципального образования Новопокровский район 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совершенствование нормативной правовой базы муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (в соответствии с перечнем, рекомендованным МЧС России) |  |  |  | по отдельному плану |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, юридический отдел администрации МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование баз данных в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  | по отдельному плану |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение работ по содержанию гидротехнического и водопропускных сооружений на реках муниципального образования |  |  |  | По отдельному плану |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, администрации муниципального образования, администрации сельских поселений, арендаторы водных гладей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в летний период и в период купального сезона |  |  |  | По отдельному плану |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совершенствование деятельности ЕДДС: увеличение штатной численности в соответствии с ГОСТ 22.7.01.99; корректировка рабочей документации ЕДДС; стажировка личного состава ЕДДС на базе ЦУКС; оснащение ЕДДС согласно рекомендуемым нормам оборудования; создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  | январь - декабрь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ МО |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение мероприятий предусмотренных муниципальными программами пожарной безопасности в области здравоохранения, образования, культуры |  |  |  | январь - декабрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, управление образования, ЦРБ, управление культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль выполнения мероприятий плана по внедрению и развитию АПК «Безопасный город» |  |  |  | январь - декабрь |  |  | Заместитель главы МО по вопросам строительства, ЖКХ, Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение постоянной готовности сил и средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также гражданской обороны |  |  |  | январь - декабрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители организаций муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения руководящего состава района и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  | январь - декабрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители организаций муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на территории муниципального образования |  |  |  | январь - декабрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС Отделы администрации МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание и хранение, в целях ГО, запасов продовольствия, медицинских средств, индивидуальной защиты и иных средств, а также резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС |  |  |  | январь - декабрь |  |  | Управления и отделы администрации МО, руководители организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка страхового фонда документации для проведения аварийно–спасательных и аварийно – восстановительных работ при ликвидации ЧС (СФД ЧС) |  |  |  | январь -декабрь |  |  | Руководители организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка разработки Плана основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях на 2015 год |  |  |  | январь |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение Плана прикрытия водных объектов муниципального образования Новопокровский район |  |  |  | январь |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение Плана прикрытия автомобильных дорог муниципального образования Новопокровский район |  |  |  | январь |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение Плана взаимодействия сил и средств по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования Новопокровский район |  |  |  | январь |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение расчета укрытия населения в заглубленных и других помещений подземного пространства Выборочный контроль состояния заглубленных и других помещений подземного пространства. |  |  |  | январь – апрель июль |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корректировка планирующих документов в области ГО и ЧС: - план ГО; - план действий по предупреждению и ликвидации ЧС; - план эвакуации - паспорт безопасности |  |  |  | до 1 февраля |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС структурные подразделения администрации МО Новопокровский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и согласование с Тихорецким участком ГИМС Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования на 2015 год |  |  |  | до 1 февраля |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка на предприятиях работы комиссий по повышению устойчивого функционирования организаций в военное время, организацию их работы |  |  |  | до 1 февраля |  |  | Первый зам главы муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение состава: - эвакуационной комиссии и документов, регламентирующих ее деятельность; - комиссии по повышению устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время, организацию ее работы |  |  |  | до 1 февраля до 1 февраля |  |  | Председатели комиссий, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение Расписания выезда подразделений гарнизона пожарной охраны на тушение пожаров |  |  |  | февраль |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, начальник 14-ОФПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение мероприятий по реализации требований постановлений правительства РФ от 21.08.2000г № 613, от 15.04.2002г. №240 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» |  |  |  | февраль - июнь |  |  | КЧС и ПБ, руководители организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение группировки сил гражданской обороны, в том числе спасательных служб гражданской обороны и нештатных формирований по выполнению мероприятий гражданской обороны |  |  |  | до 1 марта |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО, начальники служб ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение мероприятий по срочному восстановлению функционирования необходимых коммунальных служб в военное время |  |  |  | до 1 марта |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС , руководители коммунальных служб, главы сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния водозаборов, их защищенности, наличие запасов материальных ресурсов у балансодержателей артскважин для ликвидации возможных ЧС, их приспособленность для заправки пожарной техники: - Новоивановское сельское поселение; - Незамаевское сельское поселение; |  |  |  | 16 марта 24 марта |  |  | начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО, руководитель Роспотребнадзора, начальник 14-ОФПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение инвентаризации резервов материальных ресурсов, продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты для ликвидации ЧС |  |  |  | 21-22 марта |  |  | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация контроля за паводковой обстановкой, формирование среднесрочных и краткосрочных прогнозов в весенне-летний паводок и во время половодья |  |  |  | март-август |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация пропуска паводковых вод, контроль состояния гидротехнических сооружений на территории муниципального образования в: - весенне-летний период; - осенне-зимний период. |  |  |  | март – май, сентябрь - ноябрь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС муниципального образования, главы сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния и укомплектованности личным составом, наличие документации станции специальной обработки транспорта на базе ОАО «Новопокровское АТП» в ст. Новопокровской, санитарной обработки населения на базе ОАО «Викор» |  |  |  | апрель |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка мест отдыха и купания людей на водных объектах, их готовность к купальному сезону |  |  |  | апрель-май |  |  | Заместитель главы муниципального образования, главы сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение мероприятий в рамках месячника безопасности на водных объектах |  |  |  | май |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение проверки состояния и укомплектованности личным составом, документации стационарного пункта временного размещения людей на базе лагеря «Чайка» |  |  |  | май |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль по созданию аварийного комплекта документации организациями, находящихся на территории МО Новопокровский район: - ОАО «Викор» - МБУЗ Новопокровская ЦРБ |  |  |  | 13 мая 16 июня |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация контроля готовности социально-значимых объектов к эксплуатации в зимних условиях, создания запасов топливно-энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2015-2016 гг. в муниципальном образовании |  |  |  | август-сентябрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение комплекса организационных и практических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению гибели людей: - в период празднования «Новый год»; в период проведения операции «Лето»; в период проведения операции «Победа»; в период проведения операции «Детский отдых»; в период проведения операции «Школа»; в период проведения операции «Урожай»; в период проведения операции «Отопление»; в период проведения операции «Жилье» |  |  |  | до 14 января до 31 декабря март-апрель; апрель-май; апрель-июнь; июль-август; июль-август; октябрь-ноябрь; октябрь-ноябрь |  |  | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение заседаний комиссии администрации муниципального образования Новопокровский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |  |  |  | по плану работы КЧС и ОПБ |  |  | председатель КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния, укомплектованность, обученность личного состава постов радиационного и химического наблюдения в организациях |  |  |  | май -июнь |  |  | начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, Роспотребнадзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение наличия, проверка состояния резервных источников энергоснабжения жизненно важных и социально значимых объектов |  |  |  | 23-24 мая |  |  | Зам. главы муниципального образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение мест на территории муниципального образования для срочного захоронения трупов в военное время |  |  |  | 17 июня |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение подготовительных мероприятий по световой маскировке на территории муниципального образования |  |  |  | июнь – ноябрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Страхование гражданской ответственности на ПОО |  |  |  | ежегодно |  |  | Руководители ПОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка готовности общеобразовательных учреждений района к началу учебного года |  |  |  | июль-август |  |  | Глава МО, начальник ОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка в организациях создания и поддержания в состоянии постоянной готовности нештатных формирований по выполнению мероприятий гражданской обороны |  |  |  | до 29 июля |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация контроля готовности социально – значимых объектов к эксплуатации в зимних условиях, создания запасов топливо – энергетических ресурсов на осеннее – зимний период 2015-2016г. |  |  |  | август- сентябрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС управления и отделы МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль за созданием запасов топливо - энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2016-2017 гг. в муниципальном образовании. |  |  |  | август-сентябрь |  |  | Председатель КЧС и ПБ муниципального образования, коммунально-техническая служба муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение анализа состояния работы в организациях по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций: - страхование гражданской ответственности на ПОО; - планирование и выполнение мероприятий по предупреждению и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, по повышению устойчивости функционирования организаций в ЧС, звакокомиссий. |  |  |  | август, ноябрь февраль, май, август, ноябрь |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны |  |  |  | постоянно |  |  | Глава муниципального образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совещание с руководителями организаций, выделяющих силы и средства для ликвидации ЧС на водных объектах |  |  |  | ноябрь |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение паспортов территории муниципального образования, сельских поселений, населённых пунктов |  |  |  | ежемесячно |  |  | ЕДДС, администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в командно-штабном учении по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем РСЧС и их звеньев при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Краснодарского края» |  |  |  | апрель |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС Руководящий состав и работники организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в штабной тренировке по ГО |  |  |  | октябрь |  |  | ОУ, ОШ РЦ, ОШ ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ЦУКС, ЕДДС, ДДС ОЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение тренировок по оповещению и сбору руководящего состава ГО и ЧС, членов КЧС и ПБ муниципального образования |  |  |  | 24 февраля, 26 мая, 21 июля, 24 ноября |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации муниципального образования, КЧС и ПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение тренировок по совершенствованию информационного обмена с ГУ МЧС России по Краснодарскому краю |  |  |  | ежемесячно |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Занятия с личным составом ЕДДС |  |  |  | 27 января, 29 апреля, 14 июля, 28 октября |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тренировка с ЕДДС по оповещению и сбору руководящего состава Новопокровского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС |  |  |  | 19 февраля 23 мая 26 сентября |  |  | Глава муниципального образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уточнение документации ЕДДС по вопросам алгоритмов действий по каждому виду возможных ЧС, корректировка инструкции и справочных материалов |  |  |  | февраль |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, руководитель ЕДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение тренировки с ЕДДС по передаче фото и видео информации с использованием ММS сообщений |  |  |  | по отдельному плану |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, ЕДДС, главы поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принятие зачетов у специалистов ЕДДС по знанию должностных обязанностей, действиям при возникновении возможных ЧС, порядку оформления оперативных документов, алгоритму действий при информационном обмене |  |  |  | 16 февраля, 21 сентября |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение тренировки оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, по действиям должностных лиц органов местного самоуправления, КЧС и ОПБ при ликвидации аварий на ПОО и организации защиты населения от ЧС |  |  |  | ежемесячно |  |  | Глава муниципального образования, оперативный штаб, главы сельских поселений, руководители организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тренировка РАГ по прогнозированию радиационной и химической обстановки при ЧС и применении ОМП |  |  |  | 14 марта, 5 сентября |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, начальник ТУ «Роспотребнадзора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Практическая тренировка по прогнозированию возможной паводковой обстановки и обмену информацией с учреждениями входящими в муниципальное звено РСЧС |  |  |  | 25 марта |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Штабная тренировка проведения мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей при ЧС |  |  |  | 26 февраля |  |  | Эвакокомиссия, отдел культуры администрации МО, администрации с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение тактико-специальных учений с личным составом муниципального АСС «Новопокровскспас» |  |  |  | По отдельному плану |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, руководитель АСС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение командно-штабной тренировки с РРЭС на тему: «Ликвидация чрезвычайной ситуации вызванной налипанием снега на ЛЭП 110-35-0,4 кВ» |  |  |  | 15 декабря |  |  | начальник филиала РРЭС, КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение командно- штабного учения в МУ «Водоканал» по теме: «Организация ликвидации чрезвычайных ситуаций при порывах водопроводов и перевод служб ГО в степени готовности» |  |  |  | 31 августа |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, Руководящий состав и работники организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение командно-штабного учения с персоналом АО «Новопокровскаярайгаз», МБУЗ ЦРБ при возникновении ЧС |  |  |  | 14 сентября |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, Руководящий состав и работники организации, ЕДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение тактико-специального учения по теме: «Готовность муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и снижения последствий вируса африканской чумы свиней на территории Кубанского сельского поселения». |  |  |  | июнь |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, глава Незамаевского сельского поселения, руководители ОАО, АСС «Новопокровскспас», ЦРБ, ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение комплексных учений на потенциально опасных производственных объектах, готовность их к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций: - ОАО "Викор"; - МАЗС № 161 «ЛУКОЙЛ» - ОАО «ДРСУ» |  |  |  | 26, 27 мая 16, 17 июня 29, 30 сентября |  |  | Зам. главы муниципального образования, начальник отдела по делам ГО и ЧС, администрация сельского поселения, руководящий состав и работники организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тренировки в общеобразовательных учреждениях по эвакуации персонала и учащихся при возникновении ЧС. |  |  |  | ежеквартально |  |  | начальник районного управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение совместных тренировок ЕДДС муниципального образования, с ДДС потенциально опасных объектов, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  | ежемесячно |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, ЕДДС, ДДС ПОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лекции и беседы по вопросам ГО ЧС и ПБ в домах культуры, образовательных учреждениях, общественных организациях, на сходах граждан, в УКП |  |  |  | В течение года |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение инструкторско-методического занятия с руководителями организаций и лицами, специально уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны на потенциально-опасных объектах |  |  |  | 14 июля |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений по программе «ОБЖ» в объёме 400 часов |  |  |  | январь- май, сентябрь- декабрь |  |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка учащихся профтехучилищ по программе «ОБЖ» в объёме 140 часов |  |  |  | январь- май, сентябрь- декабрь |  |  | Руководитель ПТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учебно-методические занятия по подведению итогов работы за 2015 год и постановка задач на 2016 год |  |  |  | 28 января |  |  | Глава МО, начальник отдела по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение в учебно-образовательных учреждениях «Месячника безопасности людей на водных объектах в период купального сезона» |  |  |  | май |  |  | Управление образования, отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ежемесячные однодневные сборы с начальниками штабов служб ГО, лицами, уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС сельских поселений, организаций по изучению руководящих документов, составлению планов, разработке документов на учения, работе эвакокомиссий и других вопросов |  |  |  | ежемесячно |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка различных категорий руководящего состава и должностных лиц районного и объектовых звеньев ТП РСЧС МО Новопокровский район на базе УМЦ |  |  |  | По плану комплектования слушателями УМЦ по ГО и ЧС Краснодарского края на 2016 год |  |  | ГКУ КК «УМЦ ГОЧС», Отдел по делам ГО и ЧС, руководящий состав и должностные лица районного и объектовых звеньев ТП РСЧС МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение работы по распространению среди населения памяток по мерам пожарной безопасности в жилом секторе, действиям при возможных ЧС |  |  |  | в течение года |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, начальник 14-ОФПС, главы сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пропаганда знаний в области ГО и защиты от ЧС: - организация и проведение дней ГО; - выступление в СМИ руководящего состава ГО и РСЧС муниципального образования по вопросам защиты населения и территории от ЧС; - информация через СМИ населения об основных мероприятиях по предупреждению возможных ЧС и ходе подготовки сил и средств районной и местной подсистемы РСЧС; - организация пропаганды знаний в области ГО и защиты от ЧС через общественные организации |  |  |  | ежеквартально 1-2 раза в месяц 1-2 раза в месяц постоянно в течение года |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, главы сельских поселений, СМИ муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наращивание и совершенствование учебно-материальной базы муниципального образования Новопокровский район |  |  |  | постоянно в течение года |  |  | отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение тренировок по тематике ГОЧС и ПБ в образовательных учреждениях среднего профессионального образования |  |  |  | январь-апрель, сентябрь- декабрь |  |  | Руководители образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор председателей эвакокомиссий организаций, расположенных на территории муниципального образования, для участия в практических занятиях по развёртыванию приёмной эвакокомиссии, приёму и размещению населения. |  |  |  | 26 февраля |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, председатели эвакокомиссий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказание методической помощи общеобразовательным учреждениям в оборудовании учебных классов, подборе литературы, проведений мероприятий по вопросам ГОЧС и ПБ |  |  |  | май-август |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение в учебно-образовательных учреждениях «Месячника безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде» |  |  |  | ноябрь |  |  | отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования, начальник управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учебно-методический сбор с руководящим составом администрации муниципального образования, руководителями организаций по подведению итогов работы в области ГО и ЧС в 2015 году и постановка задач на 2016 год. |  |  |  | 28 января |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка руководящего состава администрации муниципального образования и организаций в УМЦ Краснодарского края |  |  |  | По отдельному плану |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка рабочих и служащих организаций, не входящих в состав формирований в объёме 14 часов |  |  |  | В течение года |  |  | Руководители, рабочие и служащие организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность муниципальных учреждений, здравоохранения, образования, культуры |  |  |  | В течение года |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пропаганда мероприятий по предупреждению ЧС и гибели людей на воде и при проведении подледного лова рыбы |  |  |  | ноябрь, декабрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, СМИ муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка НФГО организаций по программе МЧС России в ходе проведения учений, тренировок, занятий и отработки нормативов по ГО |  |  |  | январь- ноябрь |  |  | руководители организаций, личный состав НФГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, в объеме 12 часов методом прослушивания учебных программ в области ГО и ЧС, ПБ на консультационных пунктах |  |  |  | январь – ноябрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, администрации сельских поселений, неработающее население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение соревнований по пожарно-прикладному спорту среди дружин общеобразовательных учреждений муниципального образования: «Юный пожарный»; «Школа безопасности»; «Юный спасатель» |  |  |  | 27-29 апреля 23- 25 мая 4-6 июля |  |  | УО муниципального образования, начальник 14-ОФПС, МКУ АСС «Новопокровскспас» |  |  | 15 25 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Направление команд (старшая и средняя группы учащихся), победивших в муниципальных соревнованиях, для участия в региональных (краевых) соревнованиях «Школа безопасности» Краснодарского края |  |  |  | июнь |  |  | управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация проведения муниципального полевого лагеря «Юный спасатель» |  |  |  | 23 мая |  |  | управление образования, руководители общеобразовательных учреждений |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказание методической помощи общеобразовательным учреждениям в оборудовании учебных классов, подборе литературы, проведении мероприятий по вопросам ГО и ЧС |  |  |  | май - август |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования Новопокровский район к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка планов повышения устойчивости функционирования и планов работы комиссий по ПУФ объектов экономики |  |  |  | до 1 февраля |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение тренировок с подвижным пунктом управления главы администрации муниципального образования с практическим развертыванием |  |  |  | апрель, сентябрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение специальной тренировки по теме: «Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, заражению» |  |  |  | 11 июля |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, Роспотребнадзор, ответственные по ГО и ЧС сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в организации работы по созданию локальных систем оповещения на потенциально-опасных объектах в субъектах Российской Федерации ЮФО |  |  |  | до 23 декабря |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в тренировках с ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю |  |  |  | ежемесячно |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка создания и наличия запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке |  |  |  | август |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка общеобразовательных и дошкольных учреждений муниципального образования в области ГО, ЧС и ПБ |  |  |  | январь - ноябрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в комплексных проверках РАСЦО населения Краснодарского края |  |  |  | По отдельному плану |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль за разработкой планов действий коммунальных служб в условиях военного времени |  |  |  | февраль-март |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение и корректировка мест возможных захоронений в военное время |  |  |  | сентябрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, структурные подразделения администрации МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка готовности аварийно-спасательных служб муниципального образования: - автотранспортной; - защиты сельхозживотных; - автодорожной |  |  |  | 17 июня 14 октября 17 ноября |  |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния резервных источников энергоснабжения организаций, обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования и медицинских учреждений |  |  |  | март- апрель |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка наличия, условий хранения запасов муниципального резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  | март, октябрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль создания запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов в организациях |  |  |  | 6-7 июня |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплексная проверка состояния дел в области ГО предупреждения и ликвидации ЧС объектов экономики: Новопокровский ЛТУ Межрайонного Северного УЭС |  |  |  | 16-17 июля |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка готовности к действиям по предназначению сил постоянной готовности муниципального звена РСЧС |  |  |  | 21-22 апреля 24-25 октября |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка готовности к действиям по предназначению учреждений, входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля муниципального образования |  |  |  | 23-24 апреля 17-18 октября |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка готовности средств связи и оповещения ЗПУ муниципального образования |  |  |  | ежемесячно |  |  | отдел по делам ГО и ЧС, начальник линейно-технического участка связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка и разработка исходных данных раздела «Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС» в проектах строительства |  |  |  | в течение года |  |  | отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка готовности к действиям по предназначению СОП, СОО, СОТ |  |  |  | октябрь - ноябрь |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, руководители организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка автоматизированной системы центрального оповещения населения муниципального образования Новопокровский район (П-160), АСО-8, работоспособности сирен С-40, С-28, в организациях |  |  |  | По отдельному плану |  |  | отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка системы оповещения руководящего состава муниципального образования и прямых линий |  |  |  | Еженедельно по подельникам |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль состояния дел в области ГО, предупреждению и ликвидации ЧС: - Покровское сельское поселение - Горькобалковское сельское поселение |  |  |  | 30 мая 3 июня |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в проведении смотра – конкурса на звание «Лучший паспорт территории Краснодарского края» |  |  |  | По отдельному плану |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в проведении смотра – конкурса на звание «Лучшая ЕДДС муниципального образования Краснодарского края» |  |  |  | По отдельному плану |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предполагаемые затраты (тыс. рублей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование мероприятий | Срок выполнения |  | Исполнители, соисполнители Ориентировочные затраты общие (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении |  |  |  |  |  |  |  |
| V.Мероприятия, проводимые администрацией Покровского сельского поселения Новопокровского района 1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Проведение мероприятий в рамках месячника безопасности на водных объектах Покровского сельского поселения | август |  | Руководители всех предприятий, организаций, ответственный за ГО и ЧС, комиссия КЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Организация контроля за паводковой обстановкой, формирование среднесрочных и краткосрочных прогнозов в весеннее - летний паводок и во время половодья | март август |  | Комиссия КЧС. Директор МУ «Импульс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Корректировка планирующих документов в области ГО и ЧС | до 1 февраля |  | Ответственный за ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Разработать и согласовать с отделом ГО и ЧС Новопокровского района План обеспечения безопасности людей на водных объектах Покровского сельского поселения на 2015 | до 30 января |  | Ответственный за ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Проведение комплекса организационных и практических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению гибели людей: - в период празднования Нового года и Рождества; - в период подготовки к летнему пожароопасному периоду; -в период проведения операции «Жилище» - в период проведения операции «лето: -отдых» - в период проведения операция «Школа»; -в период проведения операции «Культура»; - в период проведения операция «Урожай»; - в период проведения операции «Больница»; - в период проведения операции «предприятия» | до 10 января до 31 января январь-февраль март, сентябрь февраль-август апрель- август июнь июнь-юиль август- сентябрь ноябрь |  | Председатель КЧС и ПБ, ответственный по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Уточнить состав: -эвакуационной комиссии и документов, регламентирующих ее деятельность; -комиссии по повышению устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время, организацию ее работы | до 01 февраля до 01 февраля |  | Председатель КЧС и ПБ, ответственный по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера администрации Покроовского сельского поселения Новопокровский район | февраль |  | Ответственный по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Организация пропуска паводковых вод, контроль состояния гидротехнических сооружений на территории Покровского сельского поселения: - весенне-летний период -осенне-зимний период. | март-май сентябрь - ноябрь |  | Председатель КЧС и ОПБ, ответственный по делам ГО и ЧС, директор МУ «Импульс», собственники водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | Проверка мест отдыха и купания людей на водных объектах, их готовность к купальному сезону | апрель-май |  | Директор МУ «Импульс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на территории Покровского сельского поселения | январь-декабрь |  | Комиссия КЧС, ответственный по делам ГО и ЧС, начальник ПЧ № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Уточнение планирующих документов в области ГО и ЧС | до 1 февраля |  | Ответственный по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны | постоянно |  | Глава Покровского сельского поселения, ответственный по делам ГО и ЧС. комиссия КЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Проверка источников питьевой воды |  |  |  |  | Постоянно в течении года |  | Директор МУ «Импульс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а/подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Проведение тренировок по оповещению и сбору руководящего состава ГО и ЧС | 28 мая, 30 августа, 24 ноября |  | Председатель КЧС, ответственный по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Практическая тренировка по прогнозированию возможной паводковой обстановки и обмену информацией с учреждениями входящими звено РСЧС | 28 марта |  | Комиссия КЧС, Председатели ТОС поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Организация выполнения мероприятий по предупреждению возникновения африканской чумы | В течении года |  | Комиссия КЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Комплексные тренировки в общеобразовательных учреждениях, по эвакуации персонала и учащихся при возникновении пожара: -МБОУ СОШ № 9 - ДОУ № 21 | 4 апреля 5 сентября 15 октября |  | Ответственный по делам ГО ЧС и ПБ администрации Покровского сельского поселения, начальник ПЧ № 14,учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Проведение командно- штабного учения в МУ «Импульс» по теме: «Организация ликвидации чрезвычайных ситуаций при порывах водопроводов и перевод служб ГО в степени готовности» | август |  | Ответственный по делам ГО и ЧС, руководящий состав и работники организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений по программе «ОБЖ» в объеме 40 часов | апрель |  |  | Ответственный по ГО и ЧС и учитель ОБЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь-апрель сентябрь-декабрь | Руководители общеобразовательных учреждениий |  |
| 2 |  |  |  | Организация и проведение в учебно-образовательных учреждениях «Месячника безопасности людей на водных объектах в период купального сезона» | май |  | Глава Покровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Проведение работы по распространению среди населения памяток по мерам пожарной безопасности в жилом секторе, действиям при возможных ЧС | ежемесячно |  | ответственный по делам ГО и ЧС начальник ПЧ № 14 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Организация и проведение в учебно-образовательных учреждениях «Месячника безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде» | ноябрь |  | Ответственный по делам ГО и ЧС, директора МОУ СОШ № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Пропаганда мероприятий по предупреждению ЧС и гибели людей на воде и при проведении подледного лова рыбы. | ноябрь-декабрь |  | ответственный по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности управления, сил и средств ГО и РСЧС Покровского сельского поселения Новопокровский район к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Разработка планов повышения устойчивости функционирования и планов работы комиссий по ПУФ. | декабрь |  |  | Ответственный по ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 1 февраля | Ответственный по делам ГО и ЧС. |  |

Ответственный по ГОЧС и ПБ                                                                    Т.И. Спесивцева