#### АДМИНИСТРАЦИя ПОКРовского Сельского поселения

Новопокровского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.04.2015                                                                                        № 30

пос. Новопокровский

Об утверждении результатов оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ Покровского сельского поселения Новопокровского района за 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 07 февраля 2012 года № 8 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Покровского сельского поселения Новопокровского района» (с изменениями от 23.12.2013г. №142), администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района  п о с т а н о в л я е т:

1.Результаты оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ Покровского сельского поселения Новопокровского района за 2014 год утвердить (прилагаются).

2. Контроль исполнения настоящего  постановления  оставляю за собой.

3. Постановление  вступает в силу со дня его обнародования.

Глава

Покровского  сельского  поселения

Новопокровского района                                                           В.В.Сидоров

|  | Приложение Утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения от 27.04.2015г. № 30 |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ

Покровского сельского поселения Новопокровского района

за 2014 год

| Наименование целевой программы | Критерии, используемые для оценки эффективности программ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение целевого показателя 2014 года |  |  | Вывод об эффективности реализации целевой программы | Предложения |
|  |  | утверждено программой | достиг нуто | Отклонения |  |  |
| 76631042 целевая программа «Содействие занятости населения в Покровском сельском поселении на 2014 год» | 1.Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан, чел. | 8 | 4 | 50 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию, число трудоустроенных ниже планируемого из-за отсутствия соответствующих документов | Продолжить реализацию мероприятий Программы в 2015 году. Предусмотреть финансирование на организацию и проведение акции «Новые тимуровцы» |
|  | 2.Количество общественных работ, шт. | 3 | 3 | 100 |  |  |
|  | 3.Освоение объема финансирования, тыс. руб. | 7,4 | 7,4 | 100 |  |  |
| 8111017 Ведомственная целевая программа «Развитие массового спорта в Покровском сельском поселении Новопокровского района» на 2013-2015 годы | 1.Охват населения, мероприятиями Программы, чел. | более 1000 | более 1000 | 100 | Программа эффективна | Разработку Программы на 2015 г. не производить. Целесообразно предусмотреть финансирование в отдельно взятых программах, в соответствии с объемами финансирования |
|  | 2.количество мероприятий направленных на развитие физкультурно-спортивного движения в среде учащейся молодежи, чел. | более 80 | более 80 | 100 |  |  |
|  | 3.количество мероприятий направленных на проведение мероприятий среди инвалидов, чел. | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  | 4.вовлечение количества граждан в занятие физкультурой и спортом, чел. | 80 | 80 | - |  |  |
|  | 5.Освоение объема финансирования, тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 100 |  |  |
| 6611034 Целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2014 г.» | 1.Охват населения мероприятиями Программы, чел | 2656 | 2656 | 100 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию. | Продолжить реализацию мероприятий в 2015г. подпрограммой в составе муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
|  | 2.снижение потерь воды в системах водоснабжения при добыче и транспортировке, % | 24 | 24 | 100 |  |  |
|  | 3.Обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения с использованием систем холодного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства РФ, рационального водопользования, развитие централизованных систем на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий | 265 | 265 | 100 |  |  |
|  | 4.количество схем водоснабжения и водоответвления Покровского сельского поселения на период с 2014 по 2024 годы | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  | 5.Освоение объема финансирования, тыс. руб. в т. ч из средств | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |
|  | местного бюджета | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |
| 6621032 целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2014-2016 годы» | 1.Охват населения мероприятиями Программы, чел. | 2656 | 2656 | 100 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию. | Продолжить реализацию мероприятий отдельной подпрограммой в составе муниципальной программы «Развитие топливно-энергетичекоого комплекса» |
|  | 2.Количество замененных ламп накаливания на энергосберегающие, шт. | 49 | 49 | 100 |  |  |
|  | 3.Замена насосов на энергосберегающие, типа 2ЭЦВ | 3 | 3 | 100 |  |  |
|  | 4.Количество установленных приборов учета, шт./% | 8/100 | 8/100 | 100 |  |  |
|  | 5.Замена эл. счетчиков турбинных | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  | 6.Количество энергетических паспортов, шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  | 7.Освоение объема финансирования, тыс.руб. | 159,8 | 159,8 | 100 |  |  |
| 5311047 Ведомственная целевая программа «Обеспечение информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления Покровского сельского поселения Новопокровского района в решении социальных и экономических задач на 2014 г.» | 1.Охват населения мероприятиями Программы, чел | 2656 | 2656 | 100 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию. | Предусмотреть финансирование в 2015г дополнив и расширив перечень мероприятий |
|  | 2.Колличество печатной площади опубликованных правовых актов, кв.см. | 10,7 | 10,7 | 100 |  |  |
|  | 3.Освоение объема финансирования, тыс.руб. | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |
| 6531043 Целевая программа «О реализации государственной молодежной политики в Покровском сельском поселении «Молодежь Покровского сельского поселения на 2014 г.» | 1.Охват населения мероприятиями Программы, чел. | 930 | 930 | 100 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию | Мероприятия данной Программы на 2015г. целесообразно пересмотреть, распределить в соответствии с рекомендациями муниципального образования. |
|  | 2.Количество проведенных героико-патриотических и культурно-массовых мероприятий, шт. | 7 | 7 | 100 |  |  |
|  | 3.Колличество проведенных мероприятий направленных на творческое и интеллектуальное развитие, шт. | 21 | 21 | 100 |  |  |
|  | 4.Количество молодежи, участвующих в мероприятиях по формированию здорового образа жизни, чел. | 110 | 110 | 100 |  |  |
|  | 5.Количество подростково-молодежных дворовых площадок, шт. | 4 | 4 | 100 |  |  |
|  | 6.Освоение объема финансирования, тыс.руб. | 80,0 | 80,0 | 100 |  |  |
| 5311018 Целевая программа «Противодействие коррупции в Покровском сельском поселении Новопокровского района на 2012-2014 годы» | 1.Охват населения мероприятиями Программы, чел. | 2656 | 2656 | 100 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию. | Разработана подпрограмма в составе муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2015 год |
|  | 2.Колличество информации о фактах коррупции по жалобам граждан, шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 3.Количество фактов совершения коррупционных правонарушений, шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 4.Колличество плакатов против коррупции, журналов шт. | 20 | 20 | 100 |  |  |
|  | 5.Создание на официальном сайте страницы «Антикоррупционная экспертиза». | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  | 6. Освоение объема финансирования, тыс.руб. | 1,0 | 1,0 | 100 |  |  |
| 5311008 Муниципальная (ведомственная) целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2012-2014 годы» | 1.Охват населения мероприятиями Программы, чел. | 2000 | 2000 | 100 | Финансирование программы производилось по ст. «Обеспечение деятельности функций органов местного самоуправления». | Разработана подпрограмма в составе муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2015 год |
|  | 2.Количество выездных концертов проведение дней национальных культур, шт. | 6 | 6 | 100 |  |  |
|  | 3.Количество выездных дежурств рейдовых групп, шт. | 180 | 180 | 100 |  |  |
|  | 4.Освоение объема финансирования, тыс. руб. | 2,0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 5311020 Ведомственная целевая программа «О мероприятиях праздничных дней и памятных дат, проводимых администрацией Покровского сельского поселения в 2014-2015гг.» | 1.Охват населения мероприятиями Программы, чел. | Более 2000 | Более 2000 | 100 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию. | В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры, подготовки и проведения мероприятий праздничных дней и памятных дат включить в состав муниципальной программы «Развитие культуры» отдельной подпрограммой. |
|  | 2.Количество проведенных государственных и международных праздников, памятных и исторических событий России, края, поселения - мероприятий, шт. | 23 | 23 | 100 |  |  |
|  | 3.Количество памятников военной истории, на которых выполнены работы по ремонту, благоустройству территорий | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  | 4.Количество подарочных наборов для ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников ВОВ, чел. | 3 | 3 | 100 |  |  |
|  | 5.Освоение объема финансирования, тыс. руб. | 161,9 | 161,9 | 100 |  |  |
| 6621033 Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие Покровского сельского поселения на 2014 2017 годы и на период до 2020 года» | 1.Охват населения мероприятиями Программы, чел. | Более 300 | Более 300 | 100 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию. | Продолжить реализацию мероприятий Программы в 2015г. в составе муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса». |
|  | 2.Количество проектов газификации, шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  | 3.Ввод газопроводов, км. | 1,549 | 1,549 | 100 |  |  |
|  | 4.Количество газифицированных домовладений, шт. | 15 | 1 кв. 2015г | - |  |  |
|  | 5.Количество газифицированных социальных объектов, шт. | 0 | 0 | - |  |  |
|  | 6. Освоение объема финансирования, тыс. руб. в т.ч. местный бюджет | 965,4 588,3 | 965,4 588,3 | 100 |  |  |
| 5401023 Ведомственная целевая программа «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Покровском сельском поселении на 2014» | 1.колличество дворов по осуществлению подворного обхода по проверке состояния и выполнения норм и правил пожарной безопасности, единиц | 200 | 200 | 100 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию. | Разработана подпрограмма в составе муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2015 год |
|  | 2.Охват населения в результате проведения мероприятий: установка в СДК и автомобиле речевые сигнал - рупоры для оповещения и эвакуации людей | 2656 | 2656 | 100 |  |  |
|  | 3.Обеспечение первичными средствами пожаротушения: знаки пожарной безопасности -знаки пожарного гидранта | 41 4 | 41 4 | 100 100 |  |  |
|  | 4. Количество сельских клубов обеспеченных системой водопровода | 1 | 1 | 100 |  |  |
|  | 4.Освоение объема финансирования, тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 100 |  |  |
| 6901028 Ведомственная целевая программа «О развитии субъектов малого предпринимательства Покровского сельского на 2014 г» | 1.Охват населения мероприятиями Программы, чел. | более 1000 | более 1000 | 100 | Программа малоэффективна | На 2015 год Программу отдельно целесообразно не разрабатывать. |
|  | 2.Количество субъектов малого предпринимательства, ед. | 147 | 147 | 100 |  |  |
|  | 3.Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, чел. | 254 | 254 | 100 |  |  |
|  | 4.Освоение объема финансирования, тыс. руб. | 1,0 | 0,9 | 100 |  |  |
| 8416603 Ведомственная целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2014 г» | 1.Охват населения мероприятиями Программы, чел. | 2000 | 2000 | 100 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию. | В целях повышения качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры, подготовки и проведения мероприятий реализовывать программные мероприятия и обеспечить освоение объема финансирования муниципальной Программы «Развитие культуры» |
|  | 2.количество культурно-массовых мероприятий, ед. | 1174 | 1174 | 100 |  |  |
|  | 3.Количество работников, получающих стимулирующую надбавку к заработной плате за счет средств: краевого бюджета, чел. местного бюджета, чел. | 11 2 | 11 2 | 100 100 |  |  |
|  | 4.количество экземпляров библиотечного фонда в расчете на 1000 человек населения, экз. | 8998 | 8998 | 100 |  |  |
|  | 5.число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения, чел. | 394 | 394 | 100 |  |  |
|  | 6.обеспеченность населения муниципальными учреждениями в расчете на 1000 человек населения. Ед. | 21,9 | 21,8 | 100 |  |  |
|  | 7.Количество жалоб и предложений, шт. | 0 | 10 | 100 |  |  |
|  | 8.Освоение объема финансирования краевого бюджета, тыс.руб. | 1023,0 | 885,2 | 100 |  |  |
|  | 9.Освоение объема финансирования местного бюджета, тыс.руб. | 97,2 | 97,2 | 100 |  |  |

Ведущий специалист - финансист администрации

Покровского сельского поселения                                                                                                                   В.И.Сидорова