РЕШЕНИЕ

### СОВЕТА ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

(второй  созыв)

# От 29.01.2013										 № 179

пос. Новопокровский

О внесении изменений в решение Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 28.10.2010 года № 51 «Об утверждении Комплексного плана развития Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края»

на 2010-2014 годы

В соответствии с поручением Министерства регионального развития Российской Федерации в целях актуализации комплексного плана развития Покровского сельского поселения Новопокровского района, руководствуясь  статьей 26 Устава Покровского сельского поселения, Совет Покровского сельского поселения Новопокровского района р е ш и л:

1.Внести изменения в решение Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 28.10.2010 года № 51 «Об утверждении Комплексного плана развития Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края» на 2010-2014 годы (с изменениями от 21 октября 2011 № 114; от 25 января 2012 года № 133; от 29.06.2012 года № 157), изложив приложения в новой редакции (прилагается).

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам, бюджету, муниципальному и народному хозяйству, охране окружающей среды (Власов).

3.Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на сайте администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района.

Глава

Покровского сельского поселения

Новопокровского района                                                             В.В.Сидоров

Приложение

Утверждено

решением Совета Покровского

сельского поселения

от 29.01.2013  № 179

Приложение 2

Утвержден решением

Покровского сельского поселения

Новопокровского района

от 28.10.2010   № 51

(в редакции решения Совета

Покровского сельского поселения

Новопокровского района

от 29.01.2013  № 179)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  РАЗВИТИЯ

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА  НА 2010-2014 годы

Паспорт комплексного  плана развития

Покровского сельского поселения Новопокровского района

| Наименование | комплексный план развития Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке комплексного плана развития | Постановление администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 01.07.2010 года № 26 «О формировании Комплексного плана модернизации монопрофильных населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края» |
| Основные характеристики муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Численность населения: 2703 чел. Бюджет (2009 год): расходы – 7 493,5 тыс. руб. доходы – 7 737,4 тыс. руб. |
| Основные разработчики комплексного плана развития | Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района. |
| Проблемы и риски муниципального образования с монопрофильной структурой экономики | Большая изношенность инженерных сетей, отсутствие достаточных финансовых средств на их восстановление и строительство новых. |
| Цели комплексного плана развития | Стабилизация социально-экономической ситуации Покровского сельского поселения - как монопоселения, достижения полного и комплексного использования имеющихся ресурсов поселения с целью достижения устойчивых положительных результатов, развития малого бизнеса, социальной и инженерной инфраструктуры в интересах повышения уровня жизни населения |
| Задачи и основные мероприятия комплексного плана развития | Обеспечить развитие социальной и инженерной инфраструктуры поселения ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно - привлекательной территории сельского поселения инженерной инфраструктурой: газоснабжением, дорожной и транспортной сетью. Реализация инвестиционных проектов (строительство АЗС, строительство теплиц для производства овощей закрытого грунта). |
| Срок реализации комплексного плана развития | 2010-2014гг. |
| Сметная стоимость реализации комплексного плана развития | 86 021,6 тыс. рублей |
| Эффективность реализации комплексного плана развития | 1) Развитие экономического потенциала и повышение эффективности производства: увеличение выработки на одного занятого в экономике на 5% по сравнению с уровнем 2008 года. 2) Повышение благосостояния жителей поселения: -занятость экономически активного населения в результате создания новых рабочих мест и увеличения численности, занятых в сфере малого и среднего бизнеса; - сокращение численности безработных до 1,2 % экономически активного населения; - рост среднемесячного дохода на душу населения в 1,2 раза к уровню 2008 года |
| Источники и объемы финансирования комплексного плана развития | Всего – 86 021,6 тыс. рублей, в том числе: - 19 636,8 тыс. рублей за счет средств инвесторов - 54 351,2 тыс. рублей за счет средств регионального бюджета - 12 033,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета в т.ч. средства сельского поселения – 5 466,6 тыс. рублей. |

4.1.Описание цели, основные задачи реализации  комплексного плана развития Покровского сельского поселения Новопокровского района

Таблица – 1 Описание цели комплексного плана развития Покровского сельского поселения Новопокровского района

| Цель плана | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечить развитие социальной и инженерной инфраструктуры поселения ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно - привлекательной территории сельского поселения инженерной инфраструктурой: газоснабжением, дорожной и транспортной сетью. | Степень износа действующих дорожной и транспортной сетей | 70 % | 60% | 2014г | Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Покровского сельского поселения на 2011,2012,2013г.» утвержденная постановлениями администрации от 08.09.2011г № 85; от 22.07.2012 № 48; от 29.10.2012 г. № 97 |
|  | Степень износа систем наружного освещения Степень износа действующих водопроводных сетей | 65% 78% | 60% 68% | 2011-2014гг | МЦП «Об утверждении Программы социально-экономического развития Покровского сельского поселения на 2009-2012 гг., утверждена решением Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 10.10.2008 г. № 152; постановлением администрации Покровского сельского поселения от22.09.2011г № 89. ДЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения на 2012-2020 гг., утверждена постановлением администрации сельского поселения от 08.06.2011г. № 50 |
| Повышение конкурентоспособности отраслей экономики Покровского сельского поселения | Обеспечение роста объемов производства продукции: -сельского хозяйства -торговли сумма привлеченных инвестиций | 302,1млн.руб 22,2 млн.руб. | 386,4 млн. руб. или 127,9% 25,2 млн. руб. или 113,5% 13,620 млн. руб. | 2014 год | Решение Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 17.11.2009г. №10 «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития Покровского сельского поселения Новопокровского района» на 2010 год. |

Таблица 2 – Описание задач комплексного плана развития Покровского сельского поселения Новопокровского района

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок выполнения задачи | Мера | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей и улучшение состояния улично-дорожной сети) | Протяженность газопровода | 0 | 41 км. | 2010- 2014 годы | Строительство подводящего газопровода 1 очередь строительства, 1 пусковой комплекс. Газификация частных домовладений | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район; МЦП «Об утверждении Программы социально-экономического развития Покровского сельского поселения на 2009-2012 годы утверждена решением Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 10.10.2008 г. № 152; постановлением администрации от 22.09.2011г. № 89; МЦП «Газификация Покровского сельского поселения на 2013г» Частное и государственное партнерство |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, из них: -дорог с твердым покрытием -дорог с гравийным покрытием -грунтовые | 48,0 км 2,4 км 3,1 км | 48,3 км 2,8 км 1,4 км | 2010- 2014 годы | Строительство, капитальный ремонт и ремонт существующих дорог; | -ЦП «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Покровского с/п на 2010г, утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения от 02.06.2010 г. № 22 МЦП «Об утверждении Программы социально-экономического развития Покровского сельского поселения на 2009-2012 годы утверждена решением Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 10.10.2008 г. № 152. постановлением администрации от 22.09.2011 г № 89; ЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Покровского сельского поселения на 2011,2012,2013гг», утверждена постановлениями администрации сельского поселения от 08.09.2011г. № 85; от 02.07.2012 № 48; от 29.10.2012 № 97 |
|  | Протяженность линий уличного освещения | 12 км | 13,3 км | 2010- 2014 годы | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район; МЦП «Об утверждении Программа социально-экономического развития Покровского сельского поселения на 2009-2012 годы утверждена решением Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 10.10.2008 г. № 152. |
|  | Протяженность водопроводных сетей | 22,4 км | 22,4 км | 2011- 2014 годы | Развитие водоснабжения населенных пунктов сельского поселения | Программа социально-экономического развития Покровского сельского поселения на 2009-2012 годы утверждена решением Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 10.10.2008 г. № 152; постановлением администрации сельского поселения от 08.09.2011 г. № 89; ДЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения на 2012-2020 гг. утверждена постановлением администрации сельского поселения от 08.06.2011г. № 50 |
| Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | Наличие утвержденного генерального плана, правил землепользования и застройки Покровского сельского поселения | Нет (в части ген. план Покровского сельского поселения применительно к территории населенного пункта пос. Новопокровский Нет (правил землепользования и застройки Покровского сельского поселения) | да | 2009- 2011 годы |  | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня |
| Формирование стабильной инвестиционной основы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса | Сумма привлеченных инвестиций, млн.руб. | - | 9,0 | 2013- 2014 годы | -Строительство АЗС в п.Мирный «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт» | Бизнес-план |
|  | Развитие тепличного хозяйства |  | 0,62 | 2009г.- 2011г. | -Строительство теплиц для производства овощей в закрытом грунте: Физ.л. Марцин С.И. ИП Позднякова Т.И. ИП Горбань И.В. | Бизнес - план |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения | Реконструкция имеющихся объектов, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории поселения |  | 4 000,0 | 2013- 2014 гг. | Техническое перевооружение кирпичного завода ИП А.Я. Малинский | Бизнес - план |
|  | Разработка и реализация программы развития малого и среднего предпринимательства на территории Покровского сельского поселения |  |  | 2010- 2014 гг. | Проведение работы по совершенствованию нормативной правовой базы, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства | Постановление №21 от 04.05.2010 года «Об утверждении программ малого и среднего бизнеса» |
| Формирование стабильной основы для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения | Наличие утвержденного комплексного плана развития систем коммунальной инфраструктуры | нет | да | 2011-2014гг. | Организация разработки программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Новопокровского района на основе документов территориального планирования | Постановление администрации Покровского сельского поселения от 06.10.2011 г. № 90 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Новопокровского района на основе документов территориального планирования» на 2011-2012 годы |

Таблица - 3. График достижения целей и реализации задач комплексного плана развития Покровского сельского поселения Новопокровского района

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | мера | документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Обеспечить развитие социальной и инженерной инфраструктуры поселения ориентированное на повышение устойчивости систем жизнеобеспечения и расширение их технических возможностей. Обеспечение инвестиционно - привлекательной территории сельского поселения инженерной инфраструктурой: газоснабжением, водоснабжением, дорожной и транспортной сетью. | - газификация территории сельского поселения - Развитие дорожной сети 1.3.Протяжен-ность линий уличного освещения 1.4. Протяженность водопроводных сетей | Повышение уровня жизни населения. Производственной сферы. Инвестиционно-привлекательные земельные участки не газифицированы Дорожная сеть обеспечивает подъезд ко всем 6 поселкам сельского поселения. Строительство новых дорог с твердым и гравийным покрытием, ремонт существующих внутрипоселковых дорог. Социальная сфера слабо развита. Дальнейшего развития требует благоустройство населенных пунктов поселения. | Газификация населенных пунктов поселения позволит повысить инвестиционную активность и качественный уровень жизни населения Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, способствует повышению конкурентоспособности экономики сельского поселения Благоустройство населенных пунктов Замена водопроводных сетей 0,6 км, строительство сооружений (задвижек) в количестве 30 шт. систем водоснабжения позволит снизить долю потерь воды в системах водоснабжения при добыче и транспортировке на 24% Замена водонапорной башни, строительство ограждений санитарной зоны | 2009-2012гг. До 2014г. До 2014г. 2010-2014 г 2011-2014 годы | 1-очередь строительства системы газоснабжения первого пускового комплекса системы газоснабжения поселков Новопокровский, Мирный, Степной 2-очередь строительства системы газоснабжения поселков Восход, Заречный, Животновод Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта улично-дорожной сети и дорог местного значения Покровского сельского поселения Новопокровского района в поселках Животновод, Мирный, Восход, Новопокровский Ремонт (реконструкция) развитие систем наружного освещения Ремонт водопроводных сетей и водозаборных сооружений | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район; МЦП «Об утверждении Программы социально-экономического развития Покровского сельского поселения на 2009-2012 годы утверждена решением Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 10.10.2008 г. № 152. Частное и государственное партнерство МЦП «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Покровского сельского поселения Новопокровского района» утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 02.06.2010г.№22 МЦП «Об утверждении Программы социально-экономического развития Покровского сельского поселения на 2009-2012 годы утверждена решением Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 10.10.2008 г. № 152; постановление администрации Покровского сельского поселения от 22.09.2011 № 89 ДЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2012-2020гг.» постановление администрации от 08.06.2011 г. № 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Формирование стабильной инвестиционной основы для дальнейшего развития агропромышленного комплекса Развитие тепличного хозяйства | 2.1. Разработка и реализация инвестиционных проектов. Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса на основе создания новых хозяйствующих субъектов | Высокий ресурсный потенциал аграрного сектора экономики поселения. Повышение эффективности производства. | Обеспечение развития сельского хозяйства поселения. Создание новых рабочих мест, обеспечивающих рост налогооблагаемой базы поселения и решение проблемы занятости населения. Увеличение производства продукции агропромышленного сектора экономики. Осуществление рационального землепользования. | До 2012 г. 2009 - 2011гг. | -Строительство АЗС в п.Мирный «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт» Объем инвестиций -9 млн.руб. Индивидуальные предприниматели Т.И.Позднякова; И.В.Горбань; Физическое лицо С.И.Марцин Объем инвестиций -620,0 тыс.рублей | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район; МЦП «Об утверждении Программы социально-экономического развития Покровского сельского поселения на 2009-2012 годы утверждена решением Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 10.10.2008г.№152. Частное и государственное партнерство Частное и государственное партнерство |
| Реконструкция имеющихся объектов, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории поселения | Техническое перевооружение кирпичного завода |  | Увеличение проектной мощности завода, сокращение потерь при хранении сырца, улучшение качества кирпича | 2013 -2014гг. | Индивидуальный предприниматель А.Я.Малинский Объем инвестиций 4000,0 тыс. рублей | Частное и государственное партнерство |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения | - | - | - | - | - | - |

III. Предоставление мер комплексного плана развития Покровского сельского поселения Новопокровского района

- Формирование паспорта меры комплексного плана развития

Таблица 4 – Паспорт меры «Строительство системы газопровода»

| 1 | Мера | Строительство системы подводящего газопровода, уличного газопровода низкого давления |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | -удовлетворение потребностей населения в природном газе; - повышение инвестиционной активности и качественного уровня жизни населения; -внедрение энергосберегающих технологий и оборудования; -сочетание интересов поставщиков и потребителей природного газа; -улучшение социально-экономических условий труда и быта населения; |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2009 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Изготовлена проектно-сметная документация, 25.09.2009г проведена государственная экспертиза. |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов, связанных с потреблением газа как энергетического ресурса, развитие жилищного строительства |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | - строительство системы подводящего газопровода 41 км. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Управление и координация деятельности исполнителей программы осуществляется администрацией поселения. |
| 9 | Стоимость меры | 62 542,4 тыс. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район; ЦП «Об утверждении Программы социально-экономического развития Покровского сельского поселения на 2009-2012 годы утверждена решением Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 10.10.2008 г. № 152. Частное и государственное партнерство; МЦП «Газификация Покровского сельского поселения на 2013 г» |

Таблица 4.1. – Паспорт меры «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Покровского сельского поселения Новопокровского района в поселках Мирный, Восход, Новопокровский».

| 1 | Мера | Строительство, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Покровского сельского поселения Новопокровского района в поселках Мирный, Восход, Новопокровский. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | - повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования; -формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Мониторинг состояния дорог |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов, развитие жилищного строительства. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | -увеличение протяженности автомобильных дорог; -улучшение качества и снижение времени перевозок грузов автотранспортом; |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Управление и координация деятельности исполнителей программы осуществляется администрацией поселения |
| 9 | Стоимость меры | 2 106,8 тыс. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Целевая программа «Реконструкция, кап. ремонт и ремонт улично-дорожной сети Покровского с/п на 2010г, утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения от 02.06. 2010года № 22 |

Таблица 4.2. – Паспорт меры «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения»

| 1 | Мера | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение протяженности наружного освещения отвечающее современным требованиям удовлетворяющее потребности населения в освещении. Снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены на энергосберегающие, установку современных систем автоматики. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Оценка состояния сетей наружного освещения, изготовление проектно-сметной документации |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация проектов, развитие жилищного строительства. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Обеспечение надежности работы наружного освещения. Замена физически и морально устаревшего оборудования. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Управление и координация деятельности исполнителей программы осуществляется администрацией поселения. |
| 9 | Стоимость меры | 816,8 тыс. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Целевая программа «Об утверждении Программы социально-экономического развития Покровского сельского поселения на 2009-2012 годы утверждена решением Совета Покровского сельского поселения Новопокровского района от 10.10.2008 г. № 152. Целевая программа «Об утверждении Программы социально-экономического развития Покровского сельского поселения на 2011-2012 годы утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района от 22.09.2008 г. № 89. |

Таблица 4.3. – Паспорт меры «Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня»

| 1 | Мера | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основа для устойчивого развития территорий и застройки сельского поселения, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2009 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проведение торгов на разработку градостроительной документации, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Публичные слушания, согласование, утверждение генерального плана |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Наличие генерального плана Покровского сельского поселения, правил землепользования и застройки, карт (планов) |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новопокровский район, администрация Покровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры, тыс.руб. | 1 491,9 тыс.рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление администрации Покровского сельского поселения от 20.11.2009 г. № 54 «О разработке генерального плана Покровского сельского поселения»; Постановление администрации Покровского сельского поселения от 08.04.2011г №27 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Покровского сельского поселения Новопокровского района»; Постановление администрации Покровского сельского поселения от 12.08.2011г № 77 «О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Покровского сельского поселения Новопокровского района»; |

Таблица 4.4. – Паспорт меры «Строительство АЗС в п. Мирный ОАО «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт»

| 1 | Мера | -Строительство АЗС в п.Мирный ОАО «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | В рамках реализации проекта планируется строительство АЗС в п.Мирный ОАО «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт», который обеспечит агропромышленный комплекс горюче - смазочными материалами Проект направлен на удовлетворение существующего спроса на нефтепродукты. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечение земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Удовлетворение спроса на нефтепродукты |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | повысить инвестиционную привлекательность |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ОАО «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт» |
| 9 | Стоимость меры | 9000,0 тыс. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица 4.5 — Паспорт меры   «Организационная поддержка развитию малого предпринимательства»

| 1 | Мера | Разработка инвестиционных проектов для субъектов малого предпринимательства |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение численности субъектов малого предпринимательства, повышение занятости населения в сфере малого предпринимательства, повышение предпринимательской культуры населения, формирование среднего класса, как одного из путей преодоления социального неравенства в обществе, насыщение рынка потребительских товаров и услуг за счет развития соответствующих производств на территории поселения, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового продукта |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Разработка инвестиционных проектов для субъектов малого бизнеса в различных отраслях экономики, в том числе в перерабатывающей промышленности, в количестве не менее 1 проекта в год Организационная поддержка развития малого предпринимательства |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | -администрация Покровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | - 4,2 тыс.рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - информирование населения о наличии и реализации программы развития малого предпринимательства в сельском поселении. - проведение мониторинга выполнения мероприятий по реализации программы развития малого предпринимательства в сельском поселении |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление №21 от 04.05.2010 года «Об утверждении программ малого и среднего бизнеса» |

Таблица 4.6. – Паспорт меры «Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения Покровского сельского поселения Новопокровского района».

| 1 | Мера | Капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | - повышение уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования; -формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2013 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Мониторинг состояния дорог |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Реализация инвестиционных проектов, развитие жилищного строительства. |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | - сокращение грунтовых автомобильных дорог; -улучшение качества и снижение времени перевозок грузов автотранспортом; |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Управление и координация деятельности исполнителей программы осуществляется администрацией поселения |
| 9 | Стоимость меры | 2 569,0тыс. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Покровского с/п на 2011,2012,2013гг, утверждена постановлениями администрации Покровского сельского поселения от 08.09.2011г. № 85; от 02.07.2012г. № 48; от 29.10.2012 г. № 97 |

Таблица 4.7. – Паспорт меры «Развитие водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района ».

| 1 | Мера | Развитие водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основной проблемой в вопросе улучшения водоснабжения населения является большая изношенность сетей. Улучшение качества воды, так как оно во многом обусловлено и состоянием сети, по которой она транспортируется потребителям. Наличие аварийных водопроводных сетей, их изношенность, которая приводит не только к потерям воды, но и вторичному загрязнению питьевой воды. Причинами возникновения такой ситуации являются: прерывистый режим подачи воды; перепады рабочего давления в системе; ветхость, негерметичность водопроводных сетей; отсутствие профилактических ремонтных работ на сетях и сооружениях; низкое качество проведения аварийных ремонтных работ. Безопасность питьевого водоснабжения - одна из главных составляющих безопасности населения. Поэтому трудно переоценить актуальность связанных с ней проблем, которые необходимо решить |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Инвентаризация имеющихся водопроводов и сооружений водоснабжения. Закладка организационно-экономических и нормативно-правовых основ устойчивого развития водохозяйственного сектора. Технические мероприятия по совершенствованию системы водоснабжения. Вовлечение общественности |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Организация и выполнение комплекса мероприятий по обеспечению 100% оплаты потребителями услуг по водоснабжению. Развитие инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, развитие жилищного строительства |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Снижение потерь воды в системах водоснабжения при добыче и транспортировке до 24%; - увеличение количества потребителей питьевой воды |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Управление и координация деятельности исполнителей программы осуществляется администрацией поселения |
| 9 | Стоимость меры | 2 385,5 тыс. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Целевая программа «Программа социального и экономического развития Покровского сельского поселения» на 2011-2012гг, утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения от 22.09. 2011года № 89; ДЦП «Развитие водоснабжения населенных пунктов Покровского сельского поселения Новопокровского района на 2012-2020гг.» утверждена постановлением администрации Покровского сельского поселения от 08.06.2011 г. № 50 |

Таблица 4.8. – Паспорт меры «Строительство теплиц и производство овощей в закрытом грунте»

| 1 | Мера | Строительство теплиц и производство овощей в закрытом грунте |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | - Снижение напряженности на рынке труда Покровского сельского поселения, обеспечение защиты населения от безработицы посредством содействия в развитии малого предпринимательства и самозанятости. - Увеличение численности субъектов малого предпринимательства, повышение занятости населения в сфере малого предпринимательства; - насыщение рынка потребительских товаров, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового продукта; - Осуществление рационального землепользования |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Обеспечение земельного участка инженерной инфраструктурой |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Улучшение снабжения населения овощами и зеленью |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Численность безработных граждан, организующих собственное дело: 2010г- 1 человек; 2011г- 2 человека |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Индивидуальные предприниматели Т.И.Позднякова; И.В.Горбань; Физическое лицо С.И.Марцин |
| 9 | Стоимость меры | 620,0 тыс. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Техника и оборудование, трудовые ресурсы |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Бизнес-планы и коммерческие предложения |

Таблица 4.9. – Паспорт меры «Организация разработки программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения на основе документов территориального планирования»

| 1 | Мера | Организация разработки программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Новопокровского района на основе документов территориального планирования |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Основа для комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, включая теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и систем сбора бытовых отходов, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 года |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 года |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | Проведение торгов, запроса котировок на разработку градостроительной документации, заключение договора, финансирование |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Публичные слушания, согласование, утверждение плана |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Наличие комплексного плана развития систем коммунальной инфраструктуры в Покровском сельском поселении Новопокровского района |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новопокровский район, администрация Покровского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры, тыс.руб. | 485 тыс.рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление администрации Покровского сельского поселения от 06.10.2011 г. № 90 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Новопокровского района на основе документов территориального планирования» на 2011-2012 годы |

Таблица 4.10. – Паспорт меры «Техническое перевооружение кирпичного завода индивидуального предпринимателя А.Я.Малинского»

| 1 | Мера | -Техническое перевооружение кирпичного завода индивидуального предпринимателя А.Я. Малинский |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | В рамках реализации проекта планируется выполнить техническое перевооружение кирпичного завода, которое заменит крайне изношенные основные фонды, устаревшие технологии производства. Проект направлен на удовлетворение существующего спроса в строительной отрасли для строительства отделки фасадов зданий. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2013 год |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2014 год |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной |  |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | Удовлетворение спроса в кирпиче района, увеличение мощности завода |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | повысить инвестиционную привлекательность |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Индивидуальный предприниматель А.Я. Малинский |
| 9 | Стоимость меры | 4000,0 тыс. рублей |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

4. Описание необходимости / критичности предлагаемых мер

Таблица 5 – Оценка необходимости и критичности предлагаемых мер

| Мера | Задача | Риск/проблема | Результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель |  | Базовое значение | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Строительство системы газопровода | Развитие коммуникаций инженерной инфраструктуры (инженерных сетей и улучшение состояния улично-дорожной сети) | Общий экономический спад и нарушение хозяйственных связей, прекращение прямого государственного дотирования и других форм финансовой помощи привели к резкому спаду инвестиционной активности и разрушению имеющего потенциала социальной сферы поселения. Недостаток денежных средств в местном бюджете. | Протяженность газопровода |  | 0 | 41 км |
| Строительство, реконструкция капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | Неразвитость улично-дорожной сети усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. | Протяженность дорог |  | 48км. | 48,3 км |
| Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения |  | - | Протяженность линий уличного освещения |  | 12 км | 13,3 км |
| Развитие водоснабжения населенных пунктов |  | Основной проблемой в вопросе улучшения водоснабжения населения является большая изношенность сетей и отсутствие достаточных финансовых средств на их восстановление, а также новое строительство. Качество воды во многом обусловлено и состоянием сети, по которой она транспортируется потребителям. Наличие аварийных водопроводных сетей, их изношенность приводит не только к потерям воды, но и вторичному загрязнению питьевой воды. | Протяженность водопроводных сетей |  | 22,4 км. | 22,4 км. |
| Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования | Общий экономический спад и нарушение хозяйственных связей, прекращение прямого государственного дотирования и других форм финансовой помощи привели к резкому спаду инвестиционной активности и разрушению имеющего потенциала социальной сферы поселения. Недостаток денежных средств в местном бюджете | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки, карт «Планов» Покровского сельского поселения |  | Нет (в части ген. план Покровского сельского поселения применительно к территории населенного пункта пос. Новопокровский | да |
| Организация разработки комплексного плана развития систем коммунальной инфраструктуры | Формирование разработки программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Новопокровского района на основе документов территориального планирования | Снижение напряженности на рынке труда, обеспечение защиты населения от безработицы посредством содействия в развитии малого предпринимательства и самозанятости. - Увеличение численности субъектов малого предпринимательства, повышение занятости населения в сфере малого предпринимательства; - насыщение рынка потребительских товаров, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового продукта; - Осуществление рационального землепользования | Наличие утвержденного комплексного плана развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  | нет | да |
| Строительство теплиц и производство овощей закрытого грунта | Формирование стабильной инвестиционной основы для развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |

Представление комплекса мер,  комплексного плана развития Покровского сельского поселения  Новопокровского района

5. - Формирование календарного плана реализации  комплексного  плана развития

Таблица 7 – Календарный план реализации мер комплексного плана

| № | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство системы газоснабжения | 2009 год | 2014 год |
| 2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети; | 2010 год | 2014 год |
| 3. | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 2010 год | 2014 год |
| 4. | Организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня. Правил землепользования и застройки. Карт «Планов» | 2009 год | 2012 год |
| 5. | Строительство АЗС в п.Мирный «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт | 2013 год | 2014 год |
| 6. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения; | 2011 год | 2014 год |
| 7. | Развитие водоснабжения населенных пунктов | 2011 год | 2014 год |
| 8. | Строительство теплиц и производство овощей закрытого грунта | 2010 год | 2012 год |
| 9. | Организация и поддержка развития малого предпринимательства | 2010 год | 2014 год |
| 10. | Организация разработки программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | 2011 год | 2012 год |
| 11. | Техническое перевооружение кирпичного завода индивидуального предпринимателя А.Я. Малинский | 2013 год | 2014 год |

6.- Формирование плана финансирования  комплексного  плана развития

Таблица 8 – График поступления средств на выполнение комплексного  плана  развития

Покровского сельского поселения Новопокровского района

| Источник финансирования | Суммарный объем, тыс. рублей | Средства в 1 год выполнения плана (2009г) | Средства в 2 год выполнения плана (2010г) | Средства в 3 год выполнения плана (2011г) | Средства в 4 год выполнения плана (2012г) | Средства в 5год выполнения плана (2013г) | Средства в 6 год выполнения плана (2014г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Краевой бюджет | 54 351,2 | 401,0 | 1049,0 | 51 635,8 | 893,4 | - | 372,0 |
| Местный бюджет | 12 033,6 | 1 134,6 | 1200,3 | 7351,7 | 382,4 | 879,6 | 1 085,0 |
| -бюджет поселения | 5 466,6 | 1 134,6 | 1200,3 | 784,7 | 382,4 | 879,6 | 1 085,0 |
| Другие предприятия, организации, инвесторы: | 19 636,8 | - | 400,0 | 4 627,1 | 1 609,7 | 2 000,0 | 11 000,0 |
| ИТОГО | 86 021,6 | 1 535,6 | 2 649,3 | 63 614,6 | 2 885,5 | 2 879,6 | 12 457,0 |

Таблица 8.1. – График поступления средств на выполнение комплексного плана развития

| Источник финансирования | Суммарный объем, тыс. рублей | Средства в 1 год выполнения плана (2009г) | Средства в 2 год выполнения плана (2010г) | Средства в 3 год выполнения плана (2011г) | Средства в 4 год выполнения плана (2012г) | Средства в 5 год выполнения плана (2013г) | Средства в 6 год выполнения плана (2014г) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Краевой бюджет | 54 351,2 | 401,0 | 1 049,0 | 51 635,8 | 893,4 | - | 372,0 | - |
| Строительство системы газоснабжения | 48 714,0 | - | - | 48 714,0 | - | - | - | Краевая целевая программа «Газификация Краснодарского края» на 2009-2011гг |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 599,0 | - | 599,0 | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2 222,2 | - | - | 1 328,8 | 893,4 | - | - |  |
| организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 601,0 | 401,0 | 200,0 | - | - | - | - |  |
| Организация разработки программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | 465,0 | - | - | 93,0 | - | - | 372,0 |  |
| развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 250,0 | - | 250,0 | - | - | - | - |  |
| Развитие водоснабжения населенных пунктов | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | - | - | - |  |
| Местный бюджет | 12 033,6 | 1 134,6 | 1 200,3 | 7351,7 | 382,4 | 879,6 | 1 085,0 | - |
| -бюджет поселения | 5 466,6 | 1 134,6 | 1 200,3 | 784,7 | 382,4 | 879,6 | 1 085,0 | - |
| Строительство системы газоснабжения | 1 244,6 | 884,6 | - | - | - | 360,0 | - |  |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 1 507,8 | - | 599,0 | 212,0 | 96,8 | - | 600,0 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 346,8 | - | - | 147,6 | 99,2 | 100,0 | - |  |
| развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 566,8 | - | 250,0 | 66,8 | - | - | 250,0 |  |
| организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 890,9 | 250,0 | 351,3 | 199,6 | 90,0 | - | - |  |
| Организация разработки программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | 20,0 | - | - | 5,0 | - | - | 15,0 |  |
| Развитие водоснабжения населенных пунктов | 885,5 | - | - | 150,0 | 96,4 | 419,1 | 220,0 |  |
| Организация и поддержка развития малого предпринимательства | 4,2 | - | - | 3,7 | - | 0,5 | - |  |
| -бюджет муниципального образования | 6567,0 | - | - | 6567,0 | - | - | - |  |
| Строительство системы газоснабжения | 6567,0 | - | - | 6567,0 | - | - | - |  |
| Другие предприятия, организации, инвесторы: | 19 636,8 |  | 400,0 | 4 627,1 | 1 609,7 | 2 000,0 | 11 000,0 |  |
| Строительство АЗС в п.Мирный «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт | 9 000,0 | - | - | - | - | - | 9 000 |  |
| Строительство теплиц и производство овощей закрытого грунта | 620,0 | - | 400,0 | 220,0 | - | - | - |  |
| Строительство системы газоснабжения | 6 016,8 | - | - | 4 407,1 | 1 609,7 | - | - |  |
| Техническое перевооружение кирпичного завода ИП А.Я. Малинский | 4 000,0 | - | - | - | - | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
| ИТОГО | 86 021,6 | 1535,6 | 2 649,3 | 63 614,6 | 2 885,5 | 2 879,6 | 12 457,0 |  |

Таблица 9. - График расходования  средств на выполнение комплексного плана  развития

| Мера | Стоимость, тыс. рублей | Средства в 1 год выполнения плана 2009 год | Средства в 2 год выполнения плана 2010 год | Средства во 3 год выполнения плана 2011 год | Средства в 4 год выполнения плана 2012 год | Средства в 5 год выполнения плана 2013 год | Средства в 6 год выполнения плана 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительство системы газопровода | 62 542,4 | 884,6 | 0 | 59 688,1 | 1 609,7 | 360,0 | - |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 2 106,8 | - | 1 198,0 | 212,0 | 96,8 | - | 600,0 |
| Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 816,8 | - | 500,0 | 66,8 | - | - | 250,0 |
| организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 1 491,9 | 651,0 | 551,3 | 199,6 | 90,0 | - | - |
| Организация разработки программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | 485,0 | - | - | 98,0 | - | - | 387,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2 569,0 | - | - | 1 476,4 | 992,6 | 100,0 | - |
| Развитие водоснабжения населенных пунктов | 2 385,5 | - | - | 1 650,0 | 96,4 | 419,1 | 220,0 |
| Организация и поддержка развития малого предпринимательства | 4,2 | - | - | 3,7 | - | 0,5 | - |
| Строительство АЗС в п.Мирный «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт | 9 000,0 | - | - | - | - | - | 9 000 |
| Строительство теплиц и производство овощей закрытого грунта | 620,0 | - | 400,0 | 220,0 | - | - |  |
| Техническое перевооружение кирпичного завода ИП А.Я.Малинского | 4 000,0 | - | - | - | - | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  | 86 021,6 | 1535,6 | 2 649,3 | 63 614,6 | 2 885,5 | 2 879,6 | 12 457,0 |

7.Описание экономической эффективности совокупности мер Плана

Таблица 10- Эффективность комплексного плана развития Покровского сельского поселения

Новопокровского района

| Показатель |  |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  |
| Строительство сети газопровода |  |  |  |  |  |
| -удовлетворение потребностей населения в природном газе; -повышение уровня благосостояния населения; -сочетание интересов поставщиков и потребителей природного газа; -улучшение социально-экономических условий труда и быта населения |  |  | 41 км. |  |  |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| -повышение уровня безопасности дорожного движения; -повышение уровня благосостояния населения; -увеличение пропускной способности дорог; -расширение сети и улучшение состояния автомобильных дорог с твердым покрытием; - сокращение протяженности грунтовых дорог; Создание необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем. В результате реализации Программы будет отремонтировано и реконструировано |  |  | 1,0 км асфальтировано гравийных дорог 0,3 км. ремонт автодорог с твердым покрытием 1,7 км грунтовых дорог |  |  |
| Улучшение уличного освещения |  |  |  |  |  |
| -Создание комфортных условий для проживания населения; -сокращение расходов бюджетных средств на оплату электрической энергии используемой на наружное освещение; - сокращение эксплуатационных расходов на обслуживание систем освещения; -повышение надежности работы сетей, снижение количества аварий наружного освещения и отказов его оборудования; -сформирование вечернего светового облика населенного пункта; -повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток. Общая протяженность построенных и реконструированных (отремонтированных) линий или систем уличного освещения составит |  |  | С 12 км до 13,3 км сетей на 110,8 % |  |  |
| Развитие водоснабжения населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| -Улучшение водоснабжения населения является большая изношенность сетей; - улучшение качества воды; безаварийность водопроводных сетей; - обеспечение непрерывистым режимом подачи воды; герметичность водопроводных сетей; - выполнение профилактических ремонтных работ на сетях и сооружениях; - обеспечение хорошего качества проведения аварийных ремонтных работ; - безопасность питьевого водоснабжения; - увеличение количества потребителей питьевой воды. |  |  | Снижение потерь воды при добыче и транспортировке до 24%; |  |  |
| Строительство автозаправочной станции |  |  |  |  |  |
| -обеспечение развития сельского хозяйства поселения; создание новых рабочих мест, обеспечивающих рост налогооблагаемой базы поселения и решение проблемы занятости населения; увеличение производства продукции агропромышленного комплекса поселения. |  |  | _______ |  |  |
| Число рабочих мест |  |  | 8 |  |  |
| Строительство теплиц и производство овощей закрытого грунта |  |  |  |  |  |
| - обеспечение защиты населения от безработицы посредством содействия в развитии малого предпринимательства и самозанятости; создание новых рабочих мест, обеспечивающих рост налогооблагаемой базы поселения и решение проблемы занятости населения; увеличение производства продукции агропромышленного комплекса поселения. |  |  | _______ |  |  |
| Число рабочих мест |  |  | 3 |  |  |
| Техническое перевооружение кирпичного завода ИП А.Я.Малинского |  |  |  |  |  |
| удовлетворение существующего спроса в кирпиче для строительства отделки фасадов зданий; увеличение числа рабочих мест, обеспечивающих рост налогооблагаемой базы поселения и решения проблемы занятости населения; увеличение объемов выпуска кирпича; возможность приобретения жилья молодыми семьями и более широкими кругами населения |  |  | ________ |  |  |
| Число рабочих мест |  |  | 7 |  |  |

9. Описание инвестиционных проектов, реализуемых в рамках комплексного  плана развития

Покровского сельского поселения

Таблица 12 - Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках комплексного плана развития Покровского сельского поселения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Наименование инвесторов | Цель проекта | Стадия реализации | Сумма финансирования | Целевое значение показателя | Финансовые показатели проекта (NPV, IRR) | Срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство АЗС в п.Мирный «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт | 2013 -2014год | ОАО «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт | Удовлетворение существующего спроса на горюче-смазочные материалы создание новых рабочих мест, обеспечивающих рост налогооблагаемой базы поселения и решение проблемы занятости населения; | Выделен земельный участок площадью 10000 кв.м. | 9 000,0 тыс. рублей |  |  |  |
| 2 | Строительство теплиц и производство овощей закрытого грунта | 2010-2011гг | ИП Горбань И.В. ИП Позднякова Т.И. Ф.з. Марцин С.И. | - Снижение напряженности на рынке труда Покровского сельского поселения, обеспечение защиты населения от безработицы посредством содействия в развитии малого предпринимательства и самозанятости. - Увеличение численности субъектов малого предпринимательства, повышение занятости населения в сфере малого предпринимательства; - насыщение рынка потребительских товаров, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового продукта; -Осуществление рационального землепользования |  | 620,0 тыс. рублей |  |  |  |
| 3 | Строительство системы уличного газопровода низкого давления | 2011-2014гг | Товарищества по строительству газопровода | Повышение уровня жизни населения. Производственной сферы |  | 6 016,8 тыс. рублей |  |  |  |
| 4 | Техническое перевооружение кирпичного завода | 2013-2014гг. | ИП А.Я. Малинский | удовлетворение существующего спроса в кирпиче для строительства отделки фасадов зданий; увеличение числа рабочих мест, обеспечивающих рост налогооблагаемой базы поселения и решения проблемы занятости населения; увеличение объемов выпуска кирпича; возможность приобретения жилья молодыми семьями и более широкими кругами населения |  | 4 000,0 тыс. рублей |  |  |  |

Таблица 13 – Сводная информация на основе показателей реализации 	инвестиционных проектов (по каждому направлению)

| Наименование проекта | Срок реализации, год | Общий объем инвестиций, тыс. руб. | Количество новых рабочих мест, чел. | Дополнительные поступления в бюджет МО, млн. руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство АЗС в п.Мирный «НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт | 2013-2014 | 9 000,0 | 8 | _ |
| Строительство теплиц и производство овощей закрытого грунта | 2010-2011 | 620,0 | 3 | - |
| Строительство системы уличного газопровода низкого давления | 2011-2014 | 6 016,8 | - | - |
| Техническое перевооружение кирпичного завода ИП А.Я. Малинский | 2013-2014 | 4 000,0 | - | - |

Таблица 14- Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников финансирования

| № п/п | Название проекта | Срок реализации проекта, год | Объем инвестиций, тыс. рублей | 2009-2010г |  |  |  | За период 2011-2012 гг |  |  |  |  | За период 2013-2014 гг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Частных инвестиций, тыс. рублей | Федеральный бюджет, тыс. рублей | Региональный бюджет, тыс. рублей | Муниципальный бюджет, тыс. рублей |  | Частных инвестиций, тыс. рублей | Федеральный бюджет, тыс. рублей | Региональный бюджет, тыс. рублей | Муниципальный бюджет, тыс. рублей | Частных инвестиций, тыс. рублей | Федеральный бюджет, тыс. рублей | Региональный бюджет, тыс. рублей | Муниципальный бюджет, тыс. рублей |  |  |  |  |
| 1 | Строительство системы газопровода | 2011-2014 | 62 542,4 | - | - | - | 884,6 |  | 6016,8 | - | 48714,0 | 6567,0 | - | - | - | 360,0 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство новых дорог с твердым покрытием, капитальный ремонт существующих. | 2010 -2014 | 2 106,8 | - | - | 599,0 | 599,0 |  | - | - | - | 308,8 | - | - | - | 600 |  |  |  |  |
| 3 | Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения | 2014 | 816,8 | - | - | 250 | 250 |  | - | - | - | 66,8 | - | - | - | 250 |  |  |  |  |
| 4 | организация разработки документов территориального планирования и иной градостроительной документации муниципального уровня | 2009-2012 | 1 491,9 |  |  | 651,0 | 551,3 |  |  |  |  | 289,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация и поддержка развития малого предпринимательства | 2011-2014 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 6 | Организация разработки программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | 2011-2012 | 485,0 |  |  |  |  |  |  |  | 93,0 | 5,0 |  |  | 372,0 | 15,0 |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | 2011-2013 | 2 569,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 222,2 | 246,8 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 8 | Развитие водоснабжения населенных пунктов | 2011-2013 | 2385,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 | 150,0 |  |  |  | 735,5 |  |  |  |  |
| 9 | Строительство АЗС | 20132014 | 9 000,0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 9000 | - | - | - |  |  |  |  |
| 10 | Строительство теплиц и производство овощей закрытого грунта | 2010-2011 | 620,0 | 400,0 |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Техническое перевооружение кирпичного завода ИПА.Я.Малинский | 2013-2014 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 86021,6 | 400,0 | 0,0 | 1500,0 | 2 284,9 |  | 6 236,8 |  | 52 529,2 | 7 637,7 | 13 000 |  | 372,0 | 2 061,0 |  |  |  |  |

Основными участниками представленных проектов выступают: инициаторы проектов (инвесторы, предприятия), администрация Покровского сельского поселения.

Для обеспечения их взаимодействия в процессе реализации проектов Плана предполагается инициировать заключение соответствующих соглашений между муниципалитетом и инициаторами проекта (при необходимости - при участии Краснодарского края).

Оперативное управление реализацией Плана в целом предполагается возложить на главу администрации Покровского сельского поселения. Для организационного сопровождения конкретных инвестиционных проектов возможно создание на принципах проектного управления проектных групп, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон.

10. Ожидаемые результаты реализации комплексного плана развития Покровского сельского поселения

Реализация проектов Плана позволит уже к 2014 году:

1.	Развить экономический потенциал поселения и повысить его  эффективность посредством увеличения выработки на одного занятого в экономике на 5 % по сравнению с уровнем 2008 года.

2. До 70 % сократить износ систем коммунальной  инфраструктуры в результате проведения реконструкции и капитального ремонта.

3.	Повысить благосостояние жителей поселения посредством обеспечения:

-	занятости экономически активного населения в результате создания новых рабочих мест и увеличения численности, занятых в сфере малого и среднего бизнеса;

-	сокращения численности безработных до 1,2 % экономически активного населения;

- роста среднемесячного дохода на душу населения в 1,2 раза к уровню 2008 года.

Таблица 15 - Ожидаемые результаты реализации плана

| Этапы и мероприятия реализации комплексного плана развития | Ожидаемые результаты этапа реализации комплексного плана развития | Примечания |
| --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |
| строительство системы газопровода -строительство новых дорог с твердым покрытием, капитальный ремонт существующих - развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения - развитие водоснабжения населенных пунктов Строительство АЗС в п.Мирный Строительство теплиц и производство овощей закрытого грунта Техническое перевооружение кирпичного завода | -удовлетворение потребностей населения в природном газе; -повышение инвестиционной активности и качественного уровня жизни населения; -сочетание интересов поставщиков и потребителей газа; -улучшение социально-экономических условий труда и быта населения; -повышение уровня безопасности дорожного движения; - сокращение грунтовых дорог; -уменьшение негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы; -расширение сети и улучшение состояния автомобильных дорог с твердым покрытием. Сокращение расходов бюджетных средств на оплату электрической энергии используемой на наружное освещение; Создание необходимой улично-дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем. Снижение износа существующих инженерных сетей: водопроводных с 78% до 68%. Снижение уровня потерь в водопроводных сетях до 24%. Создание новых рабочих мест, обеспечивающих приток налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, надежное обеспечение потребителей горюче-смазочными материалами Создание новых рабочих мест -3 ед. Увеличение численности субъектов малого предпринимательства, повышение занятости населения в сфере малого предпринимательства; - насыщение рынка потребительских товаров, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового продукта; Осуществление рационального землепользования удовлетворение существующего спроса в кирпиче для строительства отделки фасадов зданий; увеличение числа рабочих мест, обеспечивающих рост налогооблагаемой базы поселения и решения проблемы занятости населения; увеличение объемов выпуска кирпича; возможность приобретения жилья молодыми семьями и более широкими кругами населения |  |